هلدینگ پارس مسترپلن عملیاتی نسخه ۳ معماری ارتباطات، آمادگی بازار و توسعه مشارکت

برنامه دوازده‌ماهه شناخت، راهبرد، آماده‌سازی دارایی‌ها،

زیرساخت ارتباطی و آمادگی توسعه بازار

| کارفرما | هلدینگ پارس |
| --- | --- |
| نسخه سند | نسخه ۳ |
| کد سند | PH-MP-1405-01 |
| تاریخ صدور | مهر ۱۴۰۵ |
| افق اجرا | ۱۲ ماه |
| سطح دسترسی | محرمانه — ویژه هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد |
| موضوع سند | معماری ارتباطات + معماری توسعه بازار + آمادگی بازار + اندیشکده + رسانه تخصصی + سامانه عملیاتی SRIP |
| همراهان سند | پیوست الف: فهرست ۱۸ پروژه ¦ پیوست ب: فهرست ۱۸ فرم |

این سند، سند رسمی و لازم‌الاجرای برنامه‌ریزی، استخدام و گزارش‌دهی است.

فهرست مطالب

یادداشت دامنه سند	7

۱ خلاصه مدیریتی	8

۲.۱ اجزای اصلی برنامه	8

۲.۲ شش اصل حاکم بر اجرا	8

۲ مدل کسب‌وکار	10

۳.۱ ماهیت کار	10

۳.۲ واژه‌نامه رسمی سند	10

۳.۳ مسیر ارزش	11

۳ محدوده خدمات و مسئولیت	13

۴ موارد خارج از محدوده مسئولیت	15

۵.۱ قاعده کنترل محدوده	15

۵ پروژه صفر — تأسیس و استقرار شرکت	16

۶.۱ خروجی‌های پروژه صفر	16

۶ شناخت هلدینگ پارس	17

۷.۱ پرونده استاندارد شناخت (۳۱ بخش)	17

۷.۲ روش اجرای شناخت	18

۷.۳ قواعد کیفیت داده	18

۷ شناخت شرکت‌های زیرمجموعه	19

۸.۱ اولویت‌بندی شرکت‌های زیرمجموعه	19

۸ محیط‌شناسی و تحلیل بازار	20

۹.۱ گروه‌های ذی‌نفع	20

۹.۲ نقشه قدرت – علاقه	20

۹ تحلیل رقبا	22

۱۰ معماری ارتباطات	23

۱۱.۱ پیام هسته و پیام‌های حمایتی	23

۱۱.۲ معماری سه‌سطحی کانال‌های ارتباطی	24

۱۱.۳ قاعده توالی کانال	24

۱۱.۴ عموم‌های هدف پارس (روابط بیرونی)	24

۱۱.۵ برنامه روابط رسانه‌ای و بیرونی	25

۱۱ معماری توسعه کسب‌وکار و مشارکت	27

۱۲ آمادگی بازار (Market Readiness)	28

۱۳.۱ نمره آمادگی	28

۱۳ آمادگی برند (Brand Readiness)	29

۱۴ آمادگی سرمایه‌گذار و شریک	30

۱۵ اندیشکده پارس (Think Tank)	31

۱۶.۱ تقویم خروجی دوازده‌ماهه	31

۱۶.۲ قواعد کیفیت پژوهشی	32

۱۶ رسانه تخصصی (Specialized Media Platform)	33

۱۷.۱ خط‌مشی تحریریه	33

۱۷ معماری رویدادها (Event Architecture)	34

۱۸.۱ مسیر الف — رویدادهای تحت مالکیت	34

۱۸.۲ مسیر ب — حضور در رویدادهای بیرونی	34

۱۸.۳ فرآیند حضور در رویداد بیرونی	35

۱۸ مرجعیت هوش مصنوعی (AI Authority)	36

۱۹.۱ مؤلفه‌های شاخص مرجعیت	36

۱۹.۲ ۲۵ پرامپت پایش ماهانه	36

۱۹ سامانه عملیاتی SRIP	39

۲۰.۱ چهار ماژول و داشبورد	39

۲۰.۲ برنامه تکمیل و انتقال داده	39

۲۰.۳ مالکیت و امنیت داده	40

۲۰ ممیزی سازمانی و زیرساخت	41

۲۱.۱ ممیزی افراد	41

۲۱.۲ ممیزی سامانه‌ها	41

۲۱.۳ ممیزی کانال‌ها	42

۲۱.۴ بازسازی نقش‌ها (ده مرحله)	42

۲۱ برنامه انتقال داده و جایگزینی سامانه‌ها و کانال‌ها	44

۲۲ چارت سازمانی، نقش‌ها و مسئولیت‌ها	45

۲۳ جدول نقش‌ها و ساختار تیم	46

۲۴ زمان‌بندی و تقویم اجرایی	48

۲۵.۱ تقویم فصلی	48

۲۵ مدیریت ریسک	50

۲۶ شاخص‌های کلیدی و داشبورد پایش	51

۲۷ توانمندسازی و تحویل	52

۲۸.۱ فهرست تحویل	52

الف پیوست الف: شناسنامه هجده پروژه	53

ب پیوست ب: فهرست هجده فرم عملیاتی	55

# یادداشت دامنه سند

کارفرما، هدف و مشتری نهایی این برنامه، هلدینگ پارس است و تمام خروجی‌ها به نام و برای هلدینگ تولید و تحویل می‌شود. مجری برنامه، تیمی تخصصی است که نام رسمی و هویت حقوقی آن در زمان تأسیس (پروژه صفر) قطعی و در قرارداد و اساسنامه ثبت خواهد شد؛ تا آن زمان و در سراسر این سند، از عنوان خنثی «تیم برنامه» استفاده می‌شود و هیچ تعهدی متوجه نام یا برند دیگری نیست.

این مسترپلن برای هلدینگ پارس به‌عنوان هلدینگ مادر تدوین شده است، نه برای شرکت‌های زیرمجموعه به‌صورت مستقل. شرکت‌های زیرمجموعه در این سند صرفاً به‌عنوان یکی از موضوع‌های «شناخت» و «آماده‌سازی» در دامنه کاری پارس دیده می‌شوند؛ مشتری، مالک قرارداد و ذی‌نفع اصلی این مسترپلن، خود هلدینگ پارس است.

مرز مسئولیت در این سند دقیق است: پارس تا «آستانه عملیات تجاری» پیش می‌رود؛ یعنی مسیر شناخت، راهبرد، آماده‌سازی، ساخت دارایی‌ها، ایجاد زیرساخت ارتباطی و آماده‌سازی برای توسعه بازار را طی می‌کند و خروجی آماده را به تیم نهایی هلدینگ تحویل می‌دهد. عملیات نهایی تجاری، مذاکره نهایی و بستن قرارداد در دامنه مسئولیت این برنامه نیست. افق زمانی برنامه، ۱۲ ماه است.

# ۱ خلاصه مدیریتی

تیم برنامه ، واحد اجرای نهایی عملیات تجاری یا رسانه‌ای نیست؛ مجموعه‌ای مشاوره‌ای و آماده‌سازی است که هلدینگ پارس — کارفرما و مشتری این برنامه — و اکوسیستم آن را تا آستانه ورود معتبر به بازار می‌رساند و خروجی آماده را تحویل می‌دهد. این برنامه دوازده‌ماهه است و از تأسیس و استقرار آغاز می‌شود، از شناخت و راهبرد می‌گذرد، دارایی‌های ارتباطی و زیرساخت را می‌سازد و در پایان، بسته کامل آمادگی بازار و سامانه عملیاتی را به هلدینگ تحویل می‌دهد.

## ۲.۱ اجزای اصلی برنامه

برنامه از شش جزء به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است: شناخت (هلدینگ، زیرمجموعه‌ها، بازار و رقبا)، راهبرد (معماری ارتباطات و توسعه کسب‌وکار)، دارایی‌سازی (برند، محتوا، وب‌سایت و بسته معرفی)، مرجعیت (اندیشکده، رسانه تخصصی و رویدادها)، زیرساخت (سامانه SRIP) و تحویل (ممیزی، انتقال و توانمندسازی). جدول زیر، هر جزء، بخش متولی و خروجی نهایی آن را نشان می‌دهد؛ جزئیات اجرایی هر جزء در بخش شماره‌گذاری‌شده خودش آمده است.

|  | جزء | محتوا | مقیاس |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | پروژه تأسیس و استقرار | خروجی حقوقی، مالی و قراردادی؛ پیش‌نیاز همه فعالیت‌ها | ماه ۱ تا ۲ |
| ۲ | شناخت | پرونده استاندارد ۳۱ بخشی برای هلدینگ و ۱۲ شرکت زیرمجموعه + ممیزی افراد، سامانه‌ها و کانال‌ها | ماه ۱ تا ۳ |
| ۳ | راهبرد | معماری ارتباطات، معماری توسعه بازار، محیط‌شناسی، تحلیل رقبا | ماه ۲ تا |
| ۴ | آمادگی بازار | شش لایه: برند، سازمانی، رابطه، محتوا، ارتباط، بازار؛ با نمره آمادگی | ماه ۳ تا ۹ |
| ۵ | دانش و مرجعیت | اندیشکده پارس، رسانه تخصصی، گزارش سالانه هوش مصنوعی، شاخص مرجعیت | ماه ۴ تا ۱۲ |
| ۶ | اکوسیستم | معماری رویداد (مالکیت و حضور بیرونی) و شبکه مشارکت راهبردی | ماه ۵ تا ۱۲ |
| ۷ | زیرساخت | سامانه عملیاتی SRIP با چهار ماژول و داشبورد؛ برنامه انتقال داده و خروج از خدمت | ماه ۳ تا |
| ۸ | ساختار انسانی | ۲۲ عنوان نقش (۲۵ نفر) در سه لایه؛ تکمیل نهایی در ماه ۷ | فازبندی ماه ۱ تا ۷ |
| ۹ | تحویل | فرآیند رسمی تحویل با فرم تفکیک مسئولیت نهایی‌سازی و برنامه سال دوم | ماه ۱۰ تا ۱۲ |

## ۲.۲ شش اصل حاکم بر اجرا

شش اصل زیر، قواعد ثابت تصمیم‌گیری در طول دوازده ماه اجرا هستند و در هر موقعیت پیش‌بینی‌نشده، مرجع داوری‌اند. این اصول در قرارداد، فرآیند کنترل محدوده و دروازه‌های کنترل کیفیت بازتاب یافته‌اند و نقض هر یک، بدون ثبت و تصویب رسمی ممکن نیست.

۱) دارایی‌محوری: هر فعالیت به یک دارایی با مالک، قالب، معیار پذیرش و تاریخ تحویل منتهی می‌شود.

۲) مرزدار بودن: هر درخواست خارج از دامنه، یا مستند رد می‌شود یا به الحاقیه جداگانه تبدیل می‌گردد.

۳) داده معتبر و به‌روز: هر عدد و ادعا دارای منبع با تاریخ است؛ عدد بدون منبع درج نمی‌شود.

۴) واژه‌نامه الزامی: واژگان رسمی بخش ۲٫۲ در همه خروجی‌ها، قراردادها و مکاتبات لازم‌الاجراست.

۵) خروج از خدمت پس از جایگزینی: هیچ سامانه یا کانالی پیش از راه‌اندازی و تأیید جایگزین خاموش نمی‌شود.

۶) قابل‌تحویل بودن: هر خروجی به‌گونه‌ای ساخته می‌شود که تیم داخلی هلدینگ بدون حضور تهیه‌کننده، آن را ادامه دهد.

# ۲ مدل کسب‌وکار

## ۳.۱ ماهیت کار

ماهیت کار در یک عبارت، «ساختن توانمندی و آماده‌سازی بازار» است نه اجرای عملیات تجاری. هر آنچه آماده‌سازی، طراحی، ساخت، مستندسازی و انتقال است در محدوده این برنامه قرار دارد و هر آنچه نهایی‌سازی معامله، دریافت سفارش و اجرای روزمره پس از تحویل است، بر عهده تیم نهایی هلدینگ است. این مرز در بخش‌های ۳ و ۴ به‌صورت فهرست صریح آمده و در تمام قراردادها تکرار می‌شود.

| ردیف | بعد | تعریف رسمی در این سند |
| --- | --- | --- |
| ۱ | ماهیت | معماری ارتباطات + آماده‌سازی دارایی‌ها؛ نه اجرای روزمره روابط‌عمومی |
| ۲ | مدیریت تعاملات | طراحی زیرساخت مدیریت روابط (SRIP) + آموزش تیم داخلی و مدیریت تعاملات |
| ۳ | رویکرد پروژه‌ها | مسیر یکپارچه شناخت تا آمادگی بازار؛ نه پروژه‌های پراکنده رسانه‌ای |
| ۴ | مرز با عملیات تجاری | توقف دقیق در آستانه عملیات تجاری و تحویل رسمی به تیم نهایی هلدینگ |

جایگاه ما تیم اجرایی ما خط مقدم عملیات تجاری نیست؛ بلکه مسئول رساندن هلدینگ تا آستانه آماده ورود به بازار است. اجرای نهایی ارتباط و نهایی‌سازی معامله، بر عهده تیم تجاری هلدینگ است.

## ۳.۲ واژه‌نامه رسمی سند

یکپارچگی واژگانی، شرط اعتبار سند در مکاتبات رسمی است. جدول زیر، واژگان ممنوع و واژگان رسمی جایگزین را نشان می‌دهد؛ استفاده از واژه ممنوع در خروجی‌های رسمی، گزارش‌ها و مکاتبات با هلدینگ مجاز نیست و بازبین تحریریه، انطباق واژگانی را پیش از انتشار کنترل می‌کند.

در تمام اسناد، گزارش‌ها، قراردادها، پروپوزال‌ها و مکاتبات رسمی، واژگان ستون «واژه ممنوع» استفاده نمی‌شود و واژه رسمی جایگزین لازم‌الاجراست.

|  | واژه ممنوع | واژه رسمی جایگزین |
| --- | --- | --- |
| ۱ | پی‌آر اجرایی | معماری ارتباطات |
| ۲ | بازاریابی / Marketing | توسعه بازار و آماده‌سازی بازار |
| ۳ | فروش / Sales | عملیات تجاری نهایی |
| ۴ | استراتژی فروش | راهبرد توسعه بازار |
| ۵ | استراتژی بازاریابی | راهبرد دسترسی و ارتباط با بازار |
| ۶ | سرنخ‌سازی / Lead Generation | شناسایی و اولویت‌بندی فرصت |
| ۷ | جذب مشتری / Customer Acquisition | توسعه دسترسی به ذی‌نفعان و بازار |
| ۸ | کمپین / Campaign | برنامه فعال‌سازی ارتباطی |
| ۹ | تبلیغات / Advertising | خرید رسانه‌ای / انتشار پولی |
| ۱۰ | تیم فروش | تیم عملیات تجاری هلدینگ |
| ۱۱ | اکانت منیجر (Account Manager) | مدیر حساب |
| ۱۲ | توسعه کسب‌وکار / BD | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| ۱۳ | ATL / BTL / TTL | معماری سه‌سطحی کانال‌های ارتباطی |
| ۱۴ | قیف فروش | مسیر تبدیل ارتباط به فرصت |
| ۱۵ | قیف بازاریابی | مسیر آگاهی تا آمادگی همکاری |
| ۱۶ | توانمندسازی فروش / Sales Enablement | آماده‌سازی دارایی‌های تجاری |
| ۱۷ | کیت فروش / Sales Kit | بسته معرفی و ارائه |
| ۱۸ | بازاریابی محصول | معماری معرفی و جایگاه‌گذاری خدمت / محصول |

## ۳.۳ مسیر ارزش

مسیر ارزش، توالی خلق ارزش در این برنامه را نشان می‌دهد که شامل شناخت معتبر، راهبرد مصوب، دارایی مستند، آمادگی سنجیده و تحویل قابل اتکاست. هر حلقه ورودی حلقه بعد است و هیچ حلقه‌ای بدون خروجی مصوب، مبنای کار حلقه بعد قرار نمی‌گیرد؛ معیار تحقق هر حلقه در بخش ۲۶ تعریف شده است.

| مرحله | عنوان | خروجی قابل تحویل |
| --- | --- | --- |
| ۱ | شناخت | پرونده ۳۱ بخشی هلدینگ و ۱۲ شرکت، نقشه ذی‌نفعان، نقشه رقبا، گزارش ممیزی |
| ۲ | راهبرد | سند معماری ارتباطات، معماری توسعه بازار، معماری پیام و کانال |
| ۳ | آماده‌سازی | بسته‌های آمادگی برند، سازمانی، رابطه، محتوا، ارتباط و بازار |
| ۴ | ساخت دارایی‌ها | وب‌سایت، کاتالوگ، گزارش‌ها، دارایی‌های بصری و ویدئویی، پایگاه دانش |
| ۵ | زیرساخت ارتباطی | سامانه SRIP فعال، معماری کانال، تقویم رویداد و ارتباط |
| ۶ | آمادگی توسعه بازار | بسته معرفی و ارائه، نقشه فرصت، مدیران آماده حضور عمومی |
| ۷ | تحویل | صورت‌جلسه تحویل، فرم تفکیک مسئولیت نهایی‌سازی، برنامه سال دوم |

# ۳ محدوده خدمات و مسئولیت

تیم برنامه در این مسترپلن مسئول موارد زیر است؛ هر مورد دارای خروجی مشخص، معیار پذیرش و بخش متولی در همین سند است. این فهرست، تعهد قراردادی برنامه را در سطح خروجی تعریف می‌کند به‌گونه‌ای که در هر مقطع زمانی بتوان تحقق یا عدم تحقق هر تعهد را با سند قابل بررسی راستی‌آزمایی کرد. مجموع این موارد، شش جزء اصلی برنامه در خلاصه مدیریتی را می‌سازد.

|  | مورد | خروجی مشخص | بخش متولی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | شناخت هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه | پرونده استاندارد ۳۱ بخشی؛ فهرست و اولویت‌بندی | ۶ و ۷ |
| ۲ | شناخت بازار و محیط | گزارش محیط‌شناسی؛ نقشه بازار و روندها | ۸ |
| ۳ | شناخت ذی‌نفعان | نقشه قدرت–علاقه و راهبرد تعامل هر گروه | ۸ |
| ۴ | شناخت رقبا | پرونده رقیب و فرصت‌های تمایز | ۹ |
| ۵ | معماری ارتباطات | پیام هسته، پیام‌های حمایتی، معماری سه‌سطحی کانال | ۱۰ |
| ۶ | اصلاح راهبردهای تجاری متناسب با راهبرد ارتباطی | سند پیشنهاد اصلاح با توجیه داده‌ای | ۱۰ و ۱۱ |
| ۷ | آماده‌سازی برند | برندبوک، هویت بصری، تصویر مدیران | ۱۳ |
| ۸ | آماده‌سازی تصویر سازمان | پروفایل شرکتی، روایت سازمان | ۱۲ |
| ۹ | آماده‌سازی کاتالوگ | معماری محتوا، طراحی، نسخه چاپ و دیجیتال | ۱۲ |
| ۱۰ | آماده‌سازی وب‌سایت | معماری اطلاعات، تولید محتوا، راه‌اندازی | ۱۲ |
| ۱۱ | آماده‌سازی رسانه | سکوی رسانه تخصصی | ۱۶ |
| ۱۲ | آماده‌سازی اندیشکده | طرح اندیشکده، شبکه متخصصان، تقویم خروجی | ۱۵ |
| ۱۳ | آماده‌سازی گزارش‌ها | گزارش سالانه هوش مصنوعی، گزارش‌های صنعت و سرمایه‌گذاری | ۱۵ |
| ۱۴ | آماده‌سازی محتوای تخصصی | وایت‌پیپر، مطالعه موردی، مقالات | ۱۵ و ۶ |
| ۵ | آماده‌سازی بسته‌های ارائه به سرمایه‌گذاران و شرکای بالقوه | بسته معرفی و ارائه، سناریوی ارائه | ۱۴ |
| ۱۶ | طراحی زیرساخت ثبت و مدیریت روابط و فرصت‌ها | سامانه SRIP با چهار ماژول و داشبورد | ۱۹ |
| ۱۷ | طراحی برنامه حضور در رویدادها | معماری رویداد و تقویم سالانه | ۱۷ |
| ۱۸ | آماده‌سازی مدیران برای حضور عمومی | راهنمای گفتار، تمرین رسانه | ۱۸ |
| ۱۹ | آموزش و توانمندسازی تیم داخلی | کارگاه، مستند انتقال دانش | ۲۸ |
| ۲۰ | اصلاح و بازطراحی راهبردهای توسعه بازار و ارتباطات | سند بازطراحی مسیر دسترسی به بازار | ۱۱ |

# ۴ مورد خارج از محدوده مسئولیت

تیم برنامه مسئول موارد زیر نیست؛ این موارد توسط تیم نهایی هلدینگ انجام می‌شود. تصریح موارد خارج از محدوده به همان اندازه موارد داخل محدوده اهمیت دارد؛ زیرا از تفسیر سلیقه‌ای تعهدات، انباشت کارها و فرسایش تدریجی مرز مسئولیت در طول اجرا جلوگیری می‌کند. این مرزبندی مبنای طراحی نقش‌ها، شاخص‌ها و فرم تفکیک مسئولیت نهایی‌سازی (فرم ۱۸) است.

|  | مورد خارج از محدوده | مسئول نهایی | سازوکار در صورت درخواست هلدینگ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | بستن قرارداد نهایی | تیم عملیات تجاری هلدینگ | الحاقیه جداگانه |
| ۲ | مذاکره نهایی معامله | مدیرعامل و تیم حقوقی هلدینگ | حضور به‌عنوان ناظر فنی، بدون اختیار امضا |
| ۳ | دریافت سفارش | هلدینگ | خارج از قرارداد |
| ۴ | عملیات نهایی جذب مشتری / سرمایه‌گذار | هلدینگ | الحاقیه مبتنی بر شاخص با تصویب هیئت‌مدیره |
| ۵ | اجرای نهایی فعالیت‌های رسانه‌ای به‌عنوان واحد داخلی شرکت | تیم داخلی هلدینگ | قرارداد پشتیبانی ماهانه جداگانه |
| ۶ | مدیریت روزانه کانال‌های شرکت پس از تحویل | تیم داخلی هلدینگ | دوره پشتیبانی تعریف‌شده در فرآیند تحویل |
| ۷ | اجرای عملیات نهایی هر شرکت زیرمجموعه | مدیران هر شرکت | پروژه مستقل با قرارداد مستقل |

## ۵.۱ قاعده کنترل محدوده

فرآیند زیر، تنها مجرای ورود درخواست‌های جدید به برنامه است که شامل ثبت درخواست، ارزیابی انطباق با فهرست‌های داخل و خارج از محدوده، ارزیابی اثر بر زمان و برنامه و در نهایت تصمیم گیری است. هیچ فعالیتی خارج از این فرآیند، تعهد اجرایی ایجاد نمی‌کند و کار بدون درخواست ثبت‌شده آغاز نمی‌شود.

۱) هر درخواست جدید ظرف پنج روز کاری در فرم ۱۰ (بریف پروژه) ثبت و در برابر فهرست داخل و خارج محدوده ارزیابی می‌شود.

۲) درخواست داخل محدوده، به پروژه موجود الحاق و در گزارش ماهانه ثبت می‌گردد.

۳) درخواست خارج از محدوده، یا مستند رد می‌شود یا به الحاقیه رسمی دارای زمان و شاخص تبدیل می‌گردد.

۴) هیچ فعالیت خارج از محدوده بدون الحاقیه امضاشده آغاز نمی‌شود.

# ۵ پروژه صفر — تأسیس و استقرار شرکت

تأسیس رسمی شرکت مجری اولین فعالیت برنامه و پیش‌نیاز هر قرارداد، پرداخت و استخدام است. این پروژه در ماه اول آغاز و حداکثر تا پایان ماه دوم تکمیل می‌شود. نام رسمی شرکت در فرآیند ثبت قطعی و در اساسنامه درج می‌گردد؛ تا پیش از آن، در این سند از عنوان «تیم برنامه» استفاده می‌شود. خروجی این پروژه، شخصیت حقوقی فعال، حساب بانکی، دفتر کار تجهیزشده و هسته نخست نیروی انسانی است.

## ۶.۱ خروجی‌های پروژه صفر

جدول زیر، خروجی‌های پروژه صفر را با معیار پذیرش و زمان تحویل هر مورد نشان می‌دهد. تکمیل همه این خروجی‌ها، شرط عبور از فاز استقرار و آغاز رسمی پروژه‌های شناخت و راهبرد است.

|  | خروجی |  | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | تعیین نوع شرکت | ۱۱ | الگوی قرارداد مشتری |
| ۲ | تعیین سرمایه | ۱۲ | قرارداد محرمانگی (NDA) |
| ۳ | تعیین سهامداران | ۱۳ | قرارداد مشاوره |
| ۴ | تعیین هیئت‌مدیره | ۱۴ | قرارداد پروژه |
| ۵ | تعیین مدیرعامل | ۱۵ | قرارداد برون‌سپاری |
| ۶ | ثبت رسمی | ۱۶ | نظام تأیید هزینه |
| ۷ | امور مالیاتی | ۱۷ | ساختار حقوق و دستمزد |
| ۸ | حساب بانکی | ۱۸ | ساختار پرداخت پروژه‌ای |
| ۹ | حسابداری | ۱۹ | بیمه و امور پرسنلی |
| ۱۰ | قراردادهای پایه | ۲۰ | ساختار گزارش مالی |

# ۶ شناخت هلدینگ پارس

شناخت هلدینگ مبنای تمام تصمیم‌های بعدی است و فراتر از پروفایل مالی به شناخت انسانی، ساختاری و سازمانی گسترش می‌یابد. برای هلدینگ پارس یک پرونده استاندارد ۳۱ بخشی تشکیل می‌شود.

## ۷.۱ پرونده استاندارد شناخت (۳۱ بخش)

پرونده شناخت هلدینگ، ۳۱ بخش استاندارد دارد که از هویت و ساختار حقوقی تا شبکه ذی‌نفعان، دارایی‌های ارتباطی، مسائل و فرصت‌ها را پوشش می‌دهد. جدول زیر هر بخش، منبع داده و مالک تکمیل آن را نشان می‌دهد؛ هیچ بخشی بدون منبع معتبر تکمیل نمی‌شود و بخش فاقد داده صریحاً «نامعتبر» ثبت می‌گردد.

|  | بخش |  | بخش |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | نام | ۲ | سهامداران |
| ۳ | مدیران | ۴ | حوزه فعالیت |
| ۵ | محصولات / خدمات | ۶ | وضعیت فعلی |
| ۷ | بازار هدف | ۸ | مشتریان اصلی |
| ۹ | شرکای اصلی | ۱۰ | رقبا |
| ۱۱ | نقاط قوت | ۱۲ | نقاط ضعف |
| ۱۳ | دارایی‌های ارتباطی | ۱۴ | وب‌سایت |
| ۱۵ | شبکه‌های اجتماعی | ۱۶ | کاتالوگ |
| ۱۷ | هویت بصری | ۱۸ | رسانه |
| ۱۹ | اعتبار تخصصی | ۲۰ | حضور مدیران |
| ۲۱ | ظرفیت علمی | ۲۲ | ظرفیت سرمایه‌گذاری |
| ۲۳ | ظرفیت توسعه بازار | ۲۴ | وضعیت سیستم‌های داخلی |
| ۲۵ | مشکلات ساختاری | ۲۶ | مشکلات ارتباطی |
| ۲۷ | فرصت‌های رشد | ۲۸ | اولویت همکاری |
| ۲۹ | اقدامات پیشنهادی | ۳۰ | مسئول داخلی |
| ۳۱ | وضعیت آماده‌سازی |  |  |

## ۷.۲ روش شناخت

شناخت هلدینگ از یک فرآیند پنج‌مرحله‌ای پیروی می‌کند که شامل بررسی اسناد، مصاحبه‌های ساختاریافته با مدیران هلدینگ، پایش رسانه و داده‌های بیرونی، اعتبارسنجی و جمع‌بندی نهایی است. جدول زیر اقدام، ابزار، مدت و خروجی هر مرحله را تعیین می‌کند تا پیشرفت شناخت مانند هر پروژه دیگری قابل اندازه‌گیری و گزارش‌دهی باشد.

| مرحله | اقدام | مدت | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | بررسی اسناد و تکمیل بخشها | ۱۵ روز | پیش‌نویس پرونده |
| ۲ | مصاحبه ساختاریافته با مدیران ارشد | ۲۰ روز | یادداشت مصاحبه |
| ۳ | برداشت میدانی دارایی‌های ارتباطی | ۱۰ روز | فهرست دارایی با نمره |
| ۴ | اعتبارسنجی متقابل داده‌ها | ۵ روز | پرونده اعتبارسنجی‌شده |
| ۵ | تحلیل و نتیجه‌گیری | ۵ روز | گزارش شناخت |
| ۶ | تصویب در هیئت‌مدیره | ۵ روز | پرونده مصوب |
| ۷ | به‌روزرسانی فصلی | مستمر | پرونده به‌روز |

## ۷.۳ قواعد کیفیت داده

قواعد زیر، حداقل استاندارد کیفیت هر بخش را تعیین می‌کنند که شامل منبع معتبر و قابل استناد، به‌روز بودن داده، تفکیک واقعیت از برداشت ظاهری و ثبت صریح بخشهای نامعتبر به‌جای تکمیل حدسی می‌باشد. پرونده فاقد حداقل‌های کیفیت، ورودی بخش‌های راهبردی قرار نمی‌گیرد.

▪  منبع‌دار بودن:   هر بخش باید منبع و تاریخ داشته باشد؛ بخش بدون منبع، «نامعتبر» ثبت می‌شود.

▪  تفکیک داده از برداشت:   داده خام و برداشت تحلیلی در دو ستون جدا ثبت می‌شوند.

▪  تاریخ انقضا:   هر پرونده حداکثر ۹۰ روز اعتبار دارد و پس از آن بازبینی می‌شود.

▪  محرمانگی:   پرونده‌ها در سامانه SRIP با سطح دسترسی نگهداری می‌شوند.

# ۷ شناخت شرکت‌های زیرمجموعه

شرکت‌های زیرمجموعه در این سند صرفاً موضوع شناخت‌اند نه ذی‌نفع مستقیم قرارداد. شناخت آن‌ها بر مبنای همان پرونده استاندارد ۳۱ بخشی بخش ۶ انجام می‌شود. عدد مبنا، ۱۲ شرکت زیرمجموعه است و در تمام محاسبات، پرونده‌ها و فرم‌ها یکسان اعمال می‌شود.

## ۸.۱ اولویت‌بندی شرکت‌های زیرمجموعه

اولویت‌بندی زیرمجموعه‌ها بر پایه چهار معیار انجام می‌شود: اندازه و اهمیت راهبردی برای هلدینگ، شدت نیاز ارتباطی، دسترسی به داده و مدیران، و ظرفیت همکاری با برنامه. جدول زیر، معیارها و وزن هر یک را نشان می‌دهد؛ نتیجه اولویت‌بندی، ترتیب زمانی تکمیل پرونده‌ها و تخصیص جلسات شناخت را تعیین می‌کند.

| اولویت | معیار | برخورد برنامه |
| --- | --- | --- |
| اولویت اول | بالاترین آمادگی ساختاری و بیشترین فرصت رشد | ورود به بسته کامل آمادگی بازار در ماه ۵ تا ۶ |
| اولویت دوم | نیاز بیشتر به بازسازی ساختاری پیش از آماده‌سازی ارتباطی | بازسازی محدود، سپس آمادگی؛ ماه ۷ تا ۹ |
| اولویت سوم | سایر شرکت‌ها | پایش فصلی و ورود در برنامه سال دوم |

معیار اولویت‌بندی در فرم ۳ (ممیزی آمادگی بازار) ثبت و به‌روزرسانی می‌شود.

# ۸ محیط‌شناسی و تحلیل بازار

این بخش شناخت بازار هوش مصنوعی ایران، روندهای صنعت، سیاست‌های حاکمیتی مرتبط و نقشه ذی‌نفعان کلیدی را در بر می‌گیرد و خروجی آن، مبنای بخش‌های راهبرد (۱۰ و ۱۱) و مرجعیت (۱۸) است. تحلیل محیط در شش بُعد سیاسی و حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، رسانه‌ای و رقابتی انجام می‌شود و برای هر بُعد، محرک‌های کلیدی و پیامد عملی آن بر برنامه ارتباطی استخراج می‌گردد. ابزار عملیاتی این بخش، فرم پروفایل ذی‌نفع (فرم ۷) و فرآیند شناخت سه‌ماهه است؛ به این معنا که نقشه ذی‌نفعان سند ایستا نیست و در پایان هر فصل با داده جدید بازبینی می‌شود.

## ۹.۱ گروه‌های ذی‌نفع

ذی‌نفعان برنامه در گروه‌های داخلی و بیرونی دسته‌بندی می‌شوند که شامل هیئت‌مدیره و مدیران هلدینگ، شرکت‌های زیرمجموعه، نهادهای حاکمیتی و تنظیم‌گر، رسانه‌ها، مراکز علمی، جامعه تخصصی، سرمایه‌گذاران و شرکا، مشتریان و کاربران و کارکنان است. جدول زیر هر گروه، منفعت و انتظار آن از پارس، سطح اثرگذاری و مسئول ارتباط را نشان می‌دهد. برنامه عملیاتی تعامل با این گروه‌ها در زیربخش «عموم‌های هدف پارس» (بخش ۱۰) آمده است.

| گروه | مصادیق | نیاز اطلاعاتی کلیدی | ریتم تعامل |
| --- | --- | --- | --- |
| حاکمیتی | نهادهای دولتی و سیاست‌گذار فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، کمیسیون‌های تخصصی | داده معتبر، پیشنهاد سیاستی، همسویی با برنامه‌های ملی | فصلی |
| علمی | دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و مراکز پژوهشی | همکاری پژوهشی، انتشار مشترک، شبکه خبرگان | فصلی |
| سرمایه‌گذاری | شرکت‌های زیرمجموعه، شرکای مالی و سرمایه‌گذاران بالقوه | فرصت، شفافیت، بسته معرفی سرمایه‌گذار | ماهانه |
| رسانه‌ای | رسانه‌های تخصصی و عمومی فعال در حوزه فناوری | داده تازه، دسترسی به خبرگان | ماهانه |
| داخلی | مدیران و تیم‌های داخل هلدینگ و زیرمجموعه‌ها | جهت راهبردی، نقش هر بخش در روایت | ماهانه |

## ۹.۲ نقشه قدرت – علاقه

| جایگاه | ویژگی | کنش الزامی | مالک پیگیری |
| --- | --- | --- | --- |
| بازیگران کلیدی | قدرت بالا، علاقه بالا | مدیریت نزدیک و مشارکت در تصمیم | مدیر حساب |
| تأثیرگذاران | قدرت بالا، علاقه کم | آگاه‌سازی هدفمند برای افزایش علاقه | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| حامیان | قدرت کم، علاقه بالا | اطلاع‌رسانی منظم و حفظ انگیزه | رابطه‌ها و پیگیری |
| ناظران | قدرت کم، علاقه کم | پایش حداقلی و ثبت تغییر وضعیت | شناخت و تحلیل |

خروجی نهایی این بخش، نقشه قدرت – علاقه ذی‌نفعان و راهبرد تعامل اختصاصی هر گروه است که در سامانه SRIP ثبت و به‌روزرسانی می‌شود.

# ۹ تحلیل رقبا

تحلیل رقبا در این برنامه فراتر از فهرست نام‌هاست. هدف، یافتن «شکاف جایگاه» است؛ جایی که پارس می‌تواند مرجع شود و دیگران نیستند. برای هر رقیب کلیدی پرونده‌ای بر پایه فرم ۶ (پرونده رقیب) تشکیل می‌شود و هفت بُعد جایگاه‌یابی در آن نمره‌دهی می‌گردد: مرجعیت داده، عمق تحلیل، حضور رسانه‌ای، شبکه مشارکت، کیفیت رویداد، مرجعیت سیاستی و میزان دیده‌شدن در موتورهای هوش مصنوعی.

| بُعد تحلیل | محتوا | ابزار سنجش |
| --- | --- | --- |
| موقعیت بازار | موقعیت و سهم شناخته‌شده در اکوسیستم هوش مصنوعی ایران | برداشت اسنادی + مصاحبه |
| دارایی‌های ارتباطی | وب‌سایت، رسانه، گزارش‌های تخصصی، حضور رویدادی | چک‌لیست دارایی |
| مرجعیت در هوش مصنوعی | سطح بازتاب رقیب در پاسخ سامانه‌های هوش مصنوعی | پایش ۲۵ پرامپت بخش ۱۸ |
| فرصت‌های تمایز | حوزه‌هایی که پارس می‌تواند مرجع شود و رقیب نیست | ماتریس شکاف |

خروجی نهایی، جدول جایگاه‌یابی و ماتریس شکاف است. سه حوزه دارای بیشترین شکاف، به‌عنوان محور مرجعیت‌سازی در بخش ۱۸ انتخاب و در تقویم پژوهشی اندیشکده ثبت می‌شوند.

# ۱۰ معماری ارتباطات

معماری ارتباطات طرح یکپارچه‌ای است که مشخص می‌کند پارس چه پیامی را، به چه کسی، از چه کانالی، با چه توالی و با چه مسئولیتی می‌گوید. این بخش سه جزء دارد: ساختار پیام (هسته و پیام‌های حمایتی)، ساختار کانال (سه سطح مالکیتی، اشتراکی و بیرونی) و برنامه روابط با عموم‌های هدف. تا این معماری تصویب نشود تولید محتوای انبوه آغاز نمی‌شود؛ زیرا هر خروجی بدون جایگاه مشخص در معماری، پراکندگی پیام ایجاد می‌کند.

## ۱۱.۱ پیام هسته و پیام‌های حمایتی

پیام هسته، یک جمله بنیادین است که تمام ارتباطات پارس از آن منشعب می‌شود؛ پیام‌های حمایتی، روایت‌های تخصصی‌شده همان هسته برای هر دسته مخاطب هستند. ساختار هر پیام چهار جزء دارد: ادعا، شاهد مستند، فراخوان و لحن مجاز.

پیام هسته پارس، مرجع هوش مصنوعی کشور است؛ اکوسیستمی از شرکت‌های زیرمجموعه پیشرو که با هم‌افزایی و تعامل راهبردی، آینده هوش مصنوعی در ایران را می‌سازند.

| پیام حمایتی | مخاطب اولویت‌دار | کانال اولویت‌دار |
| --- | --- | --- |
| مرجعیت علمی و فنی | حاکمیتی، علمی | رسانه تخصصی، اندیشکده، گزارش مرجع |
| یکپارچگی اکوسیستم | شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌گذاران | جلسات اختصاصی، بسته معرفی |
| اعتماد و شفافیت | حاکمیتی، رسانه | یادداشت سیاستی، نشست رسانه |
| تأثیرگذاری راهبردی | حاکمیتی، سرمایه‌گذاران | میزگرد، گزارش سرمایه‌گذاری |
| آینده‌سازی پایدار | همه گروه‌ها | سخنرانی مدیران، پادکست، گزارش سالانه |

پیش از انتشار هر پیام، چهار کنترل الزامی است: هم‌راستایی با پیام هسته، شخصی‌سازی برای مخاطب، بازبینی حقوقی و ساختاریافتگی برای سامانه‌های هوش مصنوعی؛ ثبت کنترل در فرم ۱۱.

## ۱۱.۲ معماری سه‌سطحی کانال‌های ارتباطی

کانال‌ها به‌جای دسته‌بندی‌های رایج بازار، بر پایه «هدف ارتباطی» در سه سطح چیده می‌شوند که شامل کانال‌های مالکیتی (وب‌سایت مرجع، رسانه تخصصی و شبکه‌های رسمی)، کانال‌های اشتراکی (حضور در رسانه‌ها و رویدادهای بیرونی) و کانال‌های کسب‌شده (پوشش رسانه‌ای و ارجاع‌های طبیعی). جدول زیر، هر سطح، نمونه کانال‌ها و مالک آن را نشان می‌دهد.

| سطح | عنوان | مصادیق | مالک محور |
| --- | --- | --- | --- |
| سطح ۱ | گسترده | رسانه، رویداد، گزارش‌های عمومی، حضور عمومی | مدیر روابط عمومی |
| سطح ۲ | تعاملی | میزگرد، جلسه، رویداد، نشست، ارتباط مستقیم | مدیر حساب |
| سطح ۳ | یکپارچه | وب‌سایت، کاتالوگ، گزارش، ایمیل، سامانه مدیریت روابط، محتوای تخصصی، دارایی‌های دیجیتال | مدیر پروژه |

## ۱۱.۳ قاعده توالی کانال

ترتیب انتشار در کانال‌ها قاعده‌مند است به این صورت است که نخست کانال مالکیتی (ثبت مرجع)، سپس کانال اشتراکی (توزیع کنترل‌شده) و در پایان کانال کسب‌شده (بازتاب بیرونی). شکستن این توالی ممنوع است؛ زیرا پیامی که پیش از ثبت در مرجع، در رسانه بیرونی منتشر شود کنترل روایت را از برنامه می‌گیرد.

۱) هیچ پیامی نخستین‌بار در سطح گسترده منتشر نمی‌شود؛ ابتدا در سطح تعاملی آزموده می‌شود.

۲) هر کنش در سطح گسترده باید به یک دارایی در سطح یکپارچه ختم شود تا اثر آن باقی بماند.

۳) ریتم انتشار هر کانال در تقویم ارتباطی ثبت می‌شود و انحراف از آن در گزارش ماهانه توضیح داده می‌شود.

## ۱۱.۴ عموم‌های هدف پارس (روابط بیرونی)

روابط بیرونی برنامه بر پایه دسته‌بندی استاندارد «عموم‌های هدف» طراحی می‌شود: هر سازمان مجموعه‌ای از عموم‌ها دارد که موفقیتش به آن‌ها وابسته است و برنامه ارتباطی باید برای هر عموم، پیام، کانال، ریتم و مسئول مشخص داشته باشد. جدول زیر، هشت عموم هدف پارس را با منفعت، پیام کلیدی، کانال اصلی، ریتم تعامل و مسئول ارتباطی صورت‌بندی می‌کند. این جدول، سند مبنای تقویم روابط بیرونی است و پیشرفت آن در ماژول رابطه SRIP پایش می‌شود.

| عموم هدف | منفعت و انتظار | پیام کلیدی | کانال اصلی | ریتم تعامل | مسئول |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسانه‌ها و خبرنگاران تخصصی | داده معتبر، خبر قابل استناد، دسترسی به کارشناس | پارس، منبع معتبر داده و تحلیل هوش مصنوعی | بیانیه مطبوعاتی، نشست خبری، اتاق خبر وب‌سایت | حداقل ۲ تعامل در ماه | مدیر رسانه |
| نهادهای حاکمیتی و تنظیم‌گر | شفافیت، انطباق مقرراتی، مشارکت سیاستی | اکوسیستم مسئول و قانون‌مدار | جلسات رسمی، اسناد سیاستی اندیشکده | فصلی | مدیرعامل |
| مراکز علمی و دانشگاهی | داده پژوهشی، پژوهش مشترک، جذب استعداد | شریک علمی و داده‌محور | پژوهش مشترک، رویداد علمی، رسانه تخصصی | فصلی | مدیر اندیشکده و پژوهش |
| جامعه تخصصی و توسعه‌دهندگان | ابزار و دانش کاربردی، شبکه‌سازی | سکوی رشد تخصصی | رسانه تخصصی، رویدادهای فنی، محتوای آموزشی | هفتگی (انتشار محتوا) | مدیر محتوا |
| مشتریان و کاربران | شفافیت خدمات، اعتماد، پشتیبانی | مشتری‌محوری و کیفیت | وب‌سایت مرجع، شبکه‌های اجتماعی، پاسخ‌گویی | مستمر | مدیر محصول |
| کارکنان و مخاطب داخلی | هویت سازمانی، جریان شفاف اطلاعات | با هم می‌سازیم | ارتباطات داخلی، جلسات سازمانی | هفتگی | مدیر منابع انسانی |
| سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری | گزارش عملکرد، اعتبار، شفافیت مالی | رشد قابل سنجش و اتکا | گزارش اختصاصی، جلسات موردی | ماهانه | مدیر مالی / توسعه کسب‌وکار |
| جامعه محلی و افکار عمومی | مسئولیت اجتماعی، اثر مثبت | منفعت عمومی و توسعه پایدار | رسانه عمومی، گزارش مسئولیت اجتماعی | فصلی | مدیر روابط عمومی |

## ۱۱.۵ برنامه روابط رسانه‌ای و بیرونی

روابط بیرونی، فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده است نه مجموعه‌ای از واکنش‌های موردی. اجزای شش‌گانه این برنامه عبارت‌اند از:

▪  اتاق خبر و آرشیو مطبوعاتی:   کیت مطبوعاتی استاندارد، عکس و پروفایل مدیران، آرشیو بیانیه‌ها و پوشش رسانه‌ای در وب‌سایت مرجع؛ دسترسی آسان خبرنگاران به مواد معتبر، تولید خبر معتبر.

▪  فهرست و پروفایل رسانه‌ها:   دسته‌بندی رسانه‌های هدف در سه سطح (کلیدی، تخصصی، عمومی) و ثبت پروفایل هر رسانه و خبرنگار در ماژول رابطه SRIP با ریتم تماس مشخص.

▪  بیانیه و نشست خبری:   حداقل یک بیانیه مطبوعاتی در ماه هم‌زمان با تقویم خروجی اندیشکده و رسانه تخصصی، و نشست خبری فصلی برای ارائه یافته‌های داده‌محور.

▪  پروتکل ارتباط بحران:   پیام‌های اولیه از پیش آماده، تعیین سخنگوی رسمی و جانشین، و زمان واکنش طلایی حداکثر دو ساعت؛ هر بحران رسانه‌ای با همین پروتکل و ثبت رویداد در SRIP مدیریت می‌شود.

▪  آموزش رسانه‌ای مدیران:   حداقل یک دوره آموزش حضور رسانه‌ای برای مدیران ارشد در نیمه نخست برنامه، همراه با تمرین مصاحبه و بازخورد پس از هر حضور.

▪  سنجش پوشش رسانه‌ای:   ثبت ماهانه تعداد و کیفیت بازنمایی پارس در رسانه‌ها، محاسبه سهم صدای تحلیلی و گزارش آن در داشبورد بخش ۲۶.

# ۱۱ معماری توسعه کسب‌وکار و مشارکت

این محور، مسیر شناسایی و توسعه فرصت‌های همکاری را بدون ورود به عملیات تجاری نهایی تعریف می‌کند و از پنج گام تشکیل شده است که عبارتند از شناسایی هدف، اعتبارسنجی و اولویت‌بندی، معرفی توانمندی با بسته استاندارد، مذاکره اولیه و در نهایت تحویل فرصت آماده به تیم عملیات هلدینگ. مسئول اصلی این حوزه، مدیر توسعه کسب‌وکار است و تمام گام‌ها در ماژول فرصت سامانه SRIP ثبت می‌شود.

|  | دامنه فعالیت | خروجی ثبت‌شده |
| --- | --- | --- |
| ۱ | شناسایی هلدینگ‌ها و شرکت‌های هدف | فهرست هدف در SRIP |
| ۲ | شناسایی فرصت‌های همکاری | رکورد فرصت با ارزش تقریبی و مرحله |
| ۳ | معرفی توانمندی شرکت به طرف‌های بالقوه | ثبت معرفی و بازخورد |
| ۴ | مذاکره اولیه برای شکل‌گیری همکاری (نه مذاکره نهایی) | صورت‌جلسه مذاکره |
| ۵ | آماده‌سازی پروپوزال اولیه | پروپوزال در بایگانی SRIP |
| ۶ | ارتباط مستمر با شرکت‌های زیرمجموعه | ریتم تماس و پیگیری |
| ۷ | ارتباط با شرکای استراتژیک | پرونده مشارکت |
| ۸ | توسعه شبکه حرفه‌ای | روابط ثبت‌شده با مالک و سطح اهمیت |

بستن قرارداد نهایی، مذاکره نهایی معامله و عملیات تجاری نهایی، صریحاً خارج از محدوده این نقش است (بخش ۴).

# ۱۲ آمادگی بازار

آمادگی بازار، مهم‌ترین محصول قابل تحویل این برنامه است: بسته‌ای شش‌لایه که نسخه آماده استفاده آن به هلدینگ تحویل می‌شود و اجرای نهایی ارتباط یا معامله بر عهده خود هلدینگ است. شش لایه بسته عبارت‌اند از آمادگی برند، آمادگی سازمانی، آمادگی رابطه، آمادگی محتوا، آمادگی ارتباط و آمادگی بازار. هر لایه مشخص، معیار پذیرش و سهم وزن‌دار خود را در نمره کل دارد و تفکیک لایه‌ها اجازه می‌دهد پیشرفت برنامه به‌جای اظهار نظر کلی، با عدد گزارش شود.

| لایه | اجزا | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- |
| آمادگی برند | برندبوک، هویت بصری، تصویر مدیران، قالب یکدست ارائه | اجرا بدون نیاز به طراح اصلی؛ تأیید هیئت‌مدیره |
| آمادگی سازمانی | وب‌سایت، پروفایل شرکت، کاتالوگ، فکت‌شیت، پوشه ارائه | تحویل کامل مالکیت و دسترسی |
| آمادگی رابطه | نقشه ذی‌نفعان، نقشه شرکا، نقشه سرمایه‌گذاران، بانک فرصت‌ها | ثبت کامل در SRIP با مالک |
| آمادگی محتوا | گزارش‌ها، وایت‌پیپرها، مطالعات موردی، مقالات تخصصی، دارایی‌های ویدئویی | اعتبارسنجی برای اقلام پژوهشی |
| آمادگی ارتباط | معماری پیام‌رسانی، پرسش‌های متداول، نکات کلیدی سخنرانی مدیران، اسکریپت ارائه | اجرای آزمایشی موفق |
| آمادگی بازار | بازارهای هدف، مخاطبان هدف، فرصت‌های اولویت‌دار، پیام متناسب، مسیر ارتباط | تصویب نقشه ترتیب ورود |

## ۱۳.۱ نمره آمادگی

نمره آمادگی، میانگین وزنی نمره شش لایه است و هر فصل در داشبورد SRIP محاسبه و گزارش می‌شود. این نمره، معیار اصلی تحویل‌پذیری برنامه است و بدون رسیدن به آستانه مصوب هر فصل، ورود به فاز بعدی برنامه تصویب نمی‌شود.

هر لایه از ۰ تا ۱۰۰ نمره می‌گیرد؛ میانگین وزنی، نمره آمادگی کل است و به صورت فصلی در داشبورد SRIP گزارش می‌شود.

# ۱۳ آمادگی برند (Brand Readiness)

آمادگی برند، زیرمجموعه مستقل محصول آمادگی بازار است که به‌صورت جداگانه در تقویم اجرایی برنامه دنبال می‌شود. دامنه آن از جایگاه و روایت مصوب آغاز می‌شود و تا راهنمای برند، قالب‌های بصری، انطباق نقاط تماس موجود و دارایی‌های کاربردی برند ادامه می‌یابد. معیار پذیرش این بخش، انطباق کامل نقاط تماس فعال با راهنمای برند و آمادگی قالب‌ها برای تولید انبوه محتواست.

| دارایی | مشخصات | زمان تحویل |
| --- | --- | --- |
| برندبوک و راهنمای هویت بصری | روایت، ارزش‌ها، لحن، بایدها و نبایدها، نمونه‌های کاربردی | ماه ۴ |
| هویت بصری | لوگو، پالت رنگی، تایپوگرافی، الگوهای گرافیکی، نسخه دیجیتال و چاپ | ماه ۴ |
| تصویر رسمی مدیران | قالب بصری یکدست، زندگی‌نامه استاندارد، حوزه تخصصی | ماه ۵ |
| قالب استاندارد ارائه | اسلاید مادر، قالب گزارش، قالب یادداشت، پوشه سازمانی | ماه ۵ |

# ۱۴ آمادگی سرمایه‌گذار و شرکا

| دارایی | محتوا | فرم به‌روزرسانی | مالک |
| --- | --- | --- | --- |
| نقشه ذی‌نفعان | تمام گروه‌ها با قدرت، علاقه، اولویت و راهبرد تعامل | فرم ۷ | مدیر حساب |
| نقشه شرکا | شرکای فعلی و بالقوه با نوع همکاری و وضعیت | فرم ۹ | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| نقشه سرمایه‌گذاران | شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌گذاران نهادی با محور همکاری | فرم ۸ | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| بانک فرصت‌ها | فرصت‌های ثبت‌شده با ارزش تقریبی، مرحله، مالک و اقدام بعدی | فرم ۸ | مدیر توسعه کسب‌وکار |

آمادگی سرمایه‌گذار و شرکا، بسته دارایی‌هایی است که پارس را در مواجهه با سرمایه‌گذاران و شرکای راهبردی، آماده و قابل اتکا نشان می‌دهد که شامل پروفایل شرکتی، ارائه مدیریتی استاندارد، اسناد داده‌محور، نمونه‌موردها و پاسخ به پرسش‌های متداول. این پرونده‌ها مبنای کار مدیر حساب و مدیر توسعه کسب‌وکار است که با معماری پیام بخش ۱۰ هم‌راستاست و در ماژول رابطه و فرصت سامانه SRIP نگهداری و نسخه‌بندی می‌شود.

# ۱۵ اندیشکده

اندیشکده، هسته تولید اعتبار علمی و سیاستی هلدینگ و پشتوانه محتوایی ادعای مرجعیت است. اندیشکده یک محور مستقل با سه جریان خروجی است که عبارتند از یادداشت‌های سیاستی کوتاه با ریتم بالا، گزارش‌های مرجع مبتنی بر داده‌های واقعی به صورت فصلی و حضور علمی در مجامع تخصصی. در ساختار سازمانی به یک هسته دائمی کوچک به‌همراه شبکه متخصصان بیرونی تبدیل می‌شود. ساختار کوچک و شبکه‌ای، چابکی برنامه را حفظ می‌کند و امکان بهره‌گیری از اعتبار علمی همکاران بیرونی را فراهم می‌سازد. مسئول این محور، مدیر اندیشکده و پژوهش است.

| جریان | خروجی‌ها | ریتم |
| --- | --- | --- |
| پژوهش (Research) | گزارش صنعت، گزارش سرمایه‌گذاری، تحلیل روند، گزارش سالانه هوش مصنوعی | ماهانه تا سالانه |
| سیاست (Policy) | خلاصه سیاستی، یادداشت سیاستی، پیشنهاد سیاستی، میزگرد تخصصی | ماهانه |
| دانش (Knowledge) | پایگاه داده دانش، گزارش‌های تخصصی، شبکه متخصصان، وایت‌پیپر | پیوسته |

## ۱۶.۱ تقویم خروجی دوازده‌ماهه

تقویم زیر، زمان‌بندی انتشار هر سه جریان خروجی اندیشکده را در بازه دوازده‌ماهه نشان می‌دهد.

| خروجی | تعداد | زمان | حجم |
| --- | --- | --- | --- |
| گزارش سالانه هوش مصنوعی | ۱ | ماه ۱۱ س | ۸۰ تا ۲۰ صفحه + خلاصه اجرایی |
| گزارش صنعت | ۲ | ماه ۷ و ۱۰ | ۰ تا ۵ صفحه |
| گزارش سرمایه‌گذاری | ۱ | ماه ۹ | ۲۵ تا ۴۰ صفحه |
| یادداشت سیاستی | ۸ | ماهانه از ماه ۴ | ۴ تا ۶ صفحه |
| تحلیل روند | ۴ | فصلی | ۸ تا ۱۲ صفحه |
| وایت‌پیپر | ۳ | ماه ۶، ۹، ۱۲ | ۲۰ تا ۳۰ صفحه |
| میزگرد تخصصی | ۴ | فصلی | ۹۰ دقیقه + صورت‌جلسه راهبردی |

## ۱۶.۲ قواعد کیفیت پژوهشی

قواعد زیر حداقل‌های کیفیت پژوهشی اندیشکده را تعیین می‌کنند که شامل شفافیت روش‌شناسی، استنادپذیری داده‌ها، تفکیک یافته از تفسیر و داوری بیرونی پیش از انتشار می‌باشد. اعتبار برند پژوهشی پارس مستقیماً به پایبندی به این قواعد وابسته است و هیچ ملاحظه زمانی، مجوز عبور از آن‌ها نیست.

▪  منبع‌دهی کامل:   هر ادعا دارای منبع قابل بررسی است.

▪  اعتبارسنجی همتا:   هیچ گزارشی بدون تأیید کتبی حداقل دو اعتبارسنج بیرونی منتشر نمی‌شود.

▪  تفکیک داده از نظرات و برداشت‌ها:   بخش داده و بخش تفسیر جدا هستند.

# ۱۶ رسانه تخصصی

تمام دارایی‌های رسانه‌ای ذیل یک سکوی واحد «رسانه تخصصی» سازمان‌دهی می‌شوند. این سکو، رسانه تخصصی تحلیلی و مرجع دانش هوش مصنوعی است نه یک خبرگزاری روزانه. این تفکیک، جایگاه اعتباری پارس را می‌سازد و به این صورت است که رسانه‌ای که تحلیل و داده منتشر می‌کند، نه خبر فوری. تقویم تولید رسانه با خروجی اندیشکده و بخش شناخت متصل شده است تا هیچ محتوایی بدون پشتوانه مستند منتشر نشود.

| ستون | محتوا | ریتم |
| --- | --- | --- |
| نیوزروم مرجع | بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، دستاوردها، دسترسی رسانه | بر پایه رویداد |
| مجله تخصصی هوش مصنوعی | تحلیل عمیق، پرونده ویژه، گفت‌وگو | فصلی |
| پادکست تخصصی | گفت‌وگو با خبرگان و مدیران | دوهفتگی |
| دارایی‌های ویدئویی | گزارش تصویری، مصاحبه، مستند کوتاه | ماهانه |
| خبرنامه دوره‌ای | گزیده ماهانه برای ذی‌نفعان | ماهانه |
| مصاحبه با متخصصان | گفت‌وگوی ساختاریافته با صاحب‌نظران | ماهانه |
| گزارش‌های داده‌محور | داده‌نما، داشبورد عمومی، نمودارهای مرجع | فصلی |

## ۱۷.۱ خط‌مشی تحریریه

خط‌مشی تحریریه، قواعد ثابت تولید و انتشار رسانه تخصصی را تعیین می‌کند که شامل انطباق با واژه‌نامه رسمی سند، استنادپذیری، ممنوعیت انتشار بدون پشتوانه مستند، بازبینی دومرحله‌ای و سازوکار اصلاح و پاسخ‌گویی است. این خط‌مشی سند بالادستی تقویم تولید است و هر محتوای مغایر، منتشر نمی‌شود.

▪  مرجع بودن:   هر مطلب باید داده تازه یا تحلیل مستقل داشته باشد؛ بازنشر صرف ممنوع است.

▪  بی‌طرفی تحلیلی:   تبلیغ مستقیم در رسانه منتشر نمی‌شود.

▪  انطباق واژگانی:   واژه‌نامه بخش ۲٫۲ در تمام مطالب الزامی است.

▪  دسترسی آزاد:   مطالب مرجع رایگان و قابل استناد منتشر می‌شوند تا استنادپذیری افزایش یابد.

▪  اقتصاد تولید:   هر گزارش پژوهشی به مقاله، داده‌نما، اپیزود پادکست و گزیده خبرنامه تبدیل می‌شود.

# ۱۷ معماری رویدادها

رویدادها در دو مسیر مستقل طراحی می‌شوند که عبارتند از رویدادهای تحت مالکیت پارس و حضور در رویدادهای بیرونی. این تفکیک، شاخص و فرآیند تصویب هر مسیر را از هم جدا می‌کند به این صورت که مسیر مالکیت، سرمایه‌گذاری سنگین با شاخص مرجعیت است و مسیر حضور، سرمایه‌گذاری سبک با شاخص شبکه‌سازی. خروجی این محور، تدوین و نگهداری تقویم رویدادهای سالانه است که هر دو مسیر را پوشش می‌دهد.
تیم اجرایی ما مسئول آماده سازی اولیه و مستندات اجرایی می‌باشد و اجرای خود رویداد مستلزم ارجاع به واحدهای اجرایی هلدینگ است.

## ۱۸.۱ مسیر الف — رویدادهای تحت مالکیت

رویداد تحت مالکیت، معتبرترین ابزار مرجعیت‌سازی است و در این برنامه به رویداد سالانه و رویدادهای کوچک تخصصی محدود می‌شود. جدول زیر، معیارهای راه‌اندازی هر رویداد مالکیتی، ساختار اجرایی و شاخص موفقیت آن را تعیین می‌کند.

| رویداد | هدف | مقیاس | زمان |
| --- | --- | --- | --- |
| میزگرد اندیشکده | تولید پیشنهاد سیاستی و اعتبار علمی | ۱۵ تا ۲۵ نفر | فصلی |
| میزگرد اجرایی | گفت‌وگوی سطح بالا با تصمیم‌گیران بازار | ۲۰ تا ۳۰ نفر | فصلی |
| رویدادهای تخصصی فصلی | تمرکز بر یک حوزه کاربردی خاص | ۵۰ تا ۱۰۰ نفر | فصلی |

## ۱۸.۲ مسیر ب — حضور در رویدادهای بیرونی

حضور در رویدادهای بیرونی بر پایه امتیازدهی تصویب می‌شود: تناسب مخاطب، اعتبار برگزارکننده، امکان سخنرانی و بازده شبکه‌سازی. جدول زیر، معیارهای امتیازدهی و آستانه تصویب حضور را نشان می‌دهد؛ الزامات این مسیر در بریف رویداد ثبت و پیگیری می‌شود.

| نوع حضور | هدف | الزام پیش از حضور |
| --- | --- | --- |
| سخنرانی در رویدادهای بیرونی | نمایش مرجعیت | راهنمای گفتار + تمرین |
| حضور در پنل‌های تخصصی | شرکت در گفت‌وگوی حوزه | کلیدواژه‌ها و مواضع مصوب |
| غرفه در نمایشگاه‌ها | دیده‌شدن و ثبت تماس | بسته معرفی + فرآیند ثبت تماس در SRIP |
| ارائه گزارش در مجامع تخصصی | توزیع دارایی مرجع | نسخه چاپی و دیجیتال |
| حضور هدفمند مدیران | تقویت تصویر رهبری | تقویم حضور مدیر |
| شبکه‌سازی | توسعه رابطه | فهرست اهداف تماس |
| جلسات جانبی رویدادها | تبدیل حضور به رابطه | بریف جلسه + پیگیری ۷۲ ساعته |

## ۱۸.۳ فرآیند حضور در رویداد بیرونی

هر حضور بیرونی از یک فرآیند پنج‌مرحله‌ای عبور می‌کند که شامل تصویب خلاصه اولیه، آماده‌سازی پیام و مواد، اجرا و شبکه‌سازی در محل، ثبت روابط در SRIP ظرف ۴۸ ساعت، و گزارش نتیجه می‌باشد. خروجی اصلی هر حضور، داده رابطه ثبت‌شده است که بدون آن، حضور کامل محسوب نمی‌شود.

۱) ثبت رویداد در تقویم و ارزیابی ارزش حضور (۶۰ روز قبل).

۲) تصمیم درباره نوع حضور با بریف فرم ۱۴ (۳۰ روز قبل).

۳) آماده‌سازی بسته حضور، محتوا و تمرین سخنران (۱۵ روز قبل).

۴) هماهنگی جلسات جانبی پیش از رویداد (۱۰ روز قبل).

۵) اجرا و ثبت تماس‌ها در SRIP (روز رویداد).

۶) پیگیری و ثبت فرصت‌ها (۷۲ ساعت پس از رویداد).

۷) گزارش رویداد و سنجش تحقق اهداف (۷ روز پس از رویداد).

# ۱۸ مرجعیت هوش مصنوعی (AI Authority)

مرجعیت، ادعا نیست؛ جایگاهی است که با اعتبار منبع، کیفیت داده، تداوم حضور و استنادپذیری ساخته می‌شود و باید سنجیده شود. مرجعیت پارس با شاخص ترکیبی «AI Authority Index» در نه مؤلفه سنجیده می‌شود. ابزار عملیاتی پایش، راهنمای پایش دیده‌شدگی در هوش مصنوعی است که شامل ۲۵ بخش ارزیابی در سه دسته و جدول پایش ماهانه است؛ نتیجه پایش، هم شاخص مرجعیت را تغذیه می‌کند و هم اقدام‌های اصلاحی محتوا و وب‌سایت مرجع را تعیین می‌کند.

## ۱۹.۱ مؤلفه‌های شاخص مرجعیت

شاخص مرجعیت از نه مؤلفه تشکیل می‌شود و هر مؤلفه وزن و روش سنجش مشخص خود را دارد؛ از سهم ارجاع رسانه‌ای و استناد پژوهشی تا دیده‌شدگی در پاسخ موتورهای هوش مصنوعی. جدول زیر، مؤلفه‌ها، وزن و هدف هر یک را در پایان ماه ششم و دوازدهم نشان می‌دهد.

|  | مؤلفه | روش سنجش | هدف پایان ماه ۶ | هدف پایان ماه ۱۲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | تعداد منابع معتبر ارجاع‌دهنده | شمارش منابع مستقل معتبر | ۱۵ | ۴۰ |
| ۲ | تعداد گزارش‌های مرجع منتشرشده | شمارش گزارش‌های اعتبارسنجی‌شده | ۴ | ۱۰ |
| ۳ | تعداد ارجاعات دریافتی | پایش ارجاع در رسانه و وب | ۲۰ | ۶۰ |
| ۴ | حضور در منابع دانشگاهی | شمارش ارجاع و همکاری علمی | ۲ | ۸ |
| ۵ | حضور در رسانه تخصصی | شمارش مطلب و گفت‌وگو در رسانه معتبر | ۲۰ | ۵۰ |
| ۶ | حضور مدیران در رویدادهای تخصصی | شمارش سخنرانی و پنل | ۶ | ۱۸ |
| ۷ | میزان ارجاع در پاسخ سامانه‌های هوش مصنوعی | پایش ماهانه ۲۵ پرامپت | ۲۰٪ | ۵۰٪ |
| ۸ | دقت بازنمایی پارس در پاسخ‌های هوش مصنوعی | سنجش صحت اطلاعات ارائه‌شده | ۶۰٪ | ۹۰٪ |
| ۹ | کیفیت منابع ثالث ارجاع‌دهنده | ارزیابی اعتبار منابع ارجاع‌دهنده | ۵۰٪ | ۷۵٪ |

## ۱۹.۲ پایش ماهانه

دسته ۱ — سؤالات عمومی حوزه هوش مصنوعی در ایران

بازیگران اصلی هوش مصنوعی در ایران کدام‌اند؟

کدام نهادها در توسعه هوش مصنوعی ایران نقش دارند؟

وضعیت سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در ایران چگونه است؟

روندهای کلیدی هوش مصنوعی ایران در سال جاری چیست؟

کدام گزارش‌های معتبر درباره هوش مصنوعی ایران منتشر شده است؟

چالش‌های تنظیم‌گری هوش مصنوعی در ایران کدام‌اند؟

دانشگاه‌های پیشرو در پژوهش هوش مصنوعی ایران کدام‌اند؟

اکوسیستم استارتاپی هوش مصنوعی ایران چه وضعیتی دارد؟

دسته ۲ — سؤالات اختصاصی درباره پارس

هلدینگ پارس چیست و در چه حوزه‌هایی فعال است؟

نقش پارس در اکوسیستم هوش مصنوعی ایران چیست؟

کدام گزارش‌های معتبر به نام پارس منتشر شده است؟

مدیران کلیدی پارس چه کسانی‌اند و چه سوابقی دارند؟

پارس با کدام نهادها و دانشگاه‌ها همکاری دارد؟

رویدادهای پارس در حوزه هوش مصنوعی کدام‌اند؟

شرکت‌های زیرمجموعه پارس چه محصولاتی دارند؟

جایگاه پارس در سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی ایران چیست؟

آیا پارس مرجع معتبر هوش مصنوعی در ایران محسوب می‌شود؟

دسته ۳ — سؤالات حوزه‌های خاص

وضعیت هوش مصنوعی در سلامت ایران چگونه است؟

هوش مصنوعی در صنعت ایران چه کاربردهایی دارد؟

هوش مصنوعی در کشاورزی ایران چه ظرفیت‌هایی دارد؟

وضعیت هوش مصنوعی در مالی و بانکداری ایران چگونه است؟

زیرساخت داده هوش مصنوعی در ایران چه وضعیت دارد؟

استعدادها و نیروی متخصص هوش مصنوعی ایران چگونه توزیع شده‌اند؟

هوش مصنوعی مولد در ایران چه روندی دارد؟

حکمرانی داده در ایران چه الزاماتی دارد؟

نتیجه پایش ماهانه در جدول پایش ثبت می‌شود: نام سامانه، تاریخ، میزان ارجاع به پارس، دقت بازنمایی، منبع احتمالِ پاسخ، و اقدام اصلاحی. در صورت بازنمایی نادرست، اصلاح منبع و به‌روزرسانی صفحات مرجع وب‌سایت انجام می‌شود.

# ۱۹ سامانه عملیاتی SRIP

سامانه SRIP، زیرساخت ثبت و مدیریت روابط، فرصت‌ها، مشارکت‌ها، تعاملات و عملکرد است و تمامی تعاملات برنامه را در بر می‌گیرد. اهمیت این سامانه در روز تحویل روشن می‌شود. آنچه به هلدینگ منتقل می‌شود، سرمایه رابطه‌ای و داده ثبت‌شده در SRIP است، نه حافظه پراکنده افراد. نسخه اولیه این سامانه هم‌اکنون در نشانی srip.arounidea.com مستقر است و این برنامه، تکمیل ماژول‌ها، انتقال داده‌ها از سامانه‌های موجود و استقرار داشبورد مدیریتی را انجام می‌دهد.

## ۲۰.۱ چهار ماژول و داشبورد

سامانه در چهار ماژول — رابطه، فرصت، مشارکت و عملکرد — با یک داشبورد مدیریتی یکپارچه طراحی شده است. جدول زیر، دامنه کارکردی هر ماژول، کاربران اصلی و داده کلیدی آن را نشان می‌دهد؛ داشبورد، نماهای شاخص‌های بخش ۲۶ را از داده زنده ماژول‌ها تولید می‌کند و ورود دستی عدد در آن مجاز نیست.

| ماژول | بخشهای کلیدی | مالک داده |
| --- | --- | --- |
| رابطه (Relationship) | شخص، سازمان، سمت، نوع رابطه، آخرین تماس، مسئول رابطه، سطح اهمیت | هلدینگ پارس |
| فرصت (Opportunity) | فرصت، منبع، شرکت مرتبط، ارزش تقریبی، مرحله، مسئول، اقدام بعدی | هلدینگ پارس |
| مشارکت (Partnership) | شریک، نوع همکاری، وضعیت، قرارداد، تعهدات، پیگیری | هلدینگ پارس |
| عملکرد (Performance) | پروژه، زمان، خروجی، شاخص، وضعیت | هلدینگ پارس |
| تعاملات (ثبت همه تماس‌ها و جلسات) | تاریخ، نوع تعامل، طرف‌ها، خلاصه، تعهدات، مهلت پیگیری | هلدینگ پارس |
| داشبورد مدیریتی | نمای رهبری، رابطه، فرصت، پروژه، دانش | هلدینگ پارس |

## ۲۰.۲ برنامه تکمیل و انتقال داده

تکمیل سامانه در دو گام انجام می‌شود: تکمیل ماژول‌های باقی‌مانده و داشبورد، و سپس انتقال کنترل‌شده داده‌ها از ابزارهای پراکنده فعلی (صفحات گسترده، دفترچه‌ها و سامانه‌های قدیمی) به SRIP با تطبیق رکورد‌به‌رکورد و آزمون صحت. جزئیات فرآیند انتقال در بخش ۲۱ آمده است.

| مرحله | اقدام | مدت |
| --- | --- | --- |
| ۱ | ممیزی نسخه اولیه مستقر و استخراج فهرست تکمیل | ۱۰ روز |
| ۲ | ممیزی سامانه‌ها و کانال‌های موجود هلدینگ و تعیین داده‌های قابل انتقال | ۲۰ روز |
| ۳ | طراحی مدل داده یکپارچه و سطوح دسترسی | ۱۵ روز |
| ۴ | تکمیل ماژول‌های فرصت، مشارکت و عملکرد روی نسخه اولیه | ۳۰ روز |
| ۵ | افزودن داشبورد مدیریتی و گزارش‌گیری | ۲۰ روز |
| ۶ | تست با داده واقعی و اصلاح | ۱۵ روز |
| ۷ | انتقال داده از سامانه‌های موجود | ۱۵ روز |
| ۸ | آموزش کاربران و مستندسازی | ۱۰ روز |
| ۹ | تثبیت مالکیت دامنه، کد و دسترسی‌ها به نام هلدینگ | ۵ روز |

## ۲۰.۳ امنیت داده

قواعد زیر، سطوح دسترسی، طبقه‌بندی محرمانگی، پشتیبان‌گیری دوره‌ای و سازوکار خروج ایمن کاربران را تعیین می‌کند؛ تحویل نهایی شامل ارائه داده‌های سامانه به هلدینگ است.

▪  دسترسی:   بر پایه نقش؛ داده محرمانه فقط برای مدیرعامل و مالک رابطه.

▪  پشتیبان‌گیری:   روزانه با نگهداری ۳۰ روزه و آزمون بازیابی فصلی.

▪  پایان دوره:   تحویل کامل کد، دسترسی‌ها و مستندات فنی در فرآیند تحویل (بخش ۲۷).

# ۲۰ ممیزی سازمانی و زیرساخت

این پروژه با عنوان رسمی «ممیزی سازمانی و زیرساخت» تعریف می‌شود و سه حوزه را ممیزی می‌کند که شامل افراد، سامانه‌ها و کانال‌هاست. ممیزی، ارزیابی صادقانه از وضعیت موجود است، نه ارزیابی عملکرد اشخاص و هدف آن، شناسایی همپوشانی نقش‌ها، گلوگاه‌های تصمیم، سامانه‌های موازی و کانال‌های بی‌مالک است. خروجی ممیزی، ورودی مستقیم بازسازی نقش‌ها و برنامه انتقال داده و جایگزینی سامانه‌ها (بخش ۲۱) است و در ماه نخست آغاز می‌شود تا هیچ تصمیم ساختاری بدون داده ممیزی گرفته نشود.

## ۲۱.۱ ممیزی افراد

ممیزی افراد، فهرست کامل نقش‌های فعال، شرح وظایف واقعی (نه اسمی)، همپوشانی مسئولیت‌ها و گلوگاه‌های تصمیم را استخراج می‌کند. ابزار آن، مصاحبه ساختاریافته و بررسی خروجی سه‌ماهه اخیر هر نقش است و خروجی آن، ماتریس «نقش – وظیفه – خروجی» است که مبنای چارت جدید (بخش ۲۲) قرار می‌گیرد.

| بخش بررسی | بخش بررسی |
| --- | --- |
| نقش فعلی و شرح وظایف | مدیر مستقیم و ساختار گزارش‌دهی |
| صلاحیت و مهارت‌های قابل اتکا | ظرفیت زمانی آزاد و بار کاری فعلی |
| تاریخچه همکاری و عملکرد | سطح دسترسی به اطلاعات هلدینگ |
| وضعیت قرارداد و تعهدات قانونی | جایگاه در ساختار هدف |
| نقش در کانال‌های فعلی | مالکیت‌های غیررسمی و دانش ضمنی |
| حضور و دسترسی فعلی به ابزارها | نقش در فرآیندهای تصمیم‌گیری فعلی |
| ریسک وابستگی فردی | برنامه جانشین‌پروری |
| اولویت حفظ یا بازتعریف نقش | یادداشت ممیزی |

## ۲۱.۲ ممیزی سامانه‌ها

ممیزی سامانه‌ها، همه ابزارهای فعال — از سامانه‌های رسمی تا صفحات گسترده و گروه‌های پیام‌رسان — را فهرست می‌کند و برای هر مورد، پنج قلم ثبت می‌کند: کارکرد، مالک، حجم داده، همپوشانی با سایر ابزارها و وضعیت پیشنهادی (نگهداری، انتقال یا خاموش‌سازی). این جدول، نقشه راه بخش ۲۱ را می‌سازد.

| بخش بررسی | بخش بررسی |
| --- | --- |
| نام سامانه و دامنه | مالک و مسئول فعلی |
| داده‌های نگهداری‌شده و حجم | نوع داده: حساس / عمومی |
| روش و مکان نگه‌داری نسخه پشتیبان | تاریخ آخرین نسخه پشتیبان معتبر |
| اعتبار دامنه، گواهی امنیتی و میزبانی | وابستگی به شخص یا پیمانکار |
| وضعیت مالکیت حقوقی و قراردادی | وضعیت پشتیبانی و نگهداری |
| تاریخ آخرین به‌روزرسانی | سطح امنیتی و ریسک نفوذ |
| ارتباط با سایر سامانه‌ها | وضعیت در برنامه انتقال: نگهداری / انتقال / خاموش‌سازی |
| دسترسی‌های فعال و فهرست کاربران | یادداشت ممیزی |

## ۲۱.۳ ممیزی کانال‌ها

ممیزی کانال‌ها، تمام کانال‌های ارتباطی فعال هلدینگ — وب‌سایت‌ها، حساب‌های شبکه اجتماعی، خبرنامه‌ها و صفحات عمومی — را با پنج قلم بررسی می‌کند: مالک، آخرین فعالیت، انطباق با هویت بصری، کیفیت محتوا و وضعیت پیشنهادی. کانال بی‌مالک یا رهاشده، یا به مالک مشخص واگذار یا خاموش می‌شود.

| بخش بررسی | بخش بررسی |
| --- | --- |
| نام کانال و نشانی | مالک و مدیر دسترسی |
| تاریخ آخرین فعالیت | وضعیت اعتبار و بازیابی دسترسی |
| محتوای موجود و ارزش نگهداری | هم‌پوشانی با کانال دیگر |
| وضعیت در معماری کانال | زمان‌بندی انتقال یا خاموش‌سازی |
| ریسک برند در صورت رها شدن | یادداشت ممیزی |

## ۲۱.۴ بازسازی نقش‌ها (ده مرحله)

بازسازی نقش‌ها از یک فرآیند ده‌مرحله‌ای کنترل‌شده پیروی می‌کند که عبارت است از تثبیت فهرست نقش‌های فعلی و تعیین نقش‌های هدف، تا آموزش و تثبیت نهایی. در هر مرحله، معیار عبور و نقطه بازگشت تعریف شده است تا تغییر ساختار، بدون خلأ عملیاتی انجام شود.

۱) ثبت کامل وضعیت موجود افراد، سامانه‌ها و کانال‌ها در فرم ممیزی؛

۲) شناسایی مالکیت‌های غیررسمی و دانش ضمنی افراد کلیدی؛

۳) ترسیم نقش‌های تکراری، بدون مالک و پرریسک؛

۴) تعریف نقش‌های هدف بر پایه چارت سه‌لایه (بخش بیست‌ودوم) با عنوان‌های واقعی بازار کار؛

۵) تخصیص هر نقش به فرد مشخص یا ثبت آن به‌عنوان موقعیت خالی برای جذب؛

۶) تعیین نقش‌های مشترک با شرکت‌های تابعه و مرز مسئولیت هر طرف؛

۷) ثبت برنامه جانشین‌پروری برای نقش‌های تک‌نفره و پرمخاطره؛

۸) انتقال مالکیت‌ها طی جلسه رسمی با صورت‌جلسه؛

۹) به‌روزرسانی شرح وظایف و ابلاغ نقش‌های جدید؛

۱۰) پایش اجرای نقش‌های جدید در گزارش ماهانه نخست.

# ۲۱ برنامه انتقال داده سامانه‌ها و کانال‌ها

- منظور از «انتقال» در این بخش، دو کار روشن و کنترل‌شده است: نخست، کپی و جابه‌جایی داده‌ها از سامانه‌های فعلی (صفحات گسترده، دفترچه‌ها و ابزارهای پراکنده) به سامانه یکپارچه SRIP با تطبیق رکورد‌به‌رکورد و آزمون صحت؛ دوم، جایگزینی کانال‌های قدیمی با کانال‌های جدید از راه اندازی کانال تازه، انتقال محتوا و مخاطبان.

- تکمیل فرم ممیزی برای هر سامانه و کانال (بخش بیستم)؛

- اولویت‌بندی بر پایه ریسک داده و وابستگی روزمره؛

- خروج کامل داده از سامانه‌های قدیمی و ثبت نسخه پشتیبان معتبر؛

- انتقال داده با فهرست کنترل و تطبیق رکورد به رکورد؛

- آموزش کوتاه کاربران و ارائه راهنمای یک‌صفحه‌ای؛

- دوره اجرای موازی محدود و رفع مغایرت‌ها؛

وضعیت فعلی سامانه سامانه تعامل و مشارکت یک‌پارچه (نسخه نخست) هم‌اکنون روی نشانی srip.arounidea.com در دسترس است؛ برنامه تکمیل آن در بخش نوزدهم آمده است.

# ۲۲ چارت سازمانی، نقش‌ها و مسئولیت‌ها

ساختار فعلی ۲۵ نفر در سه لایه است و هر فعالیت برنامه باید مالک مشخصی در این چارت داشته باشد.

| لایه | شمار نقش | ترکیب لایه |
| --- | --- | --- |
| لایه یک: رهبری و پشتیبانی | ۵ نقش | مدیرعامل، عملیات، منابع انسانی و مالی. |
| لایه دو: مدیریت‌های تخصصی | ۱۱ نقش | استراتژی، حساب، توسعه کسب‌وکار، پروژه، محتوا، محصول، اسکرام، روابط‌عمومی، هنری، اندیشکده و رویداد. |
| لایه سه: کارشناسی و اجرا | ۶ نقش (۹ نفر) | تحلیل بازار، رسانه، تعاملات، طراحی گرافیک، توسعه‌دهنده و امور اداری و دفتری. |

# ۲۳ جدول نقش‌ها و ساختار تیم

جدول زیر ۲۲ عنوان نقش (۲۵ نفر) چارت نهایی را با لایه، زمان ورود و تعداد هر نقش نشان می‌دهد.

| ردیف | عنوان نقش | لایه | زمان ورود | تعداد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | مدیرعامل | رهبری | ماه ۱ | ۱ |
| ۲ | دستیار مدیرعامل | رهبری | ماه ۱ | ۱ |
| ۳ | مدیر عملیات | رهبری | ماه ۱ | ۱ |
| ۴ | مدیر منابع انسانی | رهبری | ماه ۱ | ۱ |
| ۵ | مدیر مالی | رهبری | ماه ۲ | ۱ |
| ۶ | مدیر استراتژی | مدیریت تخصصی | ماه ۱ | ۱ |
| ۷ | مدیر حساب | مدیریت تخصصی | ماه ۱ | ۱ |
| ۸ | مدیر توسعه کسب‌وکار | مدیریت تخصصی | ماه ۳ | ۱ |
| ۹ | مدیر پروژه | مدیریت تخصصی | ماه ۱ | ۱ |
| ۱۰ | مدیر محتوا | مدیریت تخصصی | ماه ۱ | ۱ |
| ۱۱ | مدیر محصول | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۲ | اسکرام مستر | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۳ | مدیر روابط عمومی | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۴ | مدیر هنری | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۵ | مدیر اندیشکده و پژوهش | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۶ | مدیر رویداد | مدیریت تخصصی | ماه ۳ | ۱ |
| ۱۷ | تحلیلگر تحقیقات بازار | کارشناسی و اجرا | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۸ | کارشناس رسانه و روابط عمومی | کارشناسی و اجرا | ماه ۳ | ۱ |
| ۱۹ | کارشناس تعاملات | کارشناسی و اجرا | ماه ۳ | ۳ |
| ۲۰ | طراح گرافیک | کارشناسی و اجرا | ماه ۱ | ۲ |
| ۲۱ | توسعه‌دهنده | کارشناسی و اجرا | ماه ۲ | ۱ |
| ۲۲ | کارشناس اداری و امور دفتر | کارشناسی و اجرا | ماه ۱ | ۱ |

# ۲۴ زمان‌بندی و تقویم اجرایی

افق برنامه دوازده ماه از تاریخ تصویب است و تقویم اجرایی، ستون فقرات هماهنگی تمام بخش‌هاست. تقویم زیر نقاط عطف هر ماه را ثبت می‌کند؛ انتشار گزارش سالانه هوش مصنوعی در ماه یازدهم و تحویل رسمی در ماه دوازدهم لنگرهای اصلی برنامه‌اند. هر انحراف زمانی بیش از دو هفته، باید در گزارش ماهانه با علت، اثر بر مسیر بحرانی و اقدام جبرانی توضیح داده شود؛ سکوت درباره انحراف، خود یک تخلف گزارش‌دهی محسوب می‌شود.

| ماه | نقاط عطف |
| --- | --- |
| ماه ۱ | ثبت رسمی شرکت و دریافت مجوزها؛ تجهیز دفتر و زیرساخت پایه؛ استخدام هسته ده‌نفره لایه نخست؛ آغاز پرونده شناخت ۳۱ فیلدی هلدینگ پارس و ممیزی افراد، سامانه‌ها و کانال‌ها؛ ثبت برنامه انتقال سامانه‌ها |
| ماه ۲ | تکمیل شناخت شرکت‌های زیرمجموعه؛ کارگاه معماری ارتباطات و تدوین پیش‌نویس معماری؛ کلید خوردن فعالیت اندیشکده؛ ورود نقش‌های لایه دوم و رسیدن به ۱۹ نفر فعال؛ تکمیل نسخه آزمایشی انتقال داده به SRIP؛ آغاز توسعه وب‌سایت مرجع |
| ماه ۳ | رسیدن به ۲۳ نفر فعال؛ تحویل پرونده شناخت هلدینگ و زیرمجموعه‌ها به مدیریت؛ تصویب معماری ارتباطات و آغاز اجرای آن؛ شروع برند و هویت بصری، محیط‌شناسی بازار و تحلیل رقبا؛ انتقال رسمی سامانه‌های اولویت‌دار به SRIP |
| ماه ۴ | تأسیس رسمی اندیشکده همراه با شورای علمی؛ پیشرفت تولید هویت بصری؛ تصویب معماری محتوای وب‌سایت مرجع؛ نهایی‌سازی معماری توسعه بازار و مسیر مشارکت؛ تکمیل گزارش فصلی نخست حکمرانی برنامه |
| ماه ۵ | رسیدن به ۲۴ نفر فعال؛ راه‌اندازی رسانه تخصصی و آغاز تولید مستمر؛ شروع تدوین پروفایل شرکتی؛ نخستین خروجی عمومی اندیشکده (یادداشت سیاستی)؛ آغاز بسته آمادگی سرمایه‌گذار و شریک |
| ماه ۶ | تکمیل هویت بصری و برندبوک؛ پرداخت عیدی پایان سال نخست و ارزیابی میانی برنامه؛ آغاز ارائه مدیریتی و رهبری فکری؛ برگزاری نخستین میزگرد تخصصی؛ بازبینی فصلی تقویم رسانه و روابط بیرونی |
| ماه ۷ | رسیدن به ساختار کامل ۲۵ نفره؛ تکمیل پروفایل شرکتی و کاتالوگ چاپی؛ آغاز شبکه مشارکت و مذاکره تفاهم‌نامه‌ها؛ خاموش‌سازی سامانه‌ها و کانال‌های جایگزین‌شده؛ انتشار نخستین گزارش صنعت |
| ماه ۸ | راه‌اندازی وب‌سایت مرجع و انتقال مالکیت آن به هلدینگ؛ آغاز پژوهش و گردآوری داده گزارش سالانه هوش مصنوعی؛ تثبیت هزینه‌های ماهانه و آغاز بودجه حالت پایدار؛ تکمیل نسخه نخست داشبورد SRIP |
| ماه ۹ | تکمیل تحلیل‌ها و آغاز نگارش گزارش سالانه هوش مصنوعی؛ تکمیل ماژول‌های SRIP و داشبورد شاخص‌ها؛ تکمیل گزارش سرمایه‌گذاری؛ آغاز دعوت از شرکت‌کنندگان میزگرد دوم |
| ماه ۱۰ | نهایی‌سازی گزارش سالانه هوش مصنوعی و اخذ تأیید مدیریت؛ تولید خلاصه اجرایی و طراحی نسخه فارسی و انگلیسی؛ انتشار دومین گزارش صنعت؛ برنامه‌ریزی دومین میزگرد تخصصی؛ فهرست اقلام تحویلی |
| ماه ۱۱ | انتشار رسمی گزارش سالانه هوش مصنوعی و توزیع هدفمند آن میان رسانه‌ها و ذی‌نفعان کلیدی؛ برگزاری دومین میزگرد تخصصی؛ تکمیل شبکه مشارکت و نهایی‌سازی شاخص‌ها؛ آغاز دوره کار موازی با تیم هلدینگ |
| ماه ۱۲ | ممیزی پایانی و مستندسازی کامل؛ انتقال دارایی‌ها، سامانه‌ها، دسترسی‌ها و مستندات به هلدینگ؛ امضای صورت‌جلسه تحویل؛ ارائه برنامه سال دوم به مدیریت؛ آغاز دوره پشتیبانی نود روزه |

## ۲۵.۱ تقویم فصلی

جدول زیر، جمع‌بندی فصلی برنامه را با محور هر فصل، خروجی‌های شاخص و دروازه پایان فصل نشان می‌دهد؛ عبور از هر فصل منوط به تحقق خروجی‌های دروازه است.

| فصل | تمرکز | خروجی کلیدی |
| --- | --- | --- |
| فصل یکم (ماه ۱ تا ۳) | تأسیس، شناخت و ممیزی | ساختار کامل بیست‌وپنج‌نفره؛ پرونده شناخت هلدینگ و زیرمجموعه‌ها |
| فصل دوم (ماه ۴ تا ۶) | دارایی‌سازی | هویت بصری، رسانه تخصصی، وب‌سایت در حال ساخت |
| فصل سوم (ماه ۷ تا ۹) | انتشار و اکوسیستم | وب‌سایت مرجع، پروفایل شرکتی، شبکه مشارکت |
| فصل چهارم (ماه ۱۰ تا ۱۲) | مرجعیت و تحویل | گزارش سالانه، تحویل رسمی و برنامه سال دوم |

# ۲۵ مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در این برنامه فرآیندی مستمر است نه فصلیِ صرف به این صورت که هر ریسک با چهار قلم بنیادی — احتمال، اثر، پاسخ (پیشگیرانه و واکنشی) و مالک — ثبت می‌شود و ریسک بدون مالک، ثبت‌شده محسوب نمی‌گردد. فهرست ریسک در آغاز هر فصل بازبینی می‌شود و هر ریسک تازه با همان چهار قلم به فهرست می‌پیوندد. مالک هر ریسک، یکی از ۲۲ عنوان نقش ساختار است و وضعیت ریسک‌های درجه بالا در گزارش ماهانه به مدیریت هلدینگ ارائه می‌شود.

| ریسک | احتمال | اثر | پاسخ | مالک |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خروج ناگهانی فرد کلیدی | متوسط | بالا | برنامه جانشین‌پروری در ممیزی افراد؛ مستندسازی دانش؛ پیشنهاد رقابتی مطابق بازار | مدیرعامل |
| همکاری‌نکردن زیرمجموعه در ارائه داده | متوسط | بالا | حمایت رسمی مدیریت هلدینگ؛ شروع از زیرمجموعه‌های هم‌راستا؛ ثبت موانع در گزارش ماهانه | مدیر استراتژی |
| بحران رسانه‌ای یا برداشت منفی از خروجی‌ها | پایین | بالا | خط‌مشی انتشار و تأیید سه‌مرحله‌ای؛ پروتکل پاسخ‌گویی بیست‌وچهار ساعته | مدیر روابط عمومی |
| تأخیر در انتقال سامانه‌ها و داده ها | متوسط | متوسط | اجرای موازی محدود؛ آموزش کوتاه کاربران | مدیر محصول |
| ازدست‌رفتن داده در جریان انتقال | پایین | بالا | نسخه پشتیبان معتبر پیش از هر انتقال؛ تطبیق رکورد به رکورد؛ سی روز نگهداری سامانه قدیمی | مدیر محصول |
| تأخیر در استخدام نقش‌های تخصصی | متوسط | متوسط | جذب با پیشنهاد رقابتی؛ بانک استعداد از ماه نخست؛ برون‌سپاری موقت تولید | مدیر پروژه |
| خزش محدوده و افزودن درخواست‌های بیرون از برنامه | بالا | متوسط | قاعده کنترل محدوده (بخش چهارم)؛ هر درخواست جدید فقط از طریق تغییر رسمی برنامه | مدیر پروژه |
| پیشی‌گرفتن رقبا در انتشار مرجعیت | متوسط | متوسط | تقویم انتشار پیوسته؛ تقدم گزارش سالانه؛ پایش ماهانه رقبا | مدیر اندیشکده و پژوهش |
| تغییر اولویت مدیریت هلدینگ در میانه برنامه | پایین | بالا | گزارش ماهانه شفاف؛ بازنگری فصلی با صورت‌جلسه؛ حفظ هسته ثابت برنامه | مدیرعامل |

# ۲۶ شاخص‌های کلیدی و داشبورد پایش

نظام شاخص‌ها بر یک اصل استوار است: هر شاخص باید مالک، هدف عددی و دوره سنجش مشخص داشته باشد و از داده ثبت‌شده در سامانه SRIP محاسبه شود؛ شاخص بدون مالک ثبت نمی‌شود و عدد دستی وارد داشبورد نمی‌گردد. شاخص‌های زیر در پنج دسته شناخت، آمادگی، رابطه، پروژه و مرجعیت سازماندهی شده‌اند، در داشبورد سامانه SRIP به‌صورت زنده نگهداری می‌شوند و در گزارش ماهانه به مدیریت هلدینگ ارائه می‌گردند.

| حوزه | شاخص | سنجش | هدف |
| --- | --- | --- | --- |
| شناخت و دانش | تکمیل پرونده شناخت هلدینگ و دوازده زیرمجموعه | ماه ۳ | تکمیل ۱۰۰٪ بخشها |
| شناخت و دانش | خروجی پژوهشی اندیشکده | ماهانه از ماه ۵ | دست‌کم یک یادداشت سیاستی در ماه |
| شناخت و دانش | شاخص مرجعیت هوش مصنوعی (نمره مرکب نُه مؤلفه) | ماه ۱۲ | رسیدن از ۵۵ به ۹۰ |
| دارایی و رسانه | انتشار رسانه تخصصی | ماهانه از ماه ۵ | ۲۰ خروجی در ماه |
| دارایی و رسانه | وب‌سایت مرجع و پروفایل شرکتی | ماه ۸ | انتشار عمومی هر دو دارایی |
| دارایی و رسانه | گزارش سالانه هوش مصنوعی | ماه ۱۱ | انتشار |
| بازار و اکوسیستم | شبکه مشارکت | ماه ۱۲ | ۲۵ تفاهم‌نامه فعال |
| سازمان و زیرساخت | تکمیل ساختار ۲۵ نفره | ماه ۷ | ۲۵ نفر فعال |
| سازمان و زیرساخت | انتقال داده ها به SRIP | ماه ۷ | خاموش‌سازی کامل سامانه‌های قدیمی |
| سازمان و زیرساخت | گزارش ماهانه به مدیریت هلدینگ | پایان هر ماه | تحویل به‌موقع ۱۲ گزارش |

# ۲۷ توانمندسازی و تحویل

برنامه از ماه یازدهم وارد فاز تحویل می‌شود تا در پایان ماه دوازدهم، تیم و دارایی‌ها به‌صورت کامل و قابل اتکا به هلدینگ تحویل شود. تحویل در این برنامه یک رویداد پایانی نیست، بلکه فرآیندی تدریجی است: مستندسازی همزمان با تولید، آموزش تیم هلدینگ در طول اجرا، دوره موازی در ماه پایانی و در نهایت صورت‌جلسه تحویل با فهرست اقلام و مالکان. هدف، رسیدن به وضعیتی است که هلدینگ بتواند بدون وابستگی به تیم برنامه، مسیر را ادامه دهد.

۱) مستندسازی کامل: راهنمای هر دارایی، سامانه و فرآیند در قالب فرم‌های پیوست ب؛

۲) آموزش عملی: برگزاری کارگاه تحویل برای هر نقش همتا در هلدینگ؛

۳) اجرای موازی: یک ماه کار مشترک تیم برنامه و تیم هلدینگ بر همه فرآیندهای کلیدی؛

۴) آزمون پذیرش: کنترل فهرست تحویل و رفع موارد باز پیش از امضای صورت‌جلسه؛

۵) تحویل رسمی: امضای صورت‌جلسه تحویل دارایی‌ها، دسترسی‌ها و مستندات در ماه دوازدهم؛

۶) دوره پشتیبانی: نود روز پاسخ‌گویی پس از تحویل برای سؤالات و موارد پیش‌بینی‌نشده؛

۷) برنامه سال دوم: ارائه برنامه پیشنهادی سال دوم به مدیریت هلدینگ.

## ۲۸.۱ فهرست تحویل

جدول زیر، فهرست کامل اقلام تحویلی را در چهار دسته دارایی راهبردی، دارایی محتوایی، سامانه و مستندات نشان می‌دهد. هر قلم یک مالک گیرنده مشخص در هلدینگ دارد و تحویل آن با امضای فرم ۱۸ (تفکیک مسئولیت نهایی‌سازی) ثبت می‌شود.

| قلم تحویلی | شکل تحویل | گیرنده |
| --- | --- | --- |
| پرونده شناخت هلدینگ و زیرمجموعه‌ها | مستند زنده در SRIP | مدیریت هلدینگ |
| دارایی‌های برند، وب‌سایت و رسانه | دسترسی مالکانه و راهنمای بهره‌برداری | تیم ارتباطات هلدینگ |
| داده های سامانه SRIP و داشبورد هلدینگ | دسترسی مدیر سامانه و مستند فنی | مدیر دیجیتال هلدینگ |
| شبکه مشارکت و تقویم رویداد | فهرست تماس‌ها و تفاهم‌نامه‌ها | مدیریت هلدینگ |
| شاخص‌ها و برنامه سال دوم | داشبورد و سند برنامه | مدیریت هلدینگ |

# پیوست الف: شناسنامه پروژه‌ها

پیوست الف، شناسنامه فشرده هجده پروژه برنامه است که شامل عنوان، دسته، بازه زمانی و مالک هر پروژه در یک جدول واحد است. این شناسنامه، فهرست کنترل پروژه‌ها در جلسه ماهانه ارزیابی است.

| ردیف | پروژه | هدف | خروجی کلیدی | زمان‌بندی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | پروژه صفر: تأسیس و استقرار | آماده‌سازی کامل بستر اجرای برنامه | دفتر تجهیزشده، ساختار حقوقی، هسته تیم، ابزارهای پایه | ماه ۱ تا ۲ |
| ۲ | شناخت هلدینگ | ساخت پرونده جامع شناخت هلدینگ | سند شناخت با ۳۱ بخش و مصاحبه‌های مدیریت ارشد | ماه ۱ تا ۳ |
| ۳ | شناخت زیرمجموعه‌ها | شناخت دوازده زیرمجموعه و اولویت‌بندی | دوازده پرونده استاندارد و ماتریس اولویت | ماه ۲ تا ۴ |
| ۴ | معماری ارتباطات یکپارچه | یکپارچه‌سازی همه کانال‌ها در یک معماری | سند معماری ارتباطات و تقویم یکپارچه | ماه ۲ تا ۴ |
| ۵ | محیط‌شناسی بازار | درک دقیق محیط بازار و روندها | گزارش محیط‌شناسی با به‌روزرسانی فصلی | ماه ۳ تا ۵ |
| ۶ | تحلیل رقبا | ثبت موقعیت رقبا و فرصت‌های تمایز | پرونده رقبا و نقشه جایگاه‌یابی | ماه ۳ تا ۴ |
| ۷ | برند و هویت بصری | ساخت هویت بصری و راهنمای برند | راهنمای برند، الگوها و دارایی‌های بصری | ماه ۳ تا ۶ |
| ۸ | پروفایل شرکتی و کاتالوگ | تولید دارایی معرفی رسمی | پروفایل شرکتی دوزبانه و کاتالوگ چاپی | ماه ۵ تا ۷ |
| ۹ | وب‌سایت مرجع | راه‌اندازی نقطه مرجع دیجیتال | وب‌سایت مرجع با معماری محتوای مصوب | ماه ۴ تا ۸ |
| ۱۰ | ارائه مدیریتی استاندارد | استانداردسازی ارائه رسمی هلدینگ | قالب ارائه مدیریتی و کتابچه پیام | ماه ۶ تا ۷ |
| ۱۱ | تأسیس اندیشکده | نهادسازی تولید فکر و پژوهش | منشور اندیشکده، شورای علمی و تقویم انتشار | ماه ۴ تا ۹ |
| ۱۲ | رسانه تخصصی | ایجاد رسانه تخصصی پیوسته | رسانه فعال با ۲۰ خروجی ماهانه | ماه ۵ تا ۱۲ |
| ۱۳ | گزارش سالانه هوش مصنوعی | انتشار مرجع سالانه هوش مصنوعی | گزارش سالانه با روش‌شناسی مستند | ماه ۸ تا ۱۱ |
| ۱۴ | رهبری فکری و سخنرانی | حضور مؤثر در تریبون‌های تخصصی | تقویم سخنرانی و بسته رهبری فکری | ماه ۶ تا ۱۲ |
| 15 | شبکه مشارکت و اکوسیستم | گسترش شبکه مشارکت | ۲۵ تفاهم‌نامه فعال | ماه ۷ تا ۱۲ |
| 16 | سامانه SRIP (تکمیل) | تکمیل سامانه تعامل و مشارکت یک‌پارچه | چهار ماژول کامل و داشبورد شاخص‌ها روی SRIP | ماه ۱ تا ۶ |
| 17 | ممیزی سازمانی و برنامه تحویل | تضمین انتقال پایدار | صورت‌جلسه تحویل و برنامه سال دوم | ماه ۱ و ماه ۱۱ تا ۱۲ |

# ب پیوست ب: فهرست هجده فرم عملیاتی

پیوست ب، فهرست هجده فرم عملیاتی برنامه را با کد، عنوان، کاربرد، مالک و محل نگهداری نشان می‌دهد. این فرم‌ها ابزار اجرایی روزمره برنامه‌اند و سند را از سطح توصیف به سطح عمل قابل پایش منتقل می‌کنند؛ هر فرم در سامانه SRIP پیاده‌سازی می‌شود و داده آن، شاخص‌های بخش ۲۶ را تغذیه می‌کند. فرم بدون مالک ایجاد نمی‌شود و تکمیل فرم پیش از اقدام مرتبط، الزامی است.

| ردیف | فرم | کاربرد | مالک فرم |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | چک‌لیست پروژه صفر | کنترل گام‌به‌گام تأسیس و استقرار | مدیر پروژه |
| ۲ | شناخت هلدینگ | ثبت ۳۱ بخش پرونده شناخت | مدیر استراتژی |
| ۳ | شناخت زیرمجموعه | ثبت استاندارد پرونده هر زیرمجموعه | مدیر استراتژی |
| ۴ | نقشه ذی‌نفعان | ثبت ذی‌نفعان و ماتریس قدرت–علاقه | مدیر حساب |
| ۵ | تحلیل رقیب | ثبت استاندارد پرونده هر رقیب | تحلیلگر تحقیقات بازار |
| ۶ | دارایی برند | ثبت نسخه، مالکیت و محل نگهداری هر دارایی | مدیر هنری |
| ۷ | تأیید محتوا | گردش تأیید سه‌مرحله‌ای هر خروجی عمومی | مدیر محتوا |
| ۸ | تقویم انتشار رسانه | برنامه‌ریزی و پایش خروجی ماهانه رسانه | مدیر محتوا |
| ۹ | پاسخ خبری | ثبت و پیگیری پروتکل پاسخ بیست‌وچهار ساعته | کارشناس رسانه و روابط عمومی |
| ۱۰ | اجرایی رویداد | کنترل مراحل هفت‌گانه هر رویداد | مدیر رویداد |
| ۱۱ | پیگیری تفاهم‌نامه | ثبت وضعیت مذاکره تا فعال‌سازی مشارکت | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| ۱۲ | انتقال سامانه | کنترل ده مرحله انتقال هر سامانه | مدیر محصول |
| ۱۳ | ممیزی افراد | ثبت ممیزی نقش، دسترسی و دانش ضمنی | مدیر پروژه |
| ۱۴ | تأیید هزینه | گردش تصویب هزینه پیش از تعهد | مدیر مالی |
| ۱۵ | گزارش ماهانه | قالب ثابت گزارش به مدیریت هلدینگ | مدیر پروژه |
| ۱۶ | ثبت ریسک | ثبت و به‌روزرسانی فهرست ریسک | مدیر پروژه |
| ۱۷ | ثبت شاخص | تعریف مالک، هدف و دوره سنجش هر شاخص | مدیر پروژه |
| ۱۸ | صورت‌جلسه تحویل | ثبت اقلام تحویلی و امضای طرفین | مدیرعامل |