فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان مسترپلن عملیاتی نسخه ۱۴ معماری ارتباطات، آماده‌سازی ورود به بازار و توسعه مشارکت

برنامه دوازده‌ماهه شناخت، ارزیابی موشکافانه، راهبرد و آماده‌سازی دارایی‌ها،

رسانه و اندیشکده مبتنی بر هوش مصنوعی، زیرساخت SRIP و توسعه اکوسیستم

| کارفرما | فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان |
| --- | --- |
| مجری | تیم Y |
| نسخه سند | نسخه ۱۴ |
| کد سند | PAI-MP-1405-14 |
| تاریخ صدور | مهر ۱۴۰۵ |
| افق اجرا | ۱۲ ماه |
| سطح دسترسی | محرمانه — هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد |
| موضوع سند | معماری ارتباطات، طراحی سازوکار توسعه بازار، اقدامات آماده‌سازی ورود به بازار، ارزیابی موشکافانه فنی و کسب‌وکاری، اندیشکده تخصصی هوش مصنوعی، رسانه تخصصی هوش مصنوعی و سامانه هوشمند SRIP |
| همراهان سند | پیوست الف: فهرست ۱۷ پروژه؛ پیوست ب: فهرست ۱۷ فرم |

این سند، سند رسمی و مقدمه ضروری برنامه‌ریزی، جذب و استخدام و مبنای ارائه گزارش عملکرد به مشتری است.

فهرست مطالب

دامنه سند	8

۱ خلاصه مدیریتی	9

۱.۱ اجزای اصلی برنامه	9

۱.۲ پنج اصل حاکم بر اجرا	10

۱.۳ رویه‌های برتر	10

۲ مدل کسب‌وکار	12

۲.۱ ماهیت کار	12

۲.۲ مسیر ارزش	13

۳ محدوده خدمات و مسئولیت	14

موارد خارج از محدوده	16

۴.۱ قاعده کنترل محدوده	16

۵ پروژه صفر، تأسیس و استقرار شرکت	18

۵.۱ خروجی‌های پروژه صفر	18

۶ شناخت فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان	19

۶.۱ پرونده استاندارد شناخت	19

۶.۲ دروازه اجباری Due Diligence	20

۶.۲.۱ Due Diligence فنی	20

۶.۲.۲ Due Diligence کسب‌وکاری	21

۶.۳ روش شناخت و Due Diligence	22

۶.۴ قواعد کیفیت و محرمانگی	23

۷ شناخت ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده	24

۷.۱ دامنه بررسی VC	24

۷.۲ موج‌بندی اجرا	25

۸ محیط‌شناسی و تحلیل بازار	26

۸.۱ گروه‌های ذی‌نفع	26

۸.۲ نقشه قدرت و علاقه	27

۸.۳ عموم‌ها (Publics)	28

۸.۳.۱ نقشه عموم‌های فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان	28

۸.۳.۲ وضعیت هر عموم	31

۸.۳.۳ روش شناسایی و اولویت‌بندی	33

۹ تحلیل رقبا	34

۱۰ معماری ارتباطات	35

۱۰.۱ پیام مرکزی و پیام‌های حمایتی	35

۱۰.۲ معماری کانال‌های ارتباطی بر پایه PESO	36

۱۰.۳ قاعده توالی انتشار	36

۱۰.۴ گروه‌های مخاطب	37

۱۰.۵ برنامه رسانه و ارتباطات بیرونی	38

۱۰.۶ ارتباطات بین‌المللی	39

۱۰.۶.۱ دامنه ارتباطات و گروه‌های هدف	39

۱۰.۶.۲ بسته ارتباط و سازوکار اجرا	40

۱۰.۶.۳ کنترل حقوقی، محرمانگی و اعتبار پیام	40

۱۰.۶.۴ پایش ماهانه و معیار پذیرش	41

۱۱ معماری توسعه کسب‌وکار و مشارکت	42

۱۲ آماده‌سازی ورود به بازار	43

۱۲.۱ ارزیابی آماده‌سازی ورود به بازار	43

۱۳ آماده‌سازی برند	44

۱۴ آماده‌سازی سرمایه‌گذار و شریک	45

۱۵ اندیشکده تخصصی هوش مصنوعی	46

۱۵.۱ تقویم خروجی دوازده‌ماهه	46

۱۵.۲ تولید محتوای متنی با هوش مصنوعی	47

۱۵.۳ قواعد کیفیت پژوهشی	47

۱۶ رسانه تخصصی هوش مصنوعی	49

۱۶.۱ تیم کامل تولید محتوای هوش مصنوعی	49

۱۶.۲ فرآیند انتشار	50

۱۷ معماری رویدادها	51

۱۷.۱ رویدادهای تحت مالکیت	51

۱۷.۲ حضور در رویدادهای بیرونی	52

۱۷.۳ فرآیند هفت‌مرحله‌ای رویداد	52

۱۸ مرجعیت هوش مصنوعی (AI Authority)	53

۱۸.۱ مؤلفه‌های شاخص مرجعیت	53

۱۸.۲ پایش ماهانه	54

۱۸.۲.۱ دسته ۱ — سؤالات عمومی حوزه هوش مصنوعی در ایران	54

۱۸.۲.۲ دسته ۲ — سؤالات اختصاصی درباره فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان	54

۱۸.۲.۳ دسته ۳ — سؤالات حوزه‌های خاص	55

۱۹ سامانه هوشمند SRIP	56

۱۹.۱ معماری هدف	56

۱۹.۲ کاربردهای هوش مصنوعی در SRIP	57

۱۹.۳ برنامه تکمیل و یکپارچه‌سازی داده	57

۲۰ ممیزی سازمانی و زیرساخت	59

۲۰.۱ ممیزی افراد	59

۲۰.۲ ممیزی سامانه‌ها	59

۲۰.۳ ممیزی کانال‌ها	60

۲۰.۴ طراحی ساختار هدف	60

۲۱ ساختار تیم	62

۲۱.۱ لایه‌های ساختار	62

۲۱.۲ واحد تحقیق و توسعه	62

۲۱.۳ فهرست کامل نقش‌ها	63

۲۲ زمان‌بندی و تقویم اجرایی	65

۲۲.۱ تقویم فصلی	67

۲۳ مدیریت ریسک	68

پیوست الف: کارت پروژه‌های اجرایی	70

۲۳.۱ P01 — استقرار برنامه و حاکمیت اجرا	70

۲۳.۲ P02 — شناخت و Due Diligence جامع	70

۲۳.۳ P03 — ممیزی نیروی انسانی، سامانه و کانال	71

۲۳.۴ P04 — محیط‌شناسی، ذی‌نفعان، عموم‌ها و رقبا	71

۲۳.۵ P05 — هویت، معماری برند و پروفایل شرکتی	72

۲۳.۶ P06 — وب‌سایت مرجع و معماری PESO	72

۲۳.۷ P07 — اندیشکده و برنامه پژوهش	73

۲۳.۸ P08 — رسانه و فرآیند تولید محتوای هوش مصنوعی	73

۲۳.۹ P09 — رصد مناقصات و فرصت‌های رسمی	73

۲۳.۱۰ P10 — معماری و اجرای رویداد	74

۲۳.۱۱ P11 — یکپارچه‌سازی و کیفیت داده SRIP	74

۲۳.۱۲ P12 — لایه هوش مصنوعی و بازیابی اطلاعات در SRIP	75

۲۳.۱۳ P13 — پایش ماهانه مرجعیت هوش مصنوعی	75

۲۳.۱۴ P14 — آماده‌سازی سرمایه‌گذار، شریک و فرصت	76

۲۳.۱۵ P15 — استقرار ساختار تیم و واحد تحقیق و توسعه	76

۲۳.۱۶ P16 — آماده‌سازی ورود به بازار برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر	77

۲۳.۱۷ P17 — ارتباطات بین‌المللی	77

پیوست ب: فهرست و محتوای فرم‌ها	79

پیوست پ: دروازه‌های کنترل مشترک	81

# دامنه سند

کارفرما، هدف و مشتری نهایی این برنامه، فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان است و تمام خروجی‌ها به نام و برای همین مجموعه تهیه و تولید می‌شود. مجری برنامه، تیم Y است. نام رسمی و هویت حقوقی مجری در پروژه صفر قطعی و در قرارداد و اساسنامه ثبت خواهد شد.

این مسترپلن برای فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان به‌عنوان مجموعه مادر تدوین شده است، نه برای VCهای زیرمجموعه به صورت مستقل. ۱۲ VC و تمام شرکت‌های موجود در مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها آن‌ها موضوع شناخت و ارزیابی موشکافانه‌اند و مالک قرارداد و ذی‌نفع اصلی برنامه، فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان است.

مسئولیت تیم Y شامل شناسایی، ارزیابی، اعتبارسنجی، توسعه و آماده‌سازی فرصت، تکمیل شواهد و دارایی‌های موردنیاز و ثبت آن در وضعیت آماده تصمیم‌گیری است. پایان مسئولیت تیم Y با تکمیل این الزامات و ثبت آمادگی فرصت برای تصمیم‌گیری مرجع مجاز مشخص می‌شود. فروش و نهایی‌سازی فرصت، شامل اجرای فرایند فروش، مذاکره نهایی، دریافت سفارش، تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری یا مشارکت، ایجاد تعهد و امضای قرارداد، منحصراً در مسئولیت مرجع مجاز فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان است.

افق زمانی برنامه ۱۲ ماه است. هیچ اقدام راهبردی، رسانه‌ای، سرمایه‌گذاری یا توسعه‌ای برای یک محصول، محصول جانبی، VC یا شرکت سرمایه گذاری‌شده پیش از تکمیل حداقل‌های اطلاعاتی و تأیید ارزیابی آغاز نمی‌شود.

# ۱ خلاصه مدیریتی

تیم Y یک تیم تخصصی برای شناخت، ارزیابی، طراحی، توسعه توانمندی و آماده‌سازی فرصت است که فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان، ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده آن‌ها را تا نقطه‌ای می‌رساند که تصمیم‌گیری، ارتباط با بازار و توسعه مشارکت بر پایه داده معتبر و دارایی آماده انجام شود. برنامه از تأسیس و استقرار آغاز می‌شود، همه محصولات و محصولات جانبی را از نظر فنی و کسب‌وکاری بررسی می‌کند، دارایی‌ها و زیرساخت‌های لازم را می‌سازد و بسته کامل آمادگی ورود به بازار را آماده و به‌روزرسانی می‌کند.

## ۱.۱ اجزای اصلی برنامه

برنامه در 9  جریان کاری به‌هم‌پیوسته اجرا می‌شود. هر جریان، ورودی مشخص، مسئول پاسخ‌گو، خروجی قابل بررسی و معیار پذیرش دارد. هیچ جریان مستقلی بدون داده و مصوبه جریان پیشین وارد اجرا نمی‌شود.

| ردیف | جریان کاری | شرح | بازه زمانی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | تأسیس و استقرار | ایجاد شخصیت حقوقی، سازوکارهای قراردادی، دفتر، ابزار و افراد اولیه تیم | ماه ۱ تا ۲ |
| ۲ | شناخت و Due Diligence | تشکیل پرونده شناخت برای کارفرما، ۱۲ VC و همه شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده؛ بررسی فنی و کسب‌وکاری تمام محصولات و محصولات جانبی؛ ثبت نظر کارشناسی مدیر تیم Y | ماه ۱ تا ۶ و به‌روزرسانی مستمر |
| ۳ | راهبرد | معماری ارتباطات، ارتباطات بین‌المللی، طراحی سازوکار توسعه بازار، محیط‌شناسی، تحلیل رقبا و نقشه ذی‌نفعان | ماه ۲ تا ۵ |
| ۴ | آماده‌سازی ورود به بازار | تبدیل شواهد شناخت و Due Diligence به دارایی‌های هماهنگ برند و سازمان، نقشه روابط، محتوای مستند، پیام‌ها، کانال‌ها، بسته معرفی، اولویت‌های بازار و مسیر اقدام روشن | ماه ۳ تا ۹ |
| ۵ | دانش و مرجعیت | اندیشکده، رسانه تخصصی، گزارش‌های مرجع، شاخص مرجعیت هوش مصنوعی، پایش ماهانه و تولید محتوای متنی و چندرسانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی | ماه ۴ تا ۱۲ |
| ۶ | اکوسیستم و رویداد | شبکه مشارکت، میزگردها، روز نمایش محصول (Demo Day)، رویداد استارتاپی (Startup Weekend)، نشست مدیران (Summit) و حضور هدفمند در رویدادهای بیرونی | ماه ۵ تا ۱۲ |
| ۷ | زیرساخت هوشمند | تکمیل SRIP، افزودن لایه هوش مصنوعی و پایگاه دانش و پایش مرجعیت | ماه ۱ تا ۱۲ |
| ۸ | ساختار انسانی | استقرار ۳۳ عنوان نقش و ۳۶ نفر در چهار لایه و تکمیل نهایی در ماه 7 | ماه ۱ تا ۷ |
| ۹ | حاکمیت و تثبیت | ممیزی سازمانی، مدیریت ریسک، کنترل کیفیت، گزارش ماهانه، تثبیت فرآیندها و برنامه سال دوم | ماه ۱ تا ۱۲ |

## ۱.۲ پنج اصل حاکم بر اجرا

پنج اصل زیر در تمام تصمیم‌ها، قراردادها، داده‌ها، محتوا و توسعه سامانه لازم‌الاجرا است.

۱) دارایی‌محوری؛ هر فعالیت باید به خروجی دارای مسئول، نسخه، معیار پذیرش و تاریخ ثبت منتهی شود.

۲) مرز روشن مسئولیت؛ درخواست خارج از دامنه تنها پس از ثبت، ارزیابی و تصویب رسمی وارد برنامه می‌شود.

۳) داده معتبر؛ هر ادعا، عدد و تصمیم باید منبع، تاریخ، مسئول و سطح اطمینان داشته باشد.

۴) Due Diligence پیش از اقدام؛ هیچ محصول، محصول جانبی، VC یا شرکت سرمایه گذاری‌شده بدون بررسی فنی و کسب‌وکاری وارد مرحله بعد نمی‌شود.

۵) امنیت و تداوم‌پذیری، پشتیبان‌گیری، مستندسازی و امکان ادامه کار بدون وابستگی به یک فرد الزامی است.

## ۱.۳ رویه‌های برتر

رویه‌های برتر در این برنامه یک عنوان تشریفاتی نیستند. هر چارچوب به کنترل اجرایی، فرم، مسئول و شاهد قابل ممیزی تبدیل می‌شود و نسخه مورد استفاده آن در مخزن حاکمیت SRIP ثبت خواهد شد.

| حوزه | چارچوب مرجع | کاربرد در برنامه |
| --- | --- | --- |
| مرجعیت هوش مصنوعی | شاخص ترکیبی مرجعیت هوش مصنوعی | نه مؤلفه، ۲۵ سؤال در سه دسته، ثبت ماهانه نتیجه و اقدام اصلاحی |
| معماری رسانه | مدل PESO | تفکیک و هماهنگی رسانه پولی (Paid)، اکتسابی (Earned)، اشتراکی (Shared) و تحت مالکیت (Owned) |
| ارزیابی سرمایه‌گذاری | رویه‌های فنی و کسب‌وکاری Due Diligence | بررسی محصول، فناوری، بازار، تیم، مالی، حقوقی، امنیت، مقیاس‌پذیری و ریسک |

# ۲ مدل کسب‌وکار

## ۲.۱ ماهیت کار

ماهیت کار تیم Y ایجاد توانمندی، کاهش عدم قطعیت و آماده‌سازی فرصت برای تصمیم‌گیری است. فعالیت‌های این برنامه شامل جمع‌آوری و اعتبارسنجی داده، Due Diligence، طراحی، تولید دارایی، ساخت سامانه، مستندسازی و توسعه روابط است. فروش و نهایی‌سازی فرصت، شامل اجرای فرایند فروش، مذاکره نهایی، دریافت سفارش، ایجاد تعهد و امضای قرارداد، منحصراً در مسئولیت مرجع مجاز فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان است.

| ردیف | بُعد | تعریف عملیاتی |
| --- | --- | --- |
| ۱ | معماری ارتباطات | طراحی پیام، کانال، مخاطب، توالی و مسئول؛ نه اداره نامحدود فعالیت‌های روزانه پس از پایان برنامه |
| ۲ | مدیریت تعاملات | طراحی و اجرای سازوکار ثبت رابطه، تعهد، پیگیری و سابقه تماس در SRIP |
| ۳ | توسعه بازار | شناسایی، اعتبارسنجی، توسعه و آماده‌سازی فرصت و ثبت آن در وضعیت آماده تصمیم‌گیری |
| ۴ | هوش مصنوعی | افزودن قابلیت دستیار، جست‌وجوی مستند، تحلیل و خودکارسازی محدود با تأیید انسانی |
| ۵ | حد مسئولیت تیم Y | پایان مسئولیت با تکمیل پرونده، شواهد و دارایی‌های موردنیاز و ثبت آمادگی فرصت برای تصمیم‌گیری |

جایگاه تیم Y تیم Y شواهد، معماری، دارایی، سامانه و پرونده آماده تصمیم‌گیری را تهیه و تکمیل می‌کند. فروش و نهایی‌سازی فرصت، تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری یا مشارکت، ایجاد تعهد و امضای قرارداد منحصراً با مرجع مجاز در فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان است.

## ۲.۲ مسیر ارزش

مسیر ارزش از شناخت معتبر آغاز می‌شود و تنها پس از عبور از دروازه Due Diligence به راهبرد، ساخت دارایی و اقدام بیرونی می‌رسد. در هر مرحله، خروجی مصوب مرحله پیشین ورودی اجباری مرحله بعد است.

| مرحله | عنوان | خروجی قابل استفاده |
| --- | --- | --- |
| ۱ | شناخت | پرونده کارفرما، ۱۲ VC، شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده، محصولات، محصولات جانبی، ذی‌نفعان و رقبا |
| ۲ | Due Diligence | گزارش فنی و کسب‌وکاری، ریسک‌های بحرانی، امتیاز ارزیابی، نظر کارشناسی و تصمیم درباره ادامه یا توقف |
| ۳ | راهبرد | معماری ارتباطات، سازوکار توسعه بازار، پیام‌ها، کانال‌ها و اولویت‌های اقدام |
| ۴ | آماده‌سازی ورود به بازار | دارایی‌های برند، سازمان، رابطه، محتوا، معرفی و مسیر اقدام |
| ۵ | دانش و اکوسیستم | اندیشکده، رسانه، محتوای هوش مصنوعی، رویداد و شبکه مشارکت |
| ۶ | زیرساخت هوشمند | SRIP، پایگاه دانش، لایه هوش مصنوعی و پایش مرجعیت |
| ۷ | تثبیت | فرآیند مستند، مسئول مشخص، گزارش نهایی و برنامه سال دوم |

# ۳ محدوده خدمات و مسئولیت

تیم Y مسئول خروجی‌های زیر است. هر خروجی باید منبع، مسئول، نسخه، معیار پذیرش و محل ثبت در SRIP داشته باشد. این فهرست تعهد برنامه را در سطح نتیجه قابل بررسی تعریف می‌کند.

| ردیف | مورد | خروجی مشخص | بخش |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | شناخت کارفرما، ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده | پرونده استاندارد، فهرست کامل اشخاص، شرکت‌ها، محصولات و محصولات جانبی | ۶ و ۷ |
| ۲ | Due Diligence فنی و کسب‌وکاری | گزارش مستقل برای هر محصول و محصول جانبی، ریسک‌های بحرانی، امتیاز ارزیابی و نظر کارشناسی | ۶ و ۷ |
| ۳ | شناخت بازار و محیط | گزارش محیط‌شناسی، نقشه بازار و روندها | ۸ |
| ۴ | شناخت ذی‌نفعان و عموم‌ها | نقشه قدرت و علاقه، راهبرد تعامل هر گروه و نقشه عموم‌های نهفته، آگاه، فعال و میانجی | ۸ |
| ۵ | تحلیل رقبا | پرونده رقیب، مقایسه محصول و ماتریس شکاف | ۹ |
| ۶ | معماری ارتباطات | پیام مرکزی، پیام‌های حمایتی و معماری PESO | ۱۰ |
| ۷ | طراحی سازوکار توسعه بازار | فرآیند شناسایی، اعتبارسنجی و آماده‌سازی فرصت | ۱۱ |
| ۸ | آماده‌سازی برند | راهنمای جامع برند، هویت بصری، تصویر حرفه‌ای مدیران و قالب‌های ارائه | ۱۳ |
| ۹ | آماده‌سازی دارایی‌های سازمان | وب‌سایت، پروفایل شرکتی، فهرست محصولات و بسته معرفی | ۱۲ و ۱۳ |
| ۱۰ | آماده‌سازی سرمایه‌گذار و شریک | نقشه سرمایه‌گذار، بانک فرصت و بسته مستند معرفی | ۱۴ |
| ۱۱ | استقرار اندیشکده | منشور، شورای علمی، تقویم پژوهش و شبکه متخصصان | ۱۵ |
| ۱۲ | استقرار رسانه تخصصی | سکوی رسانه، تقویم انتشار و نظام تولید چندرسانه‌ای | ۱۶ |
| ۱۳ | تولید محتوای هوش مصنوعی | فرآیند تولید محتوای متنی، ویدئویی، صوتی و بصری با کنترل منبع و تأیید انسانی | ۱۵ و ۱۶ |
| ۱۴ | تولید گزارش‌های مرجع | گزارش سالانه، گزارش صنعت، گزارش سرمایه‌گذاری و وایت‌پیپر (سپیدنامه) | ۱۵ |
| ۱۵ | معماری رویدادها | میزگرد، روز نمایش محصول (Demo Day)، رویداد استارتاپی (Startup Weekend)، نشست مدیران (Summit) و حضور بیرونی | ۱۷ |
| ۱۶ | مرجعیت هوش مصنوعی | نه مؤلفه شاخص، ۲۵ سؤال در سه دسته، جدول پایش ماهانه و اقدام اصلاحی | ۱۸ |
| ۱۷ | تکمیل SRIP | بخش‌های مدیریت داده، پایگاه دانش، گزارش‌گیری و کنترل دسترسی | ۱۹ |
| ۱۸ | افزودن هوش مصنوعی به SRIP | درگاه هوش مصنوعی، بازیابی اطلاعات از منابع مجاز، دستیارهای محدود، ثبت سابقه و تأیید انسانی | ۱۹ |
| ۱۹ | ممیزی سازمانی | ماتریس نقش، سامانه و کانال و طرح ساختار هدف | ۲۰ و ۲۱ |
| ۲۰ | استقرار ساختار تیم | ساختار ۳۶ نفره، واحد تحقیق و توسعه و فهرست کامل نقش‌ها در یک بخش | ۲۱ |
| ۲۱ | حاکمیت برنامه | تقویم اجرایی، ثبت ریسک، گزارش ماهانه و برنامه سال دوم | ۲۲ و ۲۳ |

# موارد خارج از محدوده

موارد زیر در اختیار فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان یا مدیران هر VC و شرکت سرمایه گذاری‌شده است و اجرای آن‌ها تعهد مستقیم تیم Y محسوب نمی‌شود. در صورت نیاز، ورود به هر مورد تنها با درخواست رسمی، دامنه روشن و تصویب مرجع مجاز ممکن است.

| ردیف | مورد خارج از محدوده | سازوکار در صورت درخواست |
| --- | --- | --- |
| ۱ | امضای قرارداد نهایی | الحاقیه جداگانه |
| ۲ | مذاکره نهایی معامله | حضور تیم Y به‌عنوان مشاور، بدون اختیار امضا |
| ۳ | دریافت سفارش و تعهد تجاری | خارج از قرارداد اصلی |
| ۴ | فروش و نهایی‌سازی فرصت برای تبدیل آن به مشتری، سرمایه‌گذار یا شریک | تعریف پروژه مستقل و معیار نتیجه |
| ۵ | اداره دائمی فعالیت‌های روزمره رسانه پس از افق برنامه | قرارداد پشتیبانی مستقل |

## ۴.۱ قاعده کنترل محدوده

درخواست جدید تنها از مسیر ثبت درخواست، ارزیابی انطباق با موارد داخل و خارج از محدوده، ارزیابی اثر بر زمان و برنامه، تعیین خروجی و تصمیم مرجع مجاز وارد برنامه می‌شود. شروع شفاهی یا اقدام بدون درخواست ثبت‌شده، تعهد اجرایی ایجاد نمی‌کند.

۱) درخواست ظرف پنج روز کاری ثبت و مسئول آن مشخص می‌شود.

۲) درخواست داخل محدوده به پروژه موجود و تقویم اجرایی متصل می‌شود.

۳) درخواست خارج از محدوده رد مستند می‌شود یا در الحاقیه رسمی قرار می‌گیرد.

۴) هیچ اقدام بیرونی یا فنی پیش از تصویب درخواست آغاز نمی‌شود.

# ۵ پروژه صفر، تأسیس و استقرار شرکت

تأسیس رسمی شخصیت حقوقی مجری، پیش‌نیاز قرارداد، استخدام و تعهد مالی است. این پروژه در ماه نخست آغاز و حداکثر تا پایان ماه دوم تکمیل می‌شود. تا ثبت نام رسمی، عنوان تیم Y در همه اسناد به کار می‌رود.

## ۵.۱ خروجی‌های پروژه صفر

| ردیف | خروجی | ردیف | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | تعیین نوع شرکت | ۱۱ | الگوی قرارداد مشتری |
| ۲ | تعیین سرمایه | ۱۲ | قرارداد عدم افشا و عدم رقابت |
| ۳ | تعیین سهامداران | ۱۳ | قرارداد مشاوره |
| ۴ | تعیین هیئت‌مدیره | ۱۴ | قرارداد پروژه |
| ۵ | تعیین مدیرعامل | ۱۵ | قرارداد برون‌سپاری |
| ۶ | ثبت رسمی | ۱۶ | نظام تأیید هزینه |
| ۷ | امور مالیاتی | ۱۷ | ساختار حقوق و دستمزد |
| ۸ | حساب بانکی | ۱۸ | ساختار پرداخت پروژه‌ای |
| ۹ | حسابداری | ۱۹ | بیمه و امور پرسنلی |
| ۱۰ | قراردادهای پایه | ۲۰ | ساختار گزارش مالی |

# ۶ شناخت فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان

شناخت فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان مبنای تمام تصمیم‌های بعدی است و فراتر از پروفایل مالی یا معرفی سازمان، به شناخت انسانی، ساختاری، سازمانی، فنی و کسب‌وکاری گسترش می‌یابد. پرونده شناخت ساختار مالکیت، ۱۲ VC، تمام شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده، همه محصولات، محصولات در حال توسعه، محصولات جانبی، داده‌ها، فناوری، بازار، تیم و ریسک‌ها را به یک تصویر قابل اتکا تبدیل می‌کند.

## ۶.۱ پرونده استاندارد شناخت

| ردیف | بخش اطلاعاتی | ردیف | بخش اطلاعاتی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | نام و شناسه حقوقی | ۲ | سهامداران و ساختار مالکیت |
| ۳ | هیئت‌مدیره و مدیران | ۴ | ساختار حاکمیت |
| ۵ | حوزه‌های فعالیت | ۶ | اهداف و اولویت‌های راهبردی |
| ۷ | ۱۲ VC | ۸ | شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده هر VC |
| ۹ | محصولات فعال | ۱۰ | محصولات در حال توسعه |
| ۱۱ | محصولات جانبی و دارایی‌های مشتق | ۱۲ | مسئول فنی هر محصول |
| ۱۳ | مسئول کسب‌وکاری هر محصول | ۱۴ | بازار و بخش مشتری |
| ۱۵ | مشتریان و کاربران | ۱۶ | مدل درآمد |
| ۱۷ | شرکا و تأمین‌کنندگان | ۱۸ | رقبا و گزینه‌های جایگزین |
| ۱۹ | دارایی فکری و مجوزها | ۲۰ | داده‌ها و منابع داده |
| ۲۱ | معماری و سامانه‌های داخلی | ۲۲ | امنیت و حریم خصوصی |
| ۲۳ | دارایی‌های ارتباطی | ۲۴ | وب‌سایت و کانال‌ها |
| ۲۵ | هویت بصری و محتوای موجود | ۲۶ | اعتبار علمی و رسانه‌ای |
| ۲۷ | ظرفیت سرمایه‌گذاری | ۲۸ | ظرفیت توسعه بازار |
| ۲۹ | ریسک‌ها و مسائل ساختاری | ۳۰ | فرصت‌های رشد |
| ۳۱ | مسئول داخلی و وضعیت اقدام |  |  |

## ۶.۲ دروازه اجباری Due Diligence

تمام محصولات و محصولات جانبی باید پیش از هر تصمیم ارتباطی، رسانه‌ای، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری یا معرفی به بازار، ارزیابی موشکافانه فنی و کسب‌وکاری شوند. محصول جانبی در این سند هر رابط برنامه‌نویسی، مدل، داده، موتور، قابلیت قابل تفکیک، داشبورد، ماژول، دارایی فکری یا خروجی مشتقی است که می‌تواند ارزش، ریسک یا کاربرد مستقل داشته باشد. اگر اطلاعات لازم ارائه نشود یا ارزیابی به حد قابل اتکا نرسد، کار روی همان موضوع متوقف می‌ماند و وضعیت «عدم امکان اظهارنظر» در SRIP ثبت می‌شود.

قاعده توقف نبود داده، نبود دسترسی، تناقض حل‌نشده یا همکاری‌نکردن مسئول محصول با فرض مثبت جایگزین نمی‌شود. تا رفع مانع و تصویب گزارش Due Diligence، هیچ توصیه ورود به بازار یا معرفی رسمی برای آن محصول صادر نخواهد شد. تصمیم نهایی توقف سرمایه‌گذاری نیز با مرجع مجاز در فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان است.

### ۶.۲.۱ Due Diligence فنی

| محور | موارد بررسی | شاهد مورد انتظار |
| --- | --- | --- |
| محصول و معماری | مسئله، دامنه، معماری، اجزا، وابستگی‌ها و نقشه استقرار | نمایش عملی محصول، نمودار معماری و مستندات |
| کد و چرخه توسعه | مالکیت و کیفیت کد، مستندسازی، آزمون، بازبینی، نسخه‌بندی و فرآیند خودکار ساخت و انتشار | مخزن کد، تاریخچه تغییرات، گزارش آزمون و فهرست کارهای فنی |
| داده و هوش مصنوعی | منشأ داده، رضایت و مجوز استفاده، کیفیت، مسیر تغییر داده، مدل، آموزش، ارزیابی، تغییر رفتار مدل و محدودیت‌ها | فهرست داده‌ها، شناسنامه مدل، گزارش ارزیابی و نمونه‌های خطا |
| امنیت و حریم خصوصی | هویت و دسترسی، رمزنگاری، ثبت رخداد، آسیب‌پذیری، پاسخ حادثه و الزامات قانونی | سیاست، گزارش آزمون، فهرست دسترسی و سوابق رخداد |
| مقیاس‌پذیری و پایداری | ظرفیت، کارایی، دسترس‌پذیری، نسخه پشتیبان، بازیابی، هزینه زیرساخت و نقاط شکست | آزمون بار، گزارش پایش فنی و طرح تداوم خدمت |
| مالکیت فکری و تأمین‌کننده | مجوز نرم‌افزار، قراردادهای ثالث، حق استفاده از داده و آزادی بهره‌برداری | فهرست اجزای نرم‌افزار (SBOM)، فهرست مجوزها، قراردادها و اسناد مالکیت |
| نواقص فنی و نقشه راه | ریسک‌های معماری، اجزای قدیمی، کمبود مهارت و امکان اجرای نقشه راه | فهرست نواقص، برآورد رفع و برنامه نسخه‌های بعد |

### ۶.۲.۲ Due Diligence کسب‌وکاری

| محور | موارد بررسی | شاهد مورد انتظار |
| --- | --- | --- |
| مسئله و ارزش | مسئله واقعی، شدت نیاز، جایگزین فعلی و ارزش قابل سنجش | مصاحبه مشتری، داده استفاده و نمونه موردی |
| بازار | اندازه، بخش‌بندی، روند، الزامات حاکمیتی، زمان‌بندی ورود و محدودیت جغرافیایی | منابع بازار، داده ثالث و فرض‌های مستند |
| تناسب محصول و بازار | کاربر فعال، نگهداشت، تکرار استفاده، رضایت، دلایل ریزش و شواهد تقاضا | تحلیل گروه‌های هم‌زمان کاربران، مراحل استفاده و بازخورد مشتری |
| مدل درآمد و اقتصاد | قیمت‌گذاری، درآمد، حاشیه سود، هزینه دستیابی به مشتری، ارزش طول عمر مشتری، نرخ مصرف منابع مالی و سناریوهای رشد | صورت‌های مالی، قراردادها و تحلیل حساسیت مالی |
| رقابت و تمایز | رقبا، مزیت قابل دفاع، هزینه جابه‌جایی و احتمال تقلید | مقایسه قابلیت، قیمت و شواهد مشتری |
| فروش و توسعه بازار | مشتری هدف، چرخه تصمیم، کانال، فرصت‌های جاری و توان اجرای تیم | فهرست فرصت، سابقه مذاکره و برنامه ورود |
| تیم و حاکمیت | توان بنیان‌گذاران، نقش‌ها، وابستگی فردی، تصمیم‌گیری و تعارض منافع | مصاحبه، سوابق، ساختار سازمانی و مصوبات |
| حقوقی و ریسک | قراردادها، دعاوی، مجوز، انطباق، تعهدات، تمرکز مشتری و ریسک شهرت | نظر حقوقی و فهرست ریسک‌ها |

## ۶.۳ روش شناخت و Due Diligence

تیم Y فهرست درخواست اطلاعات و ساختار داده را صادر می‌کند. سپس با تمام اشخاصی که مالک داده یا تصمیم‌گیر هستند جلسه ای تنظیم می‌شود؛ از جمله هیئت‌مدیره، مدیران VC، مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده، بنیان‌گذاران، مسئول محصول، مسئول فنی، مالی، حقوقی، امنیت، عملیات و توسعه بازار. جلسه جایگزین سند نیست و سند نیز جایگزین مشاهده محصول و پرسش کارشناسی نمی‌شود.

| مرحله | اقدام | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ۱ | ثبت فهرست کامل اشخاص حقوقی، محصولات و محصولات جانبی | فهرست ثبت‌شده دامنه بررسی در SRIP |
| ۲ | امضای محرمانگی و ارائه گزارش‌های داده با فهرست درخواست اطلاعات | دسترسی ثبت‌شده و بسته اسناد |
| ۳ | بررسی اسناد و ثبت خلأ، تناقض و سؤال | دفترچه پرسش و پاسخ |
| ۴ | جلسات ساختاریافته با همه مسئولان فنی و کسب‌وکاری | صورت‌جلسه و تعهد ارائه مدرک |
| ۵ | دموی محصول، آزمون محیط، بازبینی کد و نمونه‌گیری داده بر اساس سطح دسترسی | شواهد فنی و گزارش آزمون |
| ۶ | مصاحبه مشتری، شریک و کاربر منتخب و تطبیق ادعا با داده | شواهد مستقل کسب‌وکاری |
| ۷ | امتیازدهی، ثبت ریسک‌های بحرانی و برنامه رفع آن‌ها | پیش‌نویس گزارش Due Diligence |
| ۸ | جلسه چالش با مدیران و دریافت پاسخ مستند | گزارش اصلاح‌شده |
| ۹ | ثبت نظر کارشناسی مدیر تیم Y درباره هر محصول و محصول جانبی | نظر ادامه، ادامه مشروط، توقف یا نیاز به بررسی تکمیلی |
| ۱۰ | تصویب، ثبت نسخه و تعیین تاریخ بازبینی | گزارش نهایی در SRIP |

## ۶.۴ قواعد کیفیت و محرمانگی

▪  منبع‌دار بودن:   هر یافته به سند، داده، جلسه، مشاهده یا آزمون مشخص متصل می‌شود.

▪  تفکیک داده از برداشت:   داده خام، برداشت تحلیلی کارشناس و نظر نهایی در بخش‌های اطلاعاتی جدا ثبت می‌شوند.

▪  حق پاسخ:   مسئول محصول پیش از نهایی‌شدن گزارش، فرصت پاسخ مستند به یافته‌ها دارد.

▪  سطح اطمینان:   هر نتیجه با سطح اطمینان بالا، متوسط یا پایین و دلیل آن ثبت می‌شود.

▪  محرمانگی:   کد، قرارداد، داده شخصی و اسرار تجاری با دسترسی حداقلی و ثبت رخداد نگهداری می‌شوند.

▪  به‌روز بودن داده:   گزارش پس از تغییر عمده محصول، رخداد امنیتی، دور سرمایه‌گذاری یا حداکثر ۹۰ روز بازبینی می‌شود.

# ۷ شناخت ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده

دامنه شناخت دو سطح دارد. سطح نخست، خود ۱۲ VC است و مأموریت سرمایه‌گذاری، ساختار حاکمیت، فرآیند تصمیم، مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها، عملکرد، ریسک و ظرفیت هم‌افزایی آن‌ها را پوشش می‌دهد. سطح دوم، همه شرکت‌های موجود در هر VC است. برای هر شرکت سرمایه گذاری‌شده نیز پرونده مستقل تشکیل می‌شود و تمام محصولات و محصولات جانبی آن مطابق بخش ۶ به‌صورت کامل از منظر فنی و کسب‌وکاری Due Diligence می‌شوند.

پوشش کامل اولویت‌بندی فقط ترتیب اجرا را تعیین می‌کند و مجوز حذف هیچ VC، شرکت سرمایه گذاری‌شده، محصول یا محصول جانبی نیست. هر موضوع تا پایان بررسی، وضعیت باز و مسئول پیگیری مشخص دارد.

## ۷.۱ دامنه بررسی VC

| محور | موارد بررسی |
| --- | --- |
| هویت و حاکمیت | ساختار حقوقی، سهامداران، کمیته سرمایه‌گذاری، اختیارها و تعارض منافع |
| راهبرد سرمایه‌گذاری | راهبرد سرمایه‌گذاری، مرحله و صنعت هدف، مبلغ معمول هر سرمایه‌گذاری، افق زمانی و معیارهای انتخاب |
| مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها | فهرست کامل شرکت‌ها، مسئول پیگیری، وضعیت، سرمایه‌گذاری انجام‌شده و نیازهای حمایتی |
| فرآیند تصمیم | منبع فرصت، غربالگری، Due Diligence، تصویب، قرارداد و پایش پس از سرمایه‌گذاری |
| عملکرد و ریسک | معیارهای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، میزان تمرکز، ذخیره سرمایه، ریسک‌های حقوقی و برنامه خروج |
| هم‌افزایی | اشتراک داده، فناوری، بازار، مشتری، رسانه، نیروی انسانی و فرصت همکاری بین بخشی |

## ۷.۲ موج‌بندی اجرا

| موج | معیار ترتیب | اقدام |
| --- | --- | --- |
| موج نخست | اهمیت راهبردی بالا، دسترسی کامل و تصمیم نزدیک | Due Diligence کامل و تعیین اقدام فوری |
| موج دوم | ریسک فنی یا کسب‌وکاری بالا یا نیاز جدی به بازطراحی | بررسی عمیق، برنامه اصلاح و بازبینی |
| موج سوم | سایر موارد فعال سرمایه گذاری شده | Due Diligence کامل بر اساس تقویم مصوب |
| پایش تغییر | محصول تازه، دور سرمایه‌گذاری، رخداد مهم یا تغییر مدیر | بازگشایی پرونده و بررسی تغییر |

وضعیت پوشش در SRIP به تفکیک VC، شرکت سرمایه گذاری‌شده، محصول و محصول جانبی ثبت می‌شود. گزارش ماهانه باید تعداد کل دامنه، موارد آغازشده، موارد نهایی‌شده، موانع داده و تصمیم‌های ادامه، ادامه مشروط، توقف یا بررسی تکمیلی را نشان دهد.

# ۸ محیط‌شناسی و تحلیل بازار

محیط‌شناسی، بازار هوش مصنوعی ایران، روندهای صنعت، سیاست‌های حاکمیتی، فناوری‌های جایگزین، سرمایه‌گذاری و نقشه ذی‌نفعان و عموم‌ها را پوشش می‌دهد. تحلیل در ابعاد سیاسی و حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، رسانه‌ای، سرمایه‌گذاری و رقابتی انجام می‌شود و برای هر محرک، اثر احتمالی، افق زمانی و اقدام پیشنهادی ثبت می‌گردد. نقشه ذی‌نفعان سندی ایستا نیست و در پایان هر فصل با داده جدید بازبینی می‌شود.

## ۸.۱ گروه‌های ذی‌نفع

| گروه | مصادیق | نیاز اطلاعاتی | تناوب تعامل |
| --- | --- | --- | --- |
| حاکمیتی | نهادهای دولتی، تنظیم‌گرها و کمیسیون‌های تخصصی | داده معتبر، انطباق، پیشنهاد سیاستی و اثر ملی | فصلی و موردی |
| علمی | دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، استادان و آزمایشگاه‌ها | مسئله واقعی، داده پژوهشی، انتشار و همکاری | فصلی |
| سرمایه‌گذاری | ۱۲ VC، سرمایه‌گذاران نهادی و شرکای مالی | شواهد Due Diligence، ریسک، فرصت و مسیر هم‌افزایی | ماهانه |
| کسب‌وکاری | شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده، مشتریان سازمانی و شرکای فناوری | ارزش محصول، قابلیت اجرا، یکپارچه‌سازی و پشتیبانی | ماهانه |
| رسانه‌ای | رسانه‌های تخصصی، عمومی و داده‌محور | منبع قابل استناد، دسترسی به متخصص و پاسخ دقیق | ماهانه |
| داخلی | مدیران و تیم‌های کارفرما، VCها و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده | جهت راهبردی، نقش، تصمیم، مهلت و مرجع واحد و معتبر اطلاعات | هفتگی یا ماهانه |
| بین‌المللی | مراکز پژوهشی، نهادهای تخصصی، سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی | همکاری مستند، ارتباط حرفه‌ای و شناخت الزامات هر بازار | فصلی و موردی |

## ۸.۲ نقشه قدرت و علاقه

| جایگاه | ویژگی | کنش الزامی |
| --- | --- | --- |
| بازیگران کلیدی | قدرت بالا و علاقه بالا | مشارکت در تصمیم، جلسه منظم و پیگیری تعهد |
| تصمیم‌سازان | قدرت بالا و علاقه متغیر | بسته مستند شخصی‌سازی‌شده و گفت‌وگوی مستقیم |
| حامیان تخصصی | قدرت متوسط و علاقه بالا | مشارکت پژوهشی، تولید دانش و شبکه‌سازی |
| جامعه حرفه‌ای | قدرت پراکنده و علاقه بالا | محتوای کاربردی، رویداد و تعامل مستمر |
| ناظران | قدرت و علاقه پایین | پایش تغییر وضعیت و ارتباط حداقلی |

هر ذی‌نفع در ماژول رابطه SRIP با مسئول، سطح اهمیت، آخرین تعامل، اقدام بعدی و تاریخ بازبینی ثبت می‌شود.

## ۸.۳ عموم‌ها (Publics)

عموم‌ها در این برنامه گروه‌های مشخصی‌اند که به‌سبب یک مسئله، پیامد، فرصت یا رابطه مشترک با فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان شکل می‌گیرند و ممکن است درباره آن اطلاعات را دریافت، جست‌وجو، تفسیر، بازنشر یا به اقدام تبدیل کنند. عموم، جمعیت یکپارچه و بدون تفکیک نیست. ذی‌نفع بر پایه اثر، قدرت و علاقه شناسایی می‌شود؛ عموم بر پایه مسئله مشترک، سطح آگاهی، میزان درگیری، محدودیت اقدام و رفتار ارتباطی تعریف می‌شود. یک گروه می‌تواند در یک موضوع عموم فعال و در موضوع دیگر عموم آگاه یا نهفته باشد.

### ۸.۳.۱ نقشه عموم‌های فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان

نقشه زیر گروه‌هایی را نشان می‌دهد که برای ساخته‌شدن جایگاه مرجع هوش مصنوعی کشور باید به‌صورت مستقل، مسئله‌محور و قابل بازبینی شناخته شوند. عضویت یک فرد یا سازمان در بیش از یک عموم مجاز است و پیام، شاهد و مسیر تعامل بر پایه موضوع تعیین می‌شود.

| عموم | مسئله یا پیوند مشترک | انتظار از مرجع | دارایی یا تعامل اصلی | مسئول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیران و تیم‌های ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شده | هم‌افزایی، دسترسی به دانش، معرفی توانمندی و یکپارچگی روایت اکوسیستم | مرجع واحد اطلاعات، شواهد Due Diligence، مسیر روشن مشارکت و بازنمایی دقیق | SRIP، گزارش ماهانه، بسته معرفی و نشست داخلی | مدیر حساب |
| پژوهشگران، استادان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی | کیفیت دانش، مسئله پژوهشی، داده، روش و امکان همکاری | روش روشن، داده قابل بررسی، دسترسی به متخصص و مسیر انتشار مشترک | اندیشکده، گزارش مرجع، طرح پژوهش، داوری و میزگرد | مدیر اندیشکده و پژوهش |
| مهندسان، توسعه‌دهندگان، متخصصان داده و مدیران محصول | کاربرد فنی، معماری، قابلیت استفاده، محدودیت و یادگیری حرفه‌ای | محتوای فنی قابل استفاده، نمایش عملی، مستندات و امکان مشارکت | رسانه تخصصی، پایگاه دانش، رویداد فنی و نمایش محصول تأییدشده | مدیر تحقیق و توسعه |
| سیاست‌گذاران، تنظیم‌گران و مدیران بخش عمومی | اثر فناوری بر سیاست، اقتصاد، خدمات و ظرفیت ملی | داده معتبر، تجربه اجرایی، تحلیل روند و پیشنهاد قابل اجرا | گزارش مرجع، یادداشت سیاستی، جلسه رسمی و میزگرد | مدیرعامل |
| مدیران صنایع، خریداران سازمانی و شرکای کسب‌وکاری | حل مسئله واقعی، امکان اجرا، یکپارچه‌سازی و نتیجه کسب‌وکاری | محصول تأییدشده، شواهد فنی و بازار، محدودیت روشن و مسیر اقدام | وب‌سایت مرجع، مطالعه موردی، دمو و بسته اختصاصی | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی و تحلیلگران سرمایه‌گذاری | کیفیت فرصت، ریسک، بازار، تیم و قابلیت رشد | شواهد Due Diligence، فرض‌های آشکار، مقایسه و اقدام بعدی | گزارش سرمایه‌گذاری، پرونده فرصت و جلسه تصمیم | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| رسانه‌ها، خبرنگاران، سردبیران و تحلیلگران تخصصی | دسترسی به منبع، تفسیر تحول و راستی‌آزمایی ادعا | منبع قابل استناد، پاسخ دقیق، متخصص پاسخ‌گو و اصلاح شفاف | آرشیو مطبوعاتی، گزارش مرجع، گفت‌وگوی تخصصی و پاسخ رسمی | مدیر رسانه |
| انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های جامعه مدنی مرتبط | پیامدهای حرفه‌ای، بخشی، شغلی و اجتماعی موضوعات هوش مصنوعی | دسترسی به شواهد، امکان طرح پرسش، شنیده‌شدن دیدگاه و پاسخ مستند | میزگرد، گزارش موضوعی، جلسه تخصصی و ثبت بازخورد | مدیر استراتژی |
| دانشجویان، استعدادهای تخصصی، بنیان‌گذاران و تیم‌های نوآور | یادگیری، مسیر حرفه‌ای، مسئله واقعی، سرمایه و فرصت مشارکت | دانش کاربردی، معیار روشن، دسترسی به شبکه و فرصت ارائه توانمندی | محتوای آموزشی، رویداد تخصصی، چالش و شبکه خبرگان | مدیر محتوا |
| کاربران و بهره‌برداران محصولات تأییدشده | کارایی، محدودیت، تجربه استفاده و نتیجه محصول | ادعای آزمون‌پذیر، راهنمای روشن، پاسخ‌گویی و ثبت بازخورد | وب‌سایت مرجع، دمو، پرسش متداول و مسیر پاسخ‌گویی | مدیر محصول |
| مراکز پژوهشی، شبکه‌های تخصصی، رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکای بین‌المللی | شناخت ظرفیت ایران، همکاری علمی، فنی، سرمایه‌گذاری و تبادل دانش | معرفی چندزبانه مستند، طرف ارتباط معتبر، هدف روشن و پیگیری حرفه‌ای | محتوای چندزبانه، مکاتبه رسمی، نشست مصوب و گزارش مرجع | مدیر توسعه کسب‌وکار |

### ۸.۳.۲ وضعیت هر عموم

وضعیت هر عموم برای یک موضوع مشخص تعیین می‌شود و با تغییر مسئله، شواهد، تجربه یا شبکه ارتباطی قابل تغییر است. عنوان عموم به‌تنهایی وضعیت آن را تعیین نمی‌کند.

| وضعیت | تعریف عملیاتی | نشانه قابل ثبت | کنش ارتباطی |
| --- | --- | --- | --- |
| نهفته | گروه با موضوع یا پیامد مشترک ارتباط دارد، اما هنوز این ارتباط یا اهمیت آن را تشخیص نداده است. | نبود جست‌وجو یا واکنش، شناخت پایین و نبود اقدام با وجود ارتباط قابل اثبات | توضیح مسئله و ارتباط آن با نیاز گروه، محتوای روشن و دعوت محدود به شناخت بیشتر |
| آگاه | گروه موضوع و ارتباط خود را می‌شناسد، اما هنوز جست‌وجوی منظم، بازنشر یا اقدام سازمان‌یافته ندارد. | پرسش، مشاهده محتوا، حضور محدود یا درخواست توضیح بدون اقدام مستمر | ارائه شواهد، پاسخ به پرسش، کاهش مانع مشارکت و پیشنهاد اقدام مشخص |
| فعال | گروه اطلاعات را جست‌وجو یا تولید می‌کند، درباره موضوع موضع می‌گیرد و می‌تواند همکاری، حمایت، نقد یا اقدام ایجاد کند. | تولید یا بازنشر محتوا، مطالبه پاسخ، مشارکت، استناد، همکاری یا نقد مستمر | گفت‌وگوی مستقیم، دسترسی به منبع و متخصص، ثبت تعهد و پیگیری نتیجه |
| میانجی | گروه اطلاعات را برای عموم‌های دیگر انتخاب، تفسیر، اعتبارسنجی یا توزیع می‌کند. | استناد، پوشش رسانه‌ای، داوری، آموزش، تحلیل یا انتقال پیام به شبکه دیگر | بسته منبع، دسترسی سریع، پاسخ دقیق، امکان راستی‌آزمایی و ثبت بازنمایی |

### ۸.۳.۳ روش شناسایی و اولویت‌بندی

| مرحله | اقدام | خروجی قابل ثبت |
| --- | --- | --- |
| ۱ | تعریف موضوع مشخص شامل تصمیم، گزارش، محصول، رویداد، فرصت، تغییر یا مسئله | شناسه موضوع، دامنه، شواهد و مسئول |
| ۲ | شناسایی گروه‌هایی که با موضوع رابطه، پیامد، فرصت یا مسئله مشترک دارند | فهرست عموم‌ها و دلیل ارتباط هر گروه |
| ۳ | ثبت سطح آگاهی، میزان درگیری، محدودیت اقدام و رفتار دریافت، جست‌وجو، بازنشر یا اقدام | وضعیت نهفته، آگاه، فعال یا نقش میانجی همراه با شاهد |
| ۴ | ثبت موضع حمایتی، خنثی، پرسشگر یا منتقد و شبکه‌هایی که بر گروه اثر می‌گذارند | موضع، منابع مورد اعتماد، افراد اثرگذار و پیوند میان عموم‌ها |
| ۵ | تعیین پیام قابل اثبات، شاهد، کانال، تناوب، پاسخ مورد انتظار و اقدام بعدی | کارت تعامل مصوب و قابل پیگیری |
| ۶ | اجرای تعامل، شنیدن پرسش و نقد، ثبت پاسخ، تعهد، اصلاح و نتیجه | سابقه تعامل و تغییر وضعیت عموم |
| ۷ | بازبینی ماهانه عموم‌های فعال و میانجی و بازبینی فصلی سایر عموم‌ها | نقشه به‌روز، اولویت دوره بعد و اقدام اصلاحی |

عموم اولویت‌دار گروهی است که اهمیت موضوع، سطح آگاهی یا درگیری، امکان اقدام، نقش میانجی یا اثر آن بر ساخته‌شدن مرجعیت، رسیدگی منظم را ضروری می‌کند. پیش از ثبت خط مبنا، سهمیه ثابت برای تعداد عموم‌ها یا تعامل‌ها تعیین نمی‌شود. نقشه عموم‌ها در SRIP با موضوع، گروه، وضعیت، سطح آگاهی، میزان درگیری، محدودیت اقدام، موضع، شبکه اثر، منبع مورد اعتماد، پیام، شاهد، کانال، مسئول، اقدام بعدی و تاریخ بازبینی ثبت می‌شود.

# ۹ تحلیل رقبا

تحلیل رقبا برای یافتن شکاف واقعی جایگاه انجام می‌شود، نه تهیه فهرست نام. پرونده هر رقیب، سازمان، محصولات، محصولات جانبی، بازار، شواهد فنی، کیفیت محتوا، شبکه مشارکت، برنامه رویدادها و میزان دیده‌شدن در پاسخ سامانه‌های هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد.

| بُعد | پرسش اصلی | روش |
| --- | --- | --- |
| محصول و فناوری | رقیب چه مسئله‌ای را با چه شواهدی حل می‌کند و مزیت فنی آن چیست؟ | نمایش عملی محصول، بررسی اسناد، آزمون و نظر خبره |
| بازار و مدل درآمد | مشتری، قیمت، کانال، شواهد تقاضا و اقتصاد محصول چگونه است؟ | داده بازار، مصاحبه و مقایسه |
| دارایی‌های رسانه‌ای | کدام محتوا، گزارش، وب‌سایت و تریبون برای رقیب اعتبار می‌سازد؟ | ممیزی PESO |
| مرجعیت هوش مصنوعی | رقیب در کدام پاسخ‌ها، با چه استناد و چه تصویری ظاهر می‌شود؟ | پایش ماهانه بخش ۱۸ |
| شکاف تمایز | در کدام مسئله می‌توان با داده و محصول معتبر جایگاه متفاوت ساخت؟ | ماتریس شکاف و شواهد Due Diligence |

سه شکاف دارای بیشترین اهمیت، قابلیت دفاع و امکان اجرا به تقویم اندیشکده، رسانه، محصول و توسعه بازار وارد می‌شوند.

# ۱۰ معماری ارتباطات

معماری ارتباطات مشخص می‌کند فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان چه ادعایی را، برای کدام مخاطب، با کدام شاهد، از چه کانالی، در چه توالی و با مسئولیت چه نقشی منتشر می‌کند. تولید انبوه محتوا پیش از تصویب پیام، شاهد و مسیر انتشار مجاز نیست.

## ۱۰.۱ پیام مرکزی و پیام‌های حمایتی

پیام مرکزی، یک جمله بنیادین است که تمام ارتباطات از آن منشعب می‌شود. پیام‌های حمایتی، روایت‌های تخصصی‌شده همان پیام مرکزی برای هر دسته مخاطب هستند و هرکدام باید ادعا، شاهد مستند، اقدام مورد انتظار و لحن مجاز داشته باشند.

پیام مرکزی فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان، مرجع هوش مصنوعی کشور است؛ اکوسیستمی از ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده پیشرو که با هم‌افزایی و تعامل راهبردی، آینده هوش مصنوعی در ایران را می‌سازند.

| محور پیام | مخاطب | بیان پیشنهادی | شاهد لازم |
| --- | --- | --- | --- |
| مرجعیت علمی و فنی | نهادهای حاکمیتی، جامعه علمی و فنی | گزارش‌ها و مواضع تخصصی بر داده قابل بررسی، روش روشن و نظر خبرگان استوارند. | اندیشکده، گزارش مرجع و ارزیابی فنی |
| یکپارچگی اکوسیستم | ۱۲ VC، شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده و سرمایه‌گذاران | سرمایه، فناوری، داده و بازار در یک مسیر مشترک به فرصت قابل اجرا تبدیل می‌شوند. | پرونده VC، شرکت سرمایه گذاری‌شده و سوابق مشارکت |
| اعتماد و شفافیت | نهادهای حاکمیتی و رسانه | هر ادعا با منبع، تاریخ، مسئول و محدودیت منتشر می‌شود و سابقه اصلاح آن قابل مشاهده است. | گزارش Due Diligence، منبع هر ادعا و سابقه اصلاح |
| تأثیرگذاری راهبردی | نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌گذاران و شرکا | دانش و شواهد برنامه به پیشنهاد قابل اجرا برای سیاست، سرمایه‌گذاری و همکاری تبدیل می‌شود. | یادداشت سیاستی، میزگرد و گزارش سرمایه‌گذاری |
| آینده‌سازی پایدار | همه گروه‌ها | توسعه هوش مصنوعی باید مسئولانه، قابل پاسخ‌گویی و متصل به منفعت عمومی و توسعه پایدار باشد. | گزارش سالانه، سخنرانی مدیران و گزارش اثر |

## ۱۰.۲ معماری کانال‌های ارتباطی بر پایه PESO

کانال‌ها در چهار گروه استاندارد PESO سازمان‌دهی می‌شوند. Earned Media همان پوشش و اعتباری است که از سوی منابع مستقل به دست می‌آید. Paid Media گروه جداگانه‌ای است و هر نوع انتشار پولی، حمایت مالی و ترویج خریداری‌شده را در بر می‌گیرد.

| گروه | تعریف | مصادیق | مسئول |
| --- | --- | --- | --- |
| Owned Media | دارایی و کانالی که مالکیت و کنترل محتوایی آن با کارفرما است | وب‌سایت مرجع، رسانه تخصصی، خبرنامه، گزارش، پادکست و پایگاه دانش | مدیر محتوا |
| Shared Media | فضایی که انتشار و گفت‌وگو با جامعه و شرکای پلتفرمی مشترک است | شبکه‌های اجتماعی، جامعه‌های تخصصی، بازنشر شریک و گفت‌وگوی آنلاین | مدیر رسانه |
| Earned Media | پوشش، استناد و توصیه‌ای که بدون خرید مستقیم و بر پایه اعتبار به دست می‌آید | گزارش رسانه، استناد دانشگاهی، معرفی متخصص، پیوند و اشاره طبیعی | مدیر رسانه و مدیر اندیشکده |
| Paid Media | دسترسی خریداری‌شده بر پایه طرح اجرایی، مخاطب، سقف هزینه و معیار روشن | محتوای حمایت‌شده، ترویج پولی، رسانه خریداری‌شده و حمایت مالی رویداد | مدیر رسانه با تأیید مدیر مالی |

## ۱۰.۳ قاعده توالی انتشار

۱) منبع اصلی ابتدا در Owned Media ثبت و نسخه‌بندی می‌شود.

۲) پیام در Shared Media با مخاطب هدف آزموده و بازخورد آن ثبت می‌شود.

۳) توزیع برای Earned Media تنها پس از آماده‌بودن منبع قابل استناد انجام می‌شود.

۴) Paid Media برای تقویت محتوای تأییدشده به کار می‌رود و جایگزین اعتبار Earned Media نیست.

۵) هر انتشار باید به یک دارایی مرجع، شناسه محتوا و سابقه ثبت‌شده در SRIP متصل باشد.

## ۱۰.۴ گروه‌های مخاطب

گروه‌های مخاطب از میان عموم‌های اولویت‌دار و بر پایه مسئله، سطح آگاهی و رفتار ارتباطی انتخاب می‌شوند. برای هر گروه مخاطب، منفعت، پیام قابل اثبات، کانال، تناوب تعامل و مسئول مشخص می‌شود. پیام کلیدی نباید شعار عمومی باشد و باید به نیاز واقعی همان گروه پاسخ دهد.

| گروه مخاطب | انتظار | پیام کلیدی پیشنهادی | کانال اصلی | تناوب | مسئول |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسانه‌ها و خبرنگاران تخصصی | داده معتبر و دسترسی به متخصص | برای هر ادعا، منبع، روش و متخصص پاسخ‌گو در دسترس است و اصلاح خطا به‌صورت شفاف ثبت می‌شود. | گزارش مرجع و گفت‌وگوی تخصصی | دست‌کم دو تعامل در ماه | مدیر رسانه |
| نهادهای حاکمیتی و تنظیم‌گر | انطباق و پیشنهاد قابل اجرا | تجربه واقعی ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده به داده و پیشنهاد سیاستی روشن، سنجش‌پذیر و مسئولانه تبدیل می‌شود. | جلسه رسمی و سند سیاستی | فصلی | مدیرعامل |
| مراکز علمی و دانشگاهی | مسئله، داده و همکاری معتبر | مسئله‌های واقعی صنعت، داده مستند و مسیر انتشار مشترک برای پژوهش و کاربرد فراهم می‌شود. | پژوهش مشترک، اندیشکده و رویداد علمی | فصلی | مدیر اندیشکده و پژوهش |
| جامعه تخصصی و توسعه‌دهندگان | دانش کاربردی و فرصت مشارکت | محتوای قابل استفاده، داده روشن، چالش واقعی و مسیر مشارکت حرفه‌ای در دسترس قرار می‌گیرد. | رسانه تخصصی، مخزن دانش و رویداد فنی | هفتگی | مدیر محتوا |
| مشتریان و کاربران | اعتماد، کارایی و پشتیبانی | قابلیت، محدودیت، امنیت و نتیجه محصول پیش از معرفی بررسی می‌شود و ادعاها با شواهد آزمون‌پذیر ارائه می‌شوند. | وب‌سایت مرجع، دمو و پاسخ‌گویی | مستمر | مدیر محصول |
| مدیران و کارکنان | جهت روشن و اطلاعات یکپارچه | نقش، تصمیم، منبع داده، اقدام بعدی و مسئول هر موضوع در یک مسیر شفاف و قابل پیگیری قرار دارد. | SRIP، نشست داخلی و گزارش ماهانه | هفتگی | مدیر عملیات |
| سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری | ریسک روشن و فرصت قابل اتکا | هر فرصت با شواهد Due Diligence، فرض‌های آشکار، ریسک‌های رفع‌نشده و برنامه اقدام ارائه می‌شود. | بسته اختصاصی و جلسه تصمیم | ماهانه | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| بازیگران بین‌المللی | شناخت قابل اتکا و همکاری مشخص | تعامل بر پایه شواهد تأییدشده، زبان روشن و محدودیت‌های اعلام‌شده. | مکاتبه رسمی، محتوای چندزبانه و نشست مصوب | ماهانه یا موردی | مدیر توسعه کسب‌وکار |

## ۱۰.۵ برنامه رسانه و ارتباطات بیرونی

ارتباطات بیرونی، فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده است، نه مجموعه‌ای از واکنش‌های موردی. هر اقدام رسانه‌ای باید به پیام مصوب، منبع معتبر، مسئول، زمان پاسخ و سابقه ثبت‌شده در SRIP متصل باشد.

▪  آرشیو مطبوعاتی:   بیانیه‌ها، پروفایل مدیران، تصاویر مجاز، گزارش‌ها، پرسش‌های متداول و سابقه اصلاح در Owned Media نگهداری می‌شود.

▪  پروفایل رسانه و خبرنگار:   رسانه‌ها بر پایه اعتبار، حوزه، مخاطب، سابقه و تناوب تعامل در SRIP ثبت می‌شوند.

▪  انتشار و نشست تخصصی:   هر خروجی مهم اندیشکده و رسانه برنامه توزیع، سخنگو، بسته شواهد و پاسخ به پرسش دارد.

▪  مدیریت بحران:   پیام اولیه، سخنگو، جانشین، سطح شدت، زمان واکنش و مسیر تصویب از پیش تعیین می‌شود.

▪  آماده‌سازی رسانه‌ای مدیران:   مدیران پیش از مصاحبه یا پنل، راهنمای گفتار، تمرین و بازخورد مستند دریافت می‌کنند.

▪  سنجش بازنمایی:   تعداد، کیفیت، دقت، منبع و لحن بازنمایی ماهانه ثبت و همراه با اقدام اصلاحی گزارش می‌شود.

## ۱۰.۶ ارتباطات بین‌المللی

ارتباطات بین‌المللی برای معرفی مستند فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان، تقویت مرجعیت هوش مصنوعی کشور در مخاطبان بین‌المللی و ایجاد رابطه حرفه‌ای با طرف‌های خارجی طراحی می‌شود. این دامنه، پس از عبور هر موضوع از دروازه Due Diligence، فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان، ۱۲ VC و همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شده زیرمجموعه را پوشش می‌دهد. کار شامل شناخت بازارها و ذی‌نفعان، آماده‌سازی پیام و محتوای تأییدشده، مکاتبه و پیگیری تعامل‌ها و ثبت فرصت‌های واجد شرایط است. این فعالیت صرفاً برای شناخت، اعتبارسنجی، توسعه و آماده‌سازی فرصت انجام می‌شود و هیچ اختیار فروش، تصمیم نهایی، ایجاد تعهد یا امضای قرارداد ایجاد نمی‌کند.

### ۱۰.۶.۱ دامنه ارتباطات و گروه‌های هدف

اولویت جغرافیایی و گروه مخاطب بر پایه تناسب راهبردی ، محدودیت‌های حقوقی و امکان اجرای واقعی تعیین می‌شود؛ حضور بین‌المللی به‌صورت فهرست‌سازی بی‌هدف یا انتشار یکسان برای همه کشورها انجام نمی‌شود.

| گروه هدف | هدف ارتباط | خروجی قابل ثبت |
| --- | --- | --- |
| دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی | شناسایی زمینه پژوهش مشترک، تبادل دانش و همکاری علمی | نقشه مرکز، موضوع همکاری، سابقه تماس و گام بعدی |
| نهادهای تخصصی و شبکه‌های استانداردگذاری | شناخت چارچوب‌ها و فرصت‌های مشارکت حرفه‌ای در حوزه هوش مصنوعی | پرونده نهاد، موضوع، الزامات و مسیر ارتباط |
| شرکت‌های فناوری و شرکای بالقوه | بررسی تناسب فنی، داده‌ای و عملیاتی برای همکاری مشخص | پرونده طرف ارتباط، تناسب، ریسک و فرصت ارزیابی‌شده |
| سرمایه‌گذاران و بازیگران تأمین مالی | آماده‌سازی گفت‌وگوی مستند و فرصت‌های واجد شرایط | بسته شواهد، هدف جلسه و اقدام بعدی |
| رسانه‌ها و مجامع تخصصی | ارائه دیدگاه‌های مستند و دسترسی به منابع و خبرگان | محتوای تأییدشده، منبع، مخاطب و سابقه انتشار |
| خبرگان و شبکه‌های حرفه‌ای بین‌المللی | یافتن متخصص، داور، مشاور یا همکار پژوهشی متناسب با نیاز | پرونده تخصص، موضوع همکاری و وضعیت پیگیری |

### ۱۰.۶.۲ بسته ارتباط و سازوکار اجرا

۱) برای هر کشور یا بازار اولویت‌دار، دلیل انتخاب، گروه‌های هدف، نیاز زبانی، محدودیت‌های اجرا و معیار تصمیم ثبت می‌شود.

۲) هویت و اعتبار طرف ارتباط، اختیار نمایندگی، پیشینه و تناسب همکاری پیش از تبادل اطلاعات حساس یا ایجاد تعهد بررسی می‌شود.

۳) محتوای فارسی مرجع می‌ماند؛ نسخه انگلیسی یا زبان دیگر فقط پس از تطبیق با منبع تأییدشده، بازبینی تخصصی و ثبت نسخه برای استفاده آماده می‌شود.

۴) هر پیام درباره محصول، شرکت سرمایه‌گذاری‌شده، قابلیت یا نتیجه باید به شواهد مصوب متصل باشد. ارتباط محصول‌محور تا تکمیل Due Diligence همان موضوع و ثبت نظر کارشناسی مدیر تیم Y مجاز نیست.

۵) مکاتبه، جلسه، توافق‌های غیرالزام‌آور، پرسش‌های باز، اقدام بعدی، مسئول پیگیری و مهلت در SRIP ثبت می‌شود؛ فرصت تجاری واجد شرایط به مسیر آماده‌سازی سرمایه‌گذار و شریک ارجاع می‌شود.

۶) فروش و نهایی‌سازی فرصت، از جمله مذاکره نهایی، پذیرش تعهد حقوقی یا مالی و امضای قرارداد، فقط با مرجع مجاز فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان انجام می‌شود.

### ۱۰.۶.۳ کنترل حقوقی، محرمانگی و اعتبار پیام

▪  بررسی طرف ارتباط:   هویت، اختیار نمایندگی، اعتبار حرفه‌ای و تناسب همکاری پیش از ارسال داده یا پذیرش تعهد بررسی می‌شود.

▪  بازبینی الزامات:   محدودیت‌های تحریم، کنترل صادرات، حریم خصوصی، انتقال داده، مالکیت فکری و روش پرداخت، حسب موضوع با نظر مشاور حقوقی و مالی بررسی می‌شوند.

▪  حفاظت از اطلاعات:   اطلاعات محرمانه فقط بر پایه سطح دسترسی، مجوز مالک داده و سازوکار قراردادی مصوب مبادله می‌شود؛ ثبت تعامل به‌معنای مجوز افشای داده نیست.

▪  کنترل ترجمه:   ترجمه نباید ادعا، قابلیت، سطح آمادگی یا نتیجه‌ای فراتر از متن تأییدشده ایجاد کند؛ اصلاح نسخه و منشأ شاهد ثبت می‌شود.

▪  حضور خارجی:   سفر یا حضور در نشست و رویداد فقط برای هدف مشخص، پس از تصویب مستقل و با ارزیابی جداگانه انجام می‌شود؛ هیچ رویداد سالانه‌ای به‌صورت خودکار تعریف نمی‌شود.

### ۱۰.۶.۴ پایش ماهانه و معیار پذیرش

از ماه ۳، پرونده ارتباطات بین‌المللی هر ماه در SRIP بازبینی می‌شود. در ماه‌های نخست خط مبنا ثبت و سپس هدف‌های کمی متناسب با بازارهای مصوب تعیین می‌شوند؛ پیش از تشکیل خط مبنا، سهمیه تماس یا جلسه فرض نمی‌شود.

| معیار | شاهد مورد انتظار |
| --- | --- |
| پوشش نقشه ذی‌نفعان اولویت‌دار | کشور، گروه هدف، منبع، تاریخ، دلیل اولویت و خلأ اطلاعاتی |
| اعتبارسنجی طرف‌های ارتباط | منبع احراز، تناسب، وضعیت بررسی حقوقی و محدودیت‌های شناخته‌شده |
| آمادگی محتوای چندزبانه | نسخه مرجع، نسخه ترجمه‌شده، بازبین، منبع ادعا و سابقه تصویب |
| کیفیت پیگیری | صورت‌جلسه، اقدام بعدی، مسئول، مهلت و درصد پیگیری‌های به‌موقع |
| فرصت‌های واجد شرایط | پرونده شواهد، وضعیت Due Diligence، تصمیم ارجاع و نتیجه پیگیری |

# ۱۱ معماری توسعه کسب‌وکار و مشارکت

این محور فرصت همکاری را از شناسایی و اعتبارسنجی تا تکمیل شواهد، دارایی‌ها و پرونده موردنیاز برای تصمیم‌گیری پیش می‌برد. هیچ فرصت منتسب به محصولی که Due Diligence آن نهایی نشده باشد، به‌عنوان فرصت آماده ثبت نمی‌شود.

| مرحله | فعالیت | اطلاعات الزامی در SRIP |
| --- | --- | --- |
| ۱ | شناسایی سازمان، مسئله و فرصت | هدف، منبع، نیاز و مسئول |
| ۲ | تطبیق فرصت با VC، شرکت سرمایه گذاری‌شده و محصول مرتبط | شناسه پرونده Due Diligence |
| ۳ | اعتبارسنجی تناسب، اختیار تصمیم و زمان | امتیاز و دلیل اولویت |
| ۴ | معرفی توانمندی با بسته مستند | نسخه بسته و بازخورد |
| ۵ | گفت‌وگوی اولیه و شناسایی نیازها و الزامات | صورت‌جلسه و تعهدها |
| ۶ | آماده‌سازی پیشنهاد اولیه | فرض‌ها، دامنه و موارد باز |
| ۷ | ثبت فرصت در وضعیت آماده تصمیم‌گیری | مسئول نهایی، اقدام بعدی و مهلت |
| ۸ | ثبت نتیجه بررسی مرجع مجاز و به‌روزرسانی پرونده فرصت | نتیجه، دلیل موفقیت یا توقف و اقدام اصلاحی |

# ۱۲ آماده‌سازی ورود به بازار

آماده‌سازی ورود به بازار، تبدیل شناخت و Due Diligence به بسته‌ای قابل استفاده برای تصمیم و اقدام است. این بسته شش لایه دارد و هر لایه باید کامل، نسخه‌بندی‌شده، دارای مسئول و آزمون‌پذیر باشد. تکمیل یک لایه با تولید فایل برابر نیست؛ محتوا باید با محصول واقعی، مخاطب، شواهد و مسیر استفاده منطبق باشد.

| لایه | محتوا | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- |
| برند | روایت، هویت بصری، تصویر مدیران و قالب‌های کاربردی | انطباق همه نقاط تماس فعال با راهنمای مصوب |
| سازمان | وب‌سایت، پروفایل، فهرست محصولات، برگه واقعیت و مخزن اسناد | مالکیت، دسترسی، نسخه و راهنمای استفاده روشن |
| رابطه | نقشه ذی‌نفعان، شرکا، سرمایه‌گذاران و مشتریان؛ بانک فرصت | ثبت کامل در SRIP با مسئول مربوطه و اقدام بعدی |
| محتوا | گزارش، وایت‌پیپر (سپیدنامه)، مطالعه موردی، مقاله، ویدئو و داده‌نما | منبع‌دار، راستی‌آزمایی‌شده و متناسب با مخاطب |
| ارتباط | پیام، پرسش متداول، سخنرانی، سناریوی ارائه و معماری PESO | اجرای آزمایشی موفق و ثبت بازخورد |
| ورود | اولویت بازار، محصول مجاز، مخاطب، شواهد، مسیر تماس و دروازه تصمیم | تصویب نقشه اقدام بر پایه Due Diligence |

## ۱۲.۱ ارزیابی آماده‌سازی ورود به بازار

هر لایه به طور کامل بر پایه چک‌لیست شواهد نمره می‌گیرد. نمره کل به‌تنهایی مجوز اقدام نیست؛ وجود ریسک بحرانی در Due Diligence، نداشتن مسئول، نبود منبع یا نبود دسترسی می‌تواند ورود به مرحله بعد را متوقف کند. نتیجه ارزیابی در پرونده همان محصول و بازار در SRIP ثبت می‌شود.

# ۱۳ آماده‌سازی برند

آماده‌سازی برند از روایت مبتنی بر واقعیت آغاز می‌شود و تا هویت بصری، الگوی بیان، تصویر مدیران و انطباق نقاط تماس ادامه دارد

| دارایی | مشخصات | زمان هدف |
| --- | --- | --- |
| راهنمای جامع برند و هویت | روایت، ارزش‌ها، لحن، کاربرد، محدودیت و نمونه | ماه ۴ |
| هویت بصری | نشانه، رنگ، شیوه حروف‌چینی، الگو و نسخه‌های دیجیتال و چاپی | ماه ۴ |
| پروفایل مدیران | تصویر، زندگی‌نامه، حوزه تخصص و موضوعات مجاز | ماه ۵ |
| قالب‌های سازمانی | اسلاید، گزارش، یادداشت، پیشنهاد | ماه ۵ |

# ۱۴ آماده‌سازی سرمایه‌گذار و شریک

پرونده سرمایه‌گذار و شریک باید فرصت را همراه با شواهد، فرض‌ها، ریسک‌ها و موارد حل‌نشده نمایش دهد. این پرونده ابزار تصمیم‌سازی است.

| دارایی | محتوا |
| --- | --- |
| نقشه ذی‌نفعان | قدرت، علاقه، نیاز، پیام، سابقه و اقدام بعدی |
| نقشه شرکا | نوع همکاری، تناسب، ارزش متقابل، ریسک و وضعیت |
| نقشه سرمایه‌گذاران | راهبرد و مرحله سرمایه‌گذاری، دامنه مبلغ، مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها و میزان تناسب |
| بانک فرصت | محصول، شناسه Due Diligence، ارزش، مرحله، احتمال، مسئول و اقدام |
| بسته معرفی | پروفایل، مسئله، محصول، شواهد، بازار، تیم، ریسک و درخواست مشخص |

# ۱۵ اندیشکده تخصصی هوش مصنوعی

اندیشکده، مرکز تولید اعتبار علمی و سیاستی برنامه است. خروجی آن باید از داده معتبر، روش روشن، داوری تخصصی و مسئله واقعی ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده تغذیه شود. اندیشکده در سه جریان پژوهش، سیاست و دانش فعالیت می‌کند و مسئولیت محتوای متنی تحلیلی، مقاله‌ها و وایت‌پیپر را بر عهده دارد.

| حوزه فعالیت | خروجی | تناوب انتشار |
| --- | --- | --- |
| پژوهش | گزارش صنعت، گزارش سرمایه‌گذاری، تحلیل روند، گزارش سالانه و مطالعه موردی | بر پایه تقویم مصوب |
| سیاست‌پژوهی | خلاصه سیاستی، یادداشت سیاستی، پیشنهاد سیاستی و میزگرد تخصصی | ماهانه و فصلی |
| مدیریت دانش | پایگاه دانش، مقاله، وایت‌پیپر (سپیدنامه)، واژگان تخصصی و شبکه خبرگان | پیوسته |

## ۱۵.۱ تقویم خروجی دوازده‌ماهه

زمان هر خروجی در جدول زیر صریح است و هیچ علامت یا عبارت مبهم به‌جای ماه استفاده نمی‌شود. تاریخ دقیق انتشار در تقویم SRIP ثبت و هر تغییر با علت و مسئول اصلاح می‌شود.

| خروجی | تعداد | زمان | حجم هدف |
| --- | --- | --- | --- |
| گزارش سالانه هوش مصنوعی | ۱ | ماه ۱۱، انتشار رسمی | ۸۰ تا ۱۰۰ صفحه و خلاصه اجرایی |
| گزارش صنعت | ۲ | ماه‌های ۷ و ۱۰ | ۳۰ تا ۵۰ صفحه |
| گزارش سرمایه‌گذاری | ۱ | ماه ۹ | ۲۵ تا ۴۰ صفحه |
| یادداشت سیاستی | ۸ | ماهانه از ماه ۴ | ۴ تا ۶ صفحه |
| تحلیل روند | ۴ | پایان هر فصل | ۸ تا ۱۲ صفحه |
| وایت‌پیپر (سپیدنامه) | ۳ | ماه‌های ۶، ۹ و ۱۲ | ۲۰ تا ۳۰ صفحه |
| میزگرد تخصصی | ۴ | یک نوبت در هر فصل | ۹۰ دقیقه و صورت‌جلسه تحلیلی |

## ۱۵.۲ تولید محتوای متنی با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در اندیشکده ابزار پژوهش و تولید پیش‌نویس است و جایگزین نویسنده، کارشناس پژوهش یا داور نمی‌شود. مقاله، گزارش، خلاصه، ترجمه و وایت‌پیپر تنها از بسته منبع تأییدشده تولید می‌شوند. هر ادعای قابل انتشار باید به منبع قابل بررسی متصل باشد و مسئول انسانی نام‌برده آن را تأیید کند.

| مرحله | اقدام | مسئول |
| --- | --- | --- |
| ۱ | ثبت طرح محتوا، مخاطب، هدف، محدودیت‌ها و معیار پذیرش | مدیر اندیشکده و پژوهش |
| ۲ | تشکیل بسته منابع از داده‌های جمع‌آوری شده، SRIP و منابع معتبر مستقل | کارشناس پژوهش |
| ۳ | ثبت مدل، نسخه، دستور تولید، تنظیمات و ورودی‌های مجاز | متخصص محتوای هوش مصنوعی |
| ۴ | تولید طرح و پیش‌نویس با بازیابی از منابع تأییدشده | متخصص محتوای هوش مصنوعی |
| ۵ | کنترل ادعا، عدد، نقل قول، تاریخ، سوگیری و احتمال جعل منبع | کارشناس راستی‌آزمایی محتوا |
| ۶ | بازبینی روش‌شناسی و داوری تخصصی | کارشناس پژوهش و داور بیرونی |
| ۷ | ویرایش ساختار، زبان، لحن و نحوه افشای استفاده از هوش مصنوعی | ویراستار محتوای هوش مصنوعی |
| ۸ | تأیید نهایی و ثبت نسخه انتشار | مدیر اندیشکده و پژوهش |

## ۱۵.۳ قواعد کیفیت پژوهشی

▪  روش‌شناسی:   دامنه، تعریف‌ها، نمونه، محدودیت و روش تحلیل پیش از نتیجه نوشته می‌شود.

▪  منبع‌دهی:   هر ادعای مهم و هر عدد به منبع دارای تاریخ و مسئول متصل است.

▪  داوری:   گزارش مرجع بدون تأیید حداقل دو داور مستقل منتشر نمی‌شود.

▪  بازآفرینی:   داده، کد تحلیل و مسیر محاسبه تا حد مجاز محرمانگی قابل بازبینی نگهداری می‌شود.

▪  تعارض منافع:   رابطه نویسنده، داور یا منبع با موضوع گزارش افشا می‌شود.

▪  اصلاح:   خطا با نسخه اصلاح‌شده، شرح تغییر و تاریخ در همان نشانی مرجع منتشر می‌شود.

# ۱۶ رسانه تخصصی هوش مصنوعی

رسانه تخصصی، سکوی تحلیلی و چندرسانه‌ای برنامه است و خبرگزاری روزانه محسوب نمی‌شود. مقاله پژوهشی و محتوای تحلیلی متنی زیر نظر اندیشکده تولید می‌شود؛ ویدئو، صوت، موشن، مصاحبه، پوشش تصویری و نسخه‌های کوتاه زیر نظر تیم رسانه قرار می‌گیرند. مدیر محتوا تقویم مشترک را هماهنگ و مدیر رسانه مسئول انتشار و توزیع است.

| بخش رسانه | محتوا | تناوب انتشار |
| --- | --- | --- |
| بخش خبری | بیانیه، اطلاعیه، دستاورد، بسته شواهد و پاسخ رسمی | بر پایه رویداد |
| مجله تخصصی | مقاله تحلیلی، پرونده ویژه و گفت‌وگوی عمیق | ماهانه و فصلی |
| پادکست | گفت‌وگو با خبره، بنیان‌گذار، مدیر VC و کارشناس پژوهش | هر دو هفته یک‌بار |
| ویدئو و موشن‌گرافیک | مصاحبه، توضیح محصول، داده‌نما، مستند کوتاه و نسخه رویداد | ماهانه |
| خبرنامه | گزیده تصمیم‌ساز برای هر گروه ذی‌نفع | ماهانه |
| گزارش داده‌محور | نمایشگر عمومی داده، نمودار، مرور صنعت و تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها | فصلی |
| محتوای آموزشی | راهنما، درس کوتاه، پرسش متداول و نمونه کاربرد | هفتگی |

## ۱۶.۱ تیم کامل تولید محتوای هوش مصنوعی

تولید محتوا با هوش مصنوعی یک فعالیت تک‌نفره نیست. مدیر محتوا، اندیشکده، رسانه، واحد تحقیق و توسعه، طراحان، ویراستار محتوای هوش مصنوعی و کارشناس راستی‌آزمایی محتوا یک خط تولید مشترک دارند. تفکیک مالکیت مانع گم‌شدن مسئولیت می‌شود و همه خروجی‌ها از یک دروازه کیفیت عبور می‌کنند.

| نوع خروجی | مسئول محتوایی | نقش هوش مصنوعی |
| --- | --- | --- |
| مقاله، گزارش و وایت‌پیپر (سپیدنامه) | اندیشکده | پژوهش کمکی، بازیابی منبع، طرح، پیش‌نویس و بازنویسی |
| ویدئو، موشن‌گرافیک و نسخه تصویری | رسانه | تصویربندی صحنه‌ها، تولید یا ویرایش تصویر و صدا، زیرنویس و نسخه‌بندی |
| پادکست و صوت | رسانه | رونوشت، پاک‌سازی صدا، خلاصه، فصل‌بندی و تولید گزیده صوتی یا تصویری |
| داده‌نما و نمودار | اندیشکده و رسانه | تحلیل کمکی، پیشنهاد روایت و تولید نسخه‌های بصری |
| ترجمه و بومی‌سازی | مسئول خروجی اصلی | پیش‌نویس ترجمه و هماهنگ‌سازی اصطلاحات |
| نسخه‌های شبکه اجتماعی | رسانه | خلاصه‌سازی و تبدیل قالب |

## ۱۶.۲ فرآیند انتشار

۱) طرح تولید و شناسه محتوا در SRIP ثبت می‌شود.

۲) منابع مجاز و مواد خام با سطح محرمانگی مشخص می‌شوند.

۳) مدل، نسخه، دستور تولید، ابزار و سهم تولید هوش مصنوعی ثبت می‌شود.

۴) پیش‌نویس متنی یا چندرسانه‌ای تولید و به منبع متصل می‌شود.

۵) راستی‌آزمایی ادعا، تصویر، صدا، حق استفاده و احتمال جعل انجام می‌شود.

۶) بازبینی تخصصی، هویتی، حقوقی و امنیتی بر اساس سطح ریسک انجام می‌شود.

۷) انتشار تنها پس از تأیید انسانی مسئول محتوا انجام و نسخه منتشرشده بایگانی می‌شود.

۸) بازخورد، اصلاح و بازاستفاده در قالب‌های دیگر به همان شناسه متصل می‌شود.

# ۱۷ معماری رویدادها

برنامه رویدادها بر پایه هدف، مخاطب، شواهد تکمیل پیش‌نیاز، خروجی پس از رویداد و امکان ثبت رابطه طراحی می‌شود. هیچ عنوانی صرفاً به دلیل جذابیت نام وارد تقویم نمی‌شود. هزینه برگزاری میزگرد، روز نمایش محصول (Demo Day)، رویداد استارتاپی (Startup Weekend)، نشست مدیران (Summit) و سایر رویدادها در برآورد پایه منظور نشده و برای هر مورد پس از تصویب طرح اجرایی، جداگانه محاسبه می‌شود.

## ۱۷.۱ رویدادهای تحت مالکیت

| رویداد | هدف | مخاطب و مقیاس | شرط اجرا |
| --- | --- | --- | --- |
| میزگرد اندیشکده | صورت‌بندی مسئله و تدوین پیشنهاد سیاستی | ۱۵ تا ۲۵ خبره و تصمیم‌گیر | بسته پژوهشی، تسهیل‌گر و صورت‌جلسه تحلیلی |
| میزگرد اجرایی | حل مانع همکاری یا بازار | ۲۰ تا ۳۰ مدیر و دارنده اختیار تصمیم‌گیری | مسئله روشن، اختیار پاسخ و برنامه پیگیری |
| روز نمایش محصول (Demo Day) | نمایش محصولات تأییدشده شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده به سرمایه‌گذار، شریک و مشتری | ۸۰ تا ۱۵۰ نفر | Due Diligence مصوب، نمایش عملی پایدار، داده جذب و تداوم استفاده کاربران و امکان برگزاری جلسه |
| رویداد استارتاپی (Startup Weekend) | حل یک چالش واقعی و شناسایی تیم یا راه‌حل تازه | ۶۰ تا ۱۲۰ شرکت‌کننده | صاحب چالش، مربی، داده مجاز، داوری و برنامه پیگیری پس از رویداد |
| نشست مدیران (Summit) | گفت‌وگوی سطح بالا و شبکه‌سازی میان سیاست، سرمایه، فناوری و بازار | ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر | تصویب مستقل، برنامه محتوایی، شریک اجرایی، برنامه مدیریت ریسک و برآورد جداگانه |
| رویداد تخصصی | تمرکز بر یک صنعت یا فناوری مشخص | ۵۰ تا ۱۰۰ نفر | موضوع، مخاطب و خروجی مستند |

هیچ‌یک از رویدادهای بالا به‌صورت خودکار سالانه تعریف نمی‌شود. تکرار هر عنوان به تحقق خروجی، تقاضای معتبر، ظرفیت اجرایی و تصویب طرح اجرایی دوره بعد وابسته است.

## ۱۷.۲ حضور در رویدادهای بیرونی

| نوع حضور | هدف | الزام پیش از حضور |
| --- | --- | --- |
| سخنرانی | ارائه جایگاه مرجع بر پایه شواهد | راهنمای گفتار، شواهد پشتیبان و تمرین |
| غرفه یا نمایش محصول | نمایش عملی محصول، ثبت تماس و برگزاری جلسه | محصول تأییدشده، نمایش عملی پایدار، مسئول ثبت اطلاعات در SRIP و برنامه پیگیری |
| ارائه گزارش | توزیع دارایی مرجع | نسخه مرجع، خلاصه و صفحه فرود |
| جلسه جانبی | تبدیل حضور به رابطه یا فرصت | طرح جلسه، هدف تماس و پیگیری حداکثر ظرف ۷۲ ساعت |
| شبکه‌سازی مدیران | توسعه رابطه با تصمیم‌گیر | فهرست هدف، پیام و مسئول پیگیری |

## ۱۷.۳ فرآیند هفت‌مرحله‌ای رویداد

۱) ثبت مسئله، هدف، مخاطب و خروجی در طرح اجرایی رویداد؛

۲) بررسی تناسب با تقویم، Due Diligence محصولات و آماده‌بودن سخنرانان؛

۳) تعیین مقیاس، شریک اجرایی، ریسک، دسترسی، داده و برآورد جداگانه؛

۴) تصویب برنامه محتوا، دعوت، تولید، رسانه و ثبت تماس؛

۵) اجرای رویداد و ثبت حضور، تعامل، رضایت و رخدادهای مهم؛

۶) ثبت تماس‌ها و فرصت‌ها در SRIP حداکثر ظرف ۴۸ ساعت؛

۷) گزارش نتیجه، اقدام بعدی، درس‌آموخته و تصمیم درباره تکرار حداکثر ظرف هفت روز.

# ۱۸ مرجعیت هوش مصنوعی (AI Authority)

مرجعیت، ادعا نیست؛ جایگاهی است که با اعتبار منبع، کیفیت داده، تداوم حضور و استنادپذیری ساخته می‌شود و باید سنجیده شود. هدف این بخش، تثبیت جایگاه فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان به‌عنوان مرجع هوش مصنوعی کشور است.

مرجعیت فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان با شاخص ترکیبی مرجعیت هوش مصنوعی در نه مؤلفه سنجیده می‌شود. ابزار عملیاتی آن، راهنمای پایش مرجعیت هوش مصنوعی است که ۲۵ سؤال ارزیابی در سه دسته و یک جدول پایش ماهانه دارد. نتیجه پایش هم شاخص مرجعیت را تغذیه می‌کند و هم اقدام‌های اصلاحی محتوا و وب‌سایت مرجع را تعیین می‌کند.

## ۱۸.۱ مؤلفه‌های شاخص مرجعیت

شاخص مرجعیت از نه مؤلفه تشکیل می‌شود و هر مؤلفه روش سنجش و هدف مشخص خود را دارد؛ از سهم ارجاع رسانه‌ای و استناد پژوهشی تا میزان دیده‌شدن در پاسخ سامانه‌های هوش مصنوعی. جدول زیر، مؤلفه‌ها و هدف هر یک را در پایان ماه ششم و دوازدهم نشان می‌دهد.

| مؤلفه | روش سنجش | هدف پایان ماه ۶ | هدف پایان ماه ۱۲ |
| --- | --- | --- | --- |
| تعداد منابع معتبر ارجاع‌دهنده | شمارش منابع مستقل معتبر | ۱۵ | ۴۰ |
| تعداد گزارش‌های مرجع منتشرشده | شمارش گزارش‌های اعتبارسنجی‌شده | ۴ | ۱۰ |
| تعداد ارجاعات دریافتی | پایش ارجاع در رسانه و وب | ۲۰ | ۶۰ |
| حضور در منابع دانشگاهی | شمارش ارجاع و همکاری علمی | ۲ | ۸ |
| حضور در رسانه تخصصی | شمارش مطلب و گفت‌وگو در رسانه معتبر | ۲۰ | ۵۰ |
| حضور مدیران در رویدادهای تخصصی | شمارش سخنرانی و پنل | ۶ | ۱۸ |
| میزان ارجاع در پاسخ سامانه‌های هوش مصنوعی | پایش ماهانه ۲۵ سؤال | ۲۰٪ | ۵۰٪ |
| دقت بازنمایی فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان در پاسخ‌های هوش مصنوعی | سنجش صحت اطلاعات ارائه‌شده | ۶۰٪ | ۹۰٪ |
| کیفیت منابع ثالث ارجاع‌دهنده | ارزیابی اعتبار منابع ارجاع‌دهنده | ۵۰٪ | ۷۵٪ |

## ۱۸.۲ پایش ماهانه

پایش ماهانه بر پایه ۲۵ سؤال در سه دسته انجام می‌شود. سؤال‌ها ثابت و روشن‌اند تا نتیجه ماه‌ها با یکدیگر قابل مقایسه باشد و تغییر جایگاه مرجعیت به‌صورت منظم ثبت شود.

### ۱۸.۲.۱ دسته ۱ — سؤالات عمومی حوزه هوش مصنوعی در ایران

▪  بازیگران اصلی هوش مصنوعی در ایران کدام‌اند؟

▪  کدام نهادها در توسعه هوش مصنوعی ایران نقش دارند؟

▪  وضعیت سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در ایران چگونه است؟

▪  روندهای کلیدی هوش مصنوعی ایران در سال جاری چیست؟

▪  کدام گزارش‌های معتبر درباره هوش مصنوعی ایران منتشر شده است؟

▪  چالش‌های تنظیم‌گری هوش مصنوعی در ایران کدام‌اند؟

▪  دانشگاه‌های پیشرو در پژوهش هوش مصنوعی ایران کدام‌اند؟

▪  اکوسیستم استارتاپی هوش مصنوعی ایران چه وضعیتی دارد؟

### ۱۸.۲.۲ دسته ۲ — سؤالات اختصاصی درباره فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان

▪  فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان چیست و در چه حوزه‌هایی فعال است؟

▪  نقش فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان در اکوسیستم هوش مصنوعی ایران چیست؟

▪  کدام گزارش‌های معتبر به نام فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان منتشر شده است؟

▪  مدیران کلیدی فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان چه کسانی‌اند و چه سوابقی دارند؟

▪  فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان با کدام نهادها و دانشگاه‌ها همکاری دارد؟

▪  رویدادهای فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان در حوزه هوش مصنوعی کدام‌اند؟

▪  ۱۲ VC و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده آن‌ها چه محصولاتی دارند؟

▪  جایگاه فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان در سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی ایران چیست؟

▪  آیا فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان مرجع معتبر هوش مصنوعی در ایران محسوب می‌شود؟

### ۱۸.۲.۳ دسته ۳ — سؤالات حوزه‌های خاص

▪  وضعیت هوش مصنوعی در سلامت ایران چگونه است؟

▪  هوش مصنوعی در صنعت ایران چه کاربردهایی دارد؟

▪  هوش مصنوعی در کشاورزی ایران چه ظرفیت‌هایی دارد؟

▪  وضعیت هوش مصنوعی در مالی و بانکداری ایران چگونه است؟

▪  زیرساخت داده هوش مصنوعی در ایران چه وضعیتی دارد؟

▪  استعدادها و نیروی متخصص هوش مصنوعی ایران چگونه توزیع شده‌اند؟

▪  هوش مصنوعی مولد در ایران چه روندی دارد؟

▪  حکمرانی داده در ایران چه الزاماتی دارد؟

نتیجه پایش ماهانه در جدول پایش ثبت می‌شود؛ نام سامانه، تاریخ، میزان ارجاع به فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان، دقت بازنمایی، منبع احتمالی پاسخ و اقدام اصلاحی. در صورت بازنمایی نادرست، منبع اصلاح و صفحات مرجع وب‌سایت به‌روزرسانی می‌شوند.

# ۱۹ سامانه هوشمند SRIP

SRIP منبع واحد ثبت رابطه، فرصت، مشارکت، تعامل، پروژه، دانش، Due Diligence و شواهد پایش است. تمام داده‌های واردشده از ابتدا دارایی فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان هستند. عبارت «ورود یا یکپارچه‌سازی داده» فقط به یکپارچه‌سازی، پاک‌سازی، تطبیق، تجمیع و مهاجرت فنی اشاره دارد و هیچ تغییر مالکیتی در کار نیست. نسخه اولیه در srip.arounidea.com مستقر است و نسخه هدف لایه هوش مصنوعی و پایگاه دانش را در کنار ماژول‌های عملیاتی دارد.

## ۱۹.۱ معماری هدف

| لایه | اجزا | کارکرد |
| --- | --- | --- |
| داده‌های عملیاتی | روابط، فرصت‌ها، مشارکت‌ها، تعاملات، پروژه‌ها و پرونده‌های Due Diligence | ثبت ساختاریافته اشخاص، سازمان‌ها، محصولات، تماس‌ها، فرصت‌ها، تعهدها و یافته‌ها |
| دانش و شواهد | مخزن اسناد، مخزن شواهد، فهرست داده‌ها، ثبت منشأ و مسیر تغییر و نمایه جست‌وجوی معنایی | نگهداری سند مرجع، نسخه، منبع، اثرانگشت دیجیتال، سطح دسترسی و امکان بازیابی |
| درگاه هوش مصنوعی | اتصال کنترل‌شده به مدل‌ها، قواعد انتخاب مدل، کنترل داده‌، ثبت درخواست‌های ورودی و پالایش ورودی و خروجی | جلوگیری از اتصال مستقیم اجزای سامانه به مدل و اعمال یکپارچه قواعد |
| بازیابی اطلاعات از منابع مجاز | جست‌وجوی ترکیبی در داده‌های ساختاریافته، اسناد و شبکه روابط | تولید پاسخ مستند با رعایت مجوز هر کاربر و نمایش منبع |
| دستیارهای محدود | دستیار جلسه، پژوهش، Due Diligence، فرصت، محتوا و پایش مرجعیت | انجام وظایف مشخص با ابزارهای مجاز، سقف اختیار روشن و تأیید انسانی |
| پایش فنی و ثبت سابقه | سابقه درخواست و پاسخ، نسخه مدل، زمان پاسخ، هزینه، کیفیت و رخدادهای فنی | ممیزی هر پاسخ و شناسایی افت کیفیت یا سوءاستفاده |

## ۱۹.۲ کاربردهای هوش مصنوعی در SRIP

| کاربرد | ورودی | خروجی | سطح اختیار |
| --- | --- | --- | --- |
| جست‌وجو و پرسش سازمانی | اسناد و داده‌های ثبت‌شده‌ای که کاربر مجاز به مشاهده آن‌هاست | پاسخ همراه با منبع و سطح اطمینان | فقط پیشنهاد |
| دستیار جلسه | صوت یا متن جلسه با رضایت | رونوشت، خلاصه، تصمیم، تعهد و اقدام | ثبت پس از تأیید صاحب جلسه |
| دستیار Due Diligence | بخش داده‌های گزارش شده، مصاحبه‌ها، نمایش عملی محصول و فهرست کنترل | خلأ اطلاعات، تناقض، پرسش و پیش‌نویس یافته | نظر نهایی صرفاً انسانی |
| اولویت‌بندی فرصت | رابطه، نیاز، شواهد محصول و زمان | امتیاز و دلیل قابل توضیح | بدون رد یا قبول خودکار |
| پیشنهاد اقدام بعدی | تاریخچه تعامل و تعهد | اقدام، پیام پیشنهادی و مهلت | ارسال فقط با تأیید کاربر |
| تولید محتوا | طرح تولید و بسته منابع تأییدشده | پیش‌نویس متن، تصویر، ویدئو یا خلاصه | انتشار صرفاً انسانی |
| پایش مرجعیت هوش مصنوعی | ۲۵ سؤال و پاسخ سامانه‌ها | جدول ماهانه ارجاع، دقت بازنمایی، منبع احتمالی و اقدام اصلاحی | تأیید مدیر اندیشکده و پژوهش |

## ۱۹.۳ برنامه تکمیل و یکپارچه‌سازی داده

همه داده‌ها متعلق به فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان هستند و برنامه باید آن‌ها را از مخازن پراکنده به مدل داده واحد وارد کند. هدف، حفظ مالکیت، افزایش کیفیت و ایجاد قابلیت استفاده امن برای انسان و هوش مصنوعی است.

| مرحله | اقدام | معیار پایان |
| --- | --- | --- |
| ۱ | فهرست‌برداری از همه منبع‌ها، مالکان، قالب‌ها و سطح محرمانگی | فهرست منابع و اقلام داده مصوب |
| ۲ | تعیین داده مرجع، شناسه یکتا و قواعد تطبیق | قرارداد داده و فرهنگ داده مصوب |
| ۳ | استخراج کامل، تهیه نسخه پشتیبان و ثبت اثرانگشت دیجیتال فایل مبدأ | قابلیت بازگشت و اثبات تمامیت |
| ۴ | پاک‌سازی، استانداردسازی، حذف تکرار و ثبت استثنا | گزارش کیفیت پیش از ورود |
| ۵ | نگاشت اقلام داده و آزمون نمونه در محیط غیرعملیاتی | تأیید مالک داده |
| ۶ | ورود مرحله‌ای با تطبیق تعداد، مبلغ، تاریخ و رابطه | گزارش تطبیق داده بدون مغایرت بحرانی |
| ۷ | اعمال سطح دسترسی و آزمون جلوگیری از نشت | تأیید امنیت و مسئول کسب‌وکاری |
| ۸ | ساخت نمایه جست‌وجوی معنایی از اسناد مجاز و ثبت منشأ و مسیر تغییر داده | بازیابی اطلاعات همراه با منبع و قابل بررسی |
| ۹ | اجرای محدود سامانه جدید در کنار فرآیند موجود و اصلاح خطاها | پایداری عملیات در بازه مصوب |
| ۱۰ | تثبیت مرجع واحد و معتبر داده و بایگانی مخزن قدیمی | صورت‌جلسه مالک داده و برنامه نگهداری |

# ۲۰ ممیزی سازمانی و زیرساخت

این پروژه وضعیت موجود فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان را در سه حوزه افراد، سامانه‌ها و کانال‌ها مستند می‌کند. ممیزی، ارزیابی صادقانه وضعیت موجود است، نه ارزیابی عملکرد اشخاص؛ هدف آن شناسایی هم‌پوشانی نقش‌ها، گلوگاه‌های تصمیم، سامانه‌های موازی، دسترسی‌های پرریسک و کانال‌های بدون مسئول مشخص است. خروجی ممیزی، ورودی مستقیم طراحی ساختار هدف در بخش ۲۱ و برنامه یکپارچه‌سازی داده در بخش ۱۹ است.

## ۲۰.۱ ممیزی افراد

برای هر فرد، نقش رسمی و واقعی، خروجی‌های سه‌ماهه، دانش ضمنی، دسترسی‌ها، ظرفیت زمانی، هم‌پوشانی وظایف و ریسک وابستگی ثبت می‌شود. نتیجه در ماتریس نقش، وظیفه، اختیار و خروجی نگهداری می‌شود.

| محور اصلی بررسی | محور تکمیلی بررسی |
| --- | --- |
| نقش فعلی و شرح وظایف واقعی | مدیر مستقیم و مسیر گزارش‌دهی |
| صلاحیت‌ها و شواهد مهارتی | ظرفیت زمانی و بار کاری |
| خروجی‌ها و کیفیت عملکرد | سطح دسترسی به داده و سامانه |
| تعهدات حقوقی و محرمانگی | جایگاه پیشنهادی در ساختار هدف |
| مسئولیت‌های غیررسمی و دانش ضمنی | ریسک وابستگی و جانشین‌پذیری |
| نقش در تصمیم‌گیری | اقدام اصلاحی و مسئول پیگیری |

## ۲۰.۲ ممیزی سامانه‌ها

همه سامانه‌های رسمی و غیررسمی، صفحات گسترده، مخازن فایل و ابزارهای پیام‌رسان فهرست می‌شوند. برای هر مورد، مسئول، کارکرد، داده، دسترسی، وابستگی، نسخه پشتیبان، وضعیت امنیتی و تصمیم نگهداری، یکپارچه‌سازی یا توقف ثبت می‌شود.

| محور اصلی بررسی | محور تکمیلی بررسی |
| --- | --- |
| نام سامانه و نشانی | مسئول کسب‌وکاری و مسئول فنی |
| نوع و حجم داده | سطح محرمانگی و مبنای دسترسی |
| نسخه پشتیبان و آزمون بازیابی | وابستگی به فرد یا پیمانکار |
| دامنه، گواهی و میزبانی | مالکیت حقوقی کد و داده |
| رابط‌های برنامه‌نویسی و ارتباط با سامانه‌های دیگر | ریسک‌های امنیتی، حریم خصوصی و تداوم خدمت |
| تصمیم نگهداری، یکپارچه‌سازی یا توقف | مسئول اقدام و مهلت |

## ۲۰.۳ ممیزی کانال‌ها

وب‌سایت‌ها، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه‌ها، صفحات عمومی و مخازن انتشار با تمرکز بر مالکیت، دسترسی، آخرین فعالیت، کیفیت محتوا، انطباق هویتی، مخاطب و ریسک برند بررسی می‌شوند.

| محور اصلی بررسی | محور تکمیلی بررسی |
| --- | --- |
| نام کانال و نشانی | مالک و مدیر دسترسی |
| مخاطب و هدف | تاریخ و کیفیت آخرین فعالیت |
| ارزش محتوای موجود | هم‌پوشانی با کانال دیگر |
| انطباق با معماری PESO | تصمیم ادامه، ادغام یا توقف |
| ریسک برند و امنیت | اقدام اصلاحی، مسئول و مهلت |

## ۲۰.۴ طراحی ساختار هدف

۱) ثبت وضعیت موجود و شواهد هر نقش؛

۲) شناسایی فعالیت‌های تکراری، بدون مسئول یا پرریسک؛

۳) تعریف واحدهای هدف و مرز اختیار هر واحد؛

۴) تطبیق افراد موجود با نقش‌های هدف بر پایه شایستگی؛

۵) ثبت موقعیت‌های خالی و برنامه جذب؛

۶) تعیین جانشین برای نقش‌های تک‌نفره و حساس؛

۷) ابلاغ شرح نقش، خروجی، سطح اختیار و معیار عملیاتی هر فرد؛

۸) پایش سی‌روزه ساختار جدید و اصلاح موارد هم‌پوشان.

# ۲۱ ساختار تیم

ساختار هدف تیم Y شامل ۳۳ عنوان نقش و ۳۶ نفر در چهار لایه است. توسعه تعداد نیرو بر پایه نیاز واقعی برنامه انجام شده است. فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطات بیرونی میان رسانه، محتوا، مدیر حساب و تیم تعاملات توزیع شده‌اند و واحد تحقیق و توسعه نیز مسئول زیرساخت فنی و هوش مصنوعی است.

## ۲۱.۱ لایه‌های ساختار

| لایه | تعداد | ترکیب |
| --- | --- | --- |
| لایه یک؛ رهبری و حاکمیت | ۵ عنوان نقش و ۵ نفر | مدیرعامل، دستیار مدیرعامل، عملیات، منابع انسانی و مالی |
| لایه دو؛ مدیریت‌های تخصصی | ۱۲ عنوان نقش و ۱۲ نفر | استراتژی، حساب، توسعه کسب‌وکار، پروژه، محتوا، محصول، اسکرام، رسانه، خلاقیت، اندیشکده، رویداد و تحقیق و توسعه |
| لایه سه؛ فناوری و داده | ۵ عنوان نقش و ۵ نفر | نرم‌افزار، یادگیری ماشین، داده، یکپارچه‌سازی و حاکمیت و کیفیت داده |
| لایه چهار؛ کارشناسی و اجرا | ۱۱ عنوان نقش و ۱۴ نفر | پژوهش، رسانه، تعاملات، امور بین‌الملل، مناقصات و پیشنهادها، محتوای هوش مصنوعی، ویدئوی هوش مصنوعی، ویرایش، راستی‌آزمایی، طراحی گرافیک و امور دفتر |

## ۲۱.۲ واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه، مسئول فنی SRIP، لایه هوش مصنوعی و اجرای آزمایش‌های فنی است. مهندسی داده و یکپارچه‌سازی در این واحد انجام می‌شود؛ بااین‌حال، حاکمیت داده می‌تواند یافته‌های کنترلی خود را مستقیم به مدیر عملیات و مدیرعامل گزارش کنند تا ارزیابی فنی مستقل بماند.

| حوزه کاری | دامنه فعالیت |
| --- | --- |
| هوش مصنوعی | انتخاب و ارزیابی مدل، بازیابی اطلاعات بر پایه منابع مجاز، استقرار کنترل‌شده و بازگشت ایمن به نسخه پیشین |
| نرم‌افزار و یکپارچه‌سازی | معماری سامانه، رابط‌های برنامه‌نویسی، رابط کاربری، کنترل دسترسی و آزمون ارتباط میان اجزا |
| مهندسی و حاکمیت داده | جریان ورود و پاک‌سازی داده، فهرست داده‌ها، کنترل کیفیت، ثبت منشأ و مسیر تغییر، نمایه جست‌وجوی معنایی، مخزن شواهد و مدیریت دسترسی |
| آزمایش و بهبود فنی | ساخت نمونه آزمایشی، مقایسه روش‌ها، آزمون امنیت، مستندسازی نتیجه و به‌کارگیری یافته‌های تأییدشده |

## ۲۱.۳ فهرست کامل نقش‌ها

جدول زیر تمام ۳۳ عنوان نقش و ۳۶ نفر را با لایه، زمان ورود و تعداد نشان می‌دهد. فهرست دیگری از نقش‌ها در بخش جداگانه‌ای از سند وجود ندارد. زمان ورود، ماه هدف برای فعال‌شدن نقش است و آغاز جذب می‌تواند پس از تصویب نیاز و تأیید شایستگی زودتر انجام شود.

| ردیف | عنوان نقش | لایه | زمان ورود | تعداد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | مدیرعامل | رهبری و حاکمیت | ماه ۱ | ۱ |
| ۲ | دستیار مدیرعامل | رهبری و حاکمیت | ماه ۱ | ۱ |
| ۳ | مدیر عملیات | رهبری و حاکمیت | ماه ۱ | ۱ |
| ۴ | مدیر منابع انسانی | رهبری و حاکمیت | ماه ۱ | ۱ |
| ۵ | مدیر مالی | رهبری و حاکمیت | ماه ۲ | ۱ |
| ۶ | مدیر استراتژی | مدیریت تخصصی | ماه ۱ | ۱ |
| ۷ | مدیر حساب | مدیریت تخصصی | ماه ۱ | ۱ |
| ۸ | مدیر توسعه کسب‌وکار | مدیریت تخصصی | ماه ۳ | ۱ |
| ۹ | مدیر پروژه | مدیریت تخصصی | ماه ۱ | ۱ |
| ۱۰ | مدیر محتوا | مدیریت تخصصی | ماه ۱ | ۱ |
| ۱۱ | مدیر محصول | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۲ | اسکرام مستر | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۳ | مدیر رسانه | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۴ | مدیر خلاقیت | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۵ | مدیر اندیشکده و پژوهش | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۶ | مدیر رویداد | مدیریت تخصصی | ماه ۳ | ۱ |
| ۱۷ | مدیر تحقیق و توسعه | مدیریت تخصصی | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۸ | مهندس نرم‌افزار | فناوری و داده | ماه ۲ | ۱ |
| ۱۹ | مهندس یادگیری ماشین | فناوری و داده | ماه ۲ | ۱ |
| ۲۰ | مهندس داده | فناوری و داده | ماه ۲ | ۱ |
| ۲۱ | مهندس یکپارچه‌سازی سامانه‌ها | فناوری و داده | ماه ۳ | ۱ |
| ۲۲ | تحلیلگر حاکمیت و کیفیت داده | فناوری و داده | ماه ۳ | ۱ |
| ۲۳ | کارشناس پژوهش | کارشناسی و اجرا | ماه ۲ | ۱ |
| ۲۴ | کارشناس رسانه | کارشناسی و اجرا | ماه ۳ | ۱ |
| ۲۵ | کارشناس تعاملات | کارشناسی و اجرا | ماه ۳ | ۳ |
| ۲۶ | کارشناس امور بین‌الملل | کارشناسی و اجرا | ماه ۳ | ۱ |
| ۲۷ | طراح گرافیک | کارشناسی و اجرا | ماه ۱ | ۲ |
| ۲۸ | کارشناس اداری و امور دفتر | کارشناسی و اجرا | ماه ۱ | ۱ |
| ۲۹ | کارشناس مناقصات | کارشناسی و اجرا | ماه ۳ | ۱ |
| ۳۰ | متخصص محتوای هوش مصنوعی | کارشناسی و اجرا | ماه ۴ | ۱ |
| ۳۱ | تدوینگر ویدئوی هوش مصنوعی | کارشناسی و اجرا | ماه ۵ | ۱ |
| ۳۲ | ویراستار محتوای هوش مصنوعی | کارشناسی و اجرا | ماه ۴ | ۱ |
| ۳۳ | کارشناس کنترل کیفی محتوا | کارشناسی و اجرا | ماه ۴ | ۱ |
| — | جمع ساختار کامل | — | — | ۳۶ |

# ۲۲ زمان‌بندی و تقویم اجرایی

افق برنامه دوازده ماه است. تقویم زیر نقاط عطف هر ماه را به‌صورت وابسته به خروجی قبلی تعریف می‌کند. هر انحراف بیش از دو هفته یا هر توقف ناشی از نبود داده باید در گزارش ماهانه با علت، اثر، مسئول و اقدام جبرانی ثبت شود.

| ماه | نقاط عطف |
| --- | --- |
| ماه ۱ | ثبت شرکت مجری و تکمیل زیرساخت پایه؛ فعال‌شدن تیم اولیه ۱۰ نفره؛ تصویب دامنه و رویه‌های برتر؛ ایجاد فهرست جامع ۱۲ VC، شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده، محصولات و محصولات جانبی؛ صدور فهرست درخواست اطلاعات و الگوی داده‌ها؛ آغاز ممیزی افراد، سامانه‌ها و کانال‌ها؛ ثبت خط مبنای شاخص مرجعیت هوش مصنوعی؛ ممیزی نسخه موجود SRIP و تصویب معماری داده؛ تعیین مرز موضوعی و حقوقی ارتباطات بین‌المللی و معیارهای انتخاب کشورها و طرف‌های ارتباط. |
| ماه ۲ | رسیدن به ۲۲ نفر فعال با ورود مدیران تخصصی و بخش تحقیق و توسعه؛ شروع جلسات با مدیران کارفرما و ۱۲ VC؛ آغاز Due Diligence فنی و کسب‌وکاری موج نخست؛ تدوین پیش‌نویس معماری ارتباطات و PESO؛ طراحی مدل داده، درگاه هوش مصنوعی، پایگاه دانش و سیاست دسترسی SRIP؛ آغاز توسعه وب‌سایت مرجع؛ طراحی الگوی ثبت ذی‌نفعان خارجی، مکاتبه و جلسه در SRIP و تعیین نیازهای ترجمه و بررسی طرف ارتباط. |
| ماه ۳ | رسیدن به ۳۰ نفر فعال؛ تکمیل فهرست همه شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده و محصولات؛ ارائه نخستین گزارش‌های Due Diligence و ثبت نظر کارشناسی مدیر تیم Y؛ تصویب معماری ارتباطات و پیام مرکزی؛ آغاز محیط‌شناسی و تحلیل رقبا؛ اجرای آزمایشی ورود داده به SRIP؛ استقرار کارشناس مناقصات و پیشنهادها و تیم تعاملات؛ آغاز نقشه‌برداری ذی‌نفعان بین‌المللی، تعیین اولویت‌ها و ثبت طرح ارتباطی اولیه در SRIP. |
| ماه ۴ | رسیدن به ۳۳ نفر فعال؛ تأسیس اندیشکده و شورای علمی؛ فعال‌شدن تیم محتوای متنی هوش مصنوعی و راستی‌آزمایی؛ اجرای Due Diligence موج دوم؛ نهایی‌سازی معماری توسعه بازار؛ راه‌اندازی آزمایشی بازیابی اطلاعات از منابع مجاز؛ بررسی اتکای پاسخ به منبع؛ انتشار نخستین یادداشت سیاستی و گزارش فصلی برنامه؛ اعتبارسنجی طرف‌های اولویت‌دار و آماده‌سازی متن انگلیسی مرجع و مسیر بازبینی ترجمه. |
| ماه ۵ | رسیدن به ۳۵ نفر فعال؛ راه‌اندازی رسانه تخصصی و تیم ویدئوی هوش مصنوعی؛ ادامه Due Diligence همه شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده؛ تکمیل نسخه نخست پروفایل شرکتی؛ آغاز آماده‌سازی سرمایه‌گذار و شریک؛ تصویب بسته معرفی چندزبانه و اجرای مکاتبه آزمایشی با طرف‌های واجد شرایط. |
| ماه ۶ | تکمیل هویت بصری و راهنمای جامع برند؛ ارزیابی میانی برنامه؛ انتشار نخستین وایت‌پیپر (سپیدنامه)؛ برگزاری میزگرد نخست؛ اجرای روز نمایش محصول فقط برای محصولات دارای Due Diligence مصوب؛ استقرار نسخه نخست درگاه هوش مصنوعی و دستیار جلسه؛ تهیه گزارش شش‌ماهه شاخص مرجعیت هوش مصنوعی و بازبینی روش پایش ماهانه؛ بازبینی پاسخ‌ها، کیفیت ترجمه و به‌موقع‌بودن پیگیری‌ها و اصلاح فهرست اولویت‌ها. |
| ماه ۷ | رسیدن به ساختار کامل ۳۶ نفره؛ تکمیل پروفایل شرکتی و فهرست محصولات؛ انتشار نخستین گزارش صنعت؛ تثبیت واحد تحقیق و توسعه؛ تکمیل موج اصلی یکپارچه‌سازی داده و رفع مغایرت‌ها؛ آغاز استفاده عملیاتی از دستیار Due Diligence و پیشنهاد اقدام بعدی؛ اجرای رویداد استارتاپی بر پایه چالش مصوب؛ توسعه ارتباطات واجد شرایط و ارجاع فرصت‌های مستند به مسیر مصوب آماده‌سازی شریک. |
| ماه ۸ | راه‌اندازی وب‌سایت مرجع و تثبیت مالکیت فنی آن به نام کارفرما؛ آغاز پژوهش گزارش سالانه؛ تکمیل Due Diligence موضوعات باقی‌مانده یا ثبت رسمی موانع؛ فعال‌شدن جست‌وجوی منبع‌دار در اسناد و شبکه روابط؛ بازبینی موانع حقوقی و داده‌ای هر تعامل خارجی و اصلاح شیوه دسترسی و اشتراک اطلاعات. |
| ماه ۹ | آغاز نگارش گزارش سالانه؛ انتشار گزارش سرمایه‌گذاری و دومین وایت‌پیپر (سپیدنامه)؛ تکمیل جدول پایش ماهانه مرجعیت هوش مصنوعی؛ تحلیل جایگاه رقبا و منابع ارجاع‌دهنده؛ تکمیل بسته‌های فرصت مبتنی بر Due Diligence؛ طراحی نشست مدیران فقط در صورت تصویب مستقل و آماده‌بودن محتوا، شریک اجرایی و برآورد جداگانه؛ ارزیابی نیاز به سفر یا حضور بین‌المللی موردی؛ هر اقدام به تصویب مستقل وابسته است و برنامه سالانه‌ای تعریف نمی‌شود. |
| ماه ۱۰ | نهایی‌سازی متن و داده گزارش سالانه و اخذ تأیید مدیریت؛ تولید خلاصه فارسی و انگلیسی؛ انتشار دومین گزارش صنعت؛ اجرای آزمون مقایسه‌ای لایه هوش مصنوعی SRIP با نسخه پیشین؛ ممیزی دسترسی‌ها و کیفیت داده؛ برنامه‌ریزی میزگرد دوم و نهایی‌کردن برنامه سال دوم بر پایه یافته‌های عملیاتی؛ توزیع نسخه انگلیسی گزارش فقط پس از تطبیق با منبع و تصویب مدیریت. |
| ماه ۱۱ | انتشار رسمی گزارش سالانه و توزیع هدفمند؛ برگزاری میزگرد دوم؛ اجرای نشست مدیران فقط در صورت تحقق همه دروازه‌های تصویب؛ اجرای پایش ماهانه مرجعیت هوش مصنوعی و ثبت اقدام‌های اصلاحی؛ تکمیل شبکه مشارکت و مستندسازی رویه‌های تثبیت‌شده؛ ارزیابی کیفیت تعامل‌ها، فرصت‌های واجد شرایط و زمان‌بندی اقدام‌های باز. |
| ماه ۱۲ | ممیزی پایانی دامنه شناخت و Due Diligence؛ انتشار سومین وایت‌پیپر (سپیدنامه)؛ آزمون بازیابی نسخه پشتیبان و سناریوی توقف ایمن هوش مصنوعی؛ ارزیابی نهایی کیفیت بازیابی اطلاعات؛ ثبت وضعیت همه پروژه‌ها، ریسک‌ها و موارد باز؛ تصویب برنامه سال دوم، اولویت‌های تحقیق و توسعه و تقویم پژوهش، رسانه و رویداد؛ جمع‌بندی نتیجه‌ها و تصویب اولویت‌های سال دوم ارتباطات بین‌المللی. |

## ۲۲.۱ تقویم فصلی

| فصل | تمرکز | دروازه پایان فصل |
| --- | --- | --- |
| فصل یکم، ماه‌های ۱ تا ۳ | استقرار، دفتر ثبت دامنه، شروع Due Diligence و معماری SRIP | فهرست کامل دامنه، موج نخست گزارش‌ها، معماری ارتباطات و طرح فنی مصوب |
| فصل دوم، ماه‌های ۴ تا ۶ | اندیشکده، رسانه، محتوای هوش مصنوعی و اجرای آزمایشی قابلیت‌های SRIP | خط تولید محتوای کنترل‌شده، بازیابی آزمایشی اطلاعات از منابع مجاز و گزارش شش‌ماهه |
| فصل سوم، ماه‌های ۷ تا ۹ | پوشش اصلی Due Diligence، زیرساخت هوشمند و توسعه اکوسیستم | ساختار کامل تیم، داده یکپارچه، کاربردهای عملیاتی هوش مصنوعی و بسته‌های فرصت مستند |
| فصل چهارم، ماه‌های ۱۰ تا ۱۲ | مرجعیت، تثبیت، آزمون و برنامه سال دوم | گزارش سالانه، ممیزی کیفیت، وضعیت همه موارد باز و برنامه سال دوم |

# ۲۳ مدیریت ریسک

ریسک‌ها در SRIP با احتمال، اثر، نشانه هشدار، اقدام پیشگیرانه، برنامه واکنش، مسئول مربوطه و تاریخ بازبینی ثبت می‌شوند. ریسک بدون مسئول و مهلت معتبر نیست. موارد بحرانی در همان روز و موارد بالا در گزارش هفتگی به مدیریت اعلام می‌شوند.

| ریسک | احتمال | اثر | پاسخ اصلی |
| --- | --- | --- | --- |
| ارائه‌نشدن داده یا دسترسی لازم برای Due Diligence | بالا | بالا | حمایت رسمی مدیریت، فهرست درخواست اطلاعات، مهلت روشن و ثبت وضعیت عدم امکان اظهارنظر |
| ناقص‌بودن فهرست شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده، محصولات یا محصولات جانبی | متوسط | بالا | تطبیق اطلاعات ۱۲ VC با اسناد حقوقی و مالی و صورت‌جلسات مدیران و اخذ تأیید کتبی مسئول فهرست |
| تعارض ادعای مدیران با شواهد فنی یا بازار | متوسط | بالا | تفکیک داده از برداشت، برگزاری جلسه چالش، اعطای حق پاسخ و ثبت نظر مستقل مدیر تیم Y |
| خروج فرد کلیدی | متوسط | بالا | تعیین جانشین، مستندسازی، بازبینی دسترسی و تهیه فهرست جانشینان و نامزدهای واجد شرایط |
| تأخیر در جذب نقش‌های تخصصی تحقیق و توسعه و محتوا | متوسط | متوسط | شروع جذب پیش از ماه ورود، ارزیابی فنی استاندارد و برون‌سپاری محدود تا زمان جذب |
| پاسخ بی‌پشتوانه یا نادرست هوش مصنوعی | متوسط | بالا | بازیابی منبع‌دار، سنجش اتکای پاسخ به منبع، تأیید انسانی و امکان توقف فوری |
| افت کیفیت مدل یا تغییر رفتار پس از به‌روزرسانی | متوسط | متوسط | نسخه‌بندی، آزمون مقایسه‌ای، انتشار محدود اولیه، پایش تغییر رفتار و امکان بازگشت به نسخه پیشین |
| استفاده نادرست از محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی | متوسط | بالا | ثبت منبع و دستور تولید، راستی‌آزمایی، افشای استفاده و ممنوعیت انتشار خودکار |
| بحران رسانه‌ای یا بازنمایی نادرست | پایین | بالا | اجرای دستورالعمل بحران، تعیین سخنگو، ارجاع به منبع مرجع و ثبت اقدام اصلاحی |
| بازنمایی نادرست سازمان در پاسخ سامانه‌های هوش مصنوعی | متوسط | بالا | پایش ماهانه، اصلاح منابع و به‌روزرسانی صفحات مرجع وب‌سایت |
| برگزاری رویداد بدون تکمیل محتوای لازم یا تأیید محصول | متوسط | بالا | الزام تصویب Due Diligence، طرح اجرایی مصوب، برنامه مدیریت ریسک و اختیار توقف |
| گسترش کنترل‌نشده دامنه | بالا | متوسط | ثبت درخواست، بررسی اثر، تصمیم رسمی و گزارش موارد خارج از دامنه |
| انتشار پیام بین‌المللی با ترجمه نادقیق یا ادعای فراتر از شواهد | متوسط | بالا | حفظ متن فارسی مرجع، بازبینی تخصصی ترجمه، پیوند هر ادعا به شاهد مصوب و ثبت مسیر اصلاح |
| تعامل با طرف خارجی بدون بررسی هویت، اختیار یا محدودیت حقوقی | متوسط | بالا | اعتبارسنجی طرف ارتباط و بررسی حقوقی و مالی متناسب با موضوع پیش از تبادل اطلاعات یا ایجاد تعهد |
| افشای داده حساس در مکاتبه یا همکاری برون‌مرزی | پایین | بحرانی | طبقه‌بندی اطلاعات، حداقل‌سازی داده، مجوز مالک داده، دسترسی محدود، کانال مصوب و ثبت سابقه |
| ایجاد تعهد یا هزینه سفر خارجی بدون تصویب مستقل | پایین | بالا | تعیین هدف، بررسی ضرورت و اخذ تصویب جداگانه پیش از رزرو، حضور یا اعلام تعهد |

# پیوست الف: کارت پروژه‌های اجرایی

این پیوست ۱۷ پروژه اجرایی را با بخش‌های اصلی سند، نقاط عطف و فرم‌های ثبت هم‌راستا می‌کند. آغاز فعالیت موضوعی برای هر محصول، محصول جانبی، VC یا شرکت سرمایه گذاری‌شده به تصویب Due Diligence همان موضوع وابسته است.

## ۲۳.۱ P01 — استقرار برنامه و حاکمیت اجرا

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر پروژه |
| بخش مرتبط | بخش‌های ۳، ۲۲ و ۲۳ |
| هدف | ایجاد دامنه مصوب، برنامه منظم تصمیم‌گیری، دفتر ثبت اقدام‌ها و سازوکار کنترل تغییر برای اجرای دوازده‌ماهه. |
| بسته‌های کار | ثبت طرح اجرایی و وابستگی‌ها؛ تنظیم تقویم جلسات؛ ثبت تصمیم‌ها و اقدام‌ها؛ کنترل تغییر و مانع؛ تهیه گزارش وضعیت ماهانه. |
| نقاط عطف | ماه ۱: تصویب منشور و ساختار؛ ماه ۲: استقرار تقویم و دفتر ثبت؛ ماه‌های ۳ تا ۱۲: کنترل و اصلاح مستمر. |
| شواهد پذیرش | منشور مصوب، سابقه تصمیم‌ها، اقدام‌ها و تغییرات، گزارش وضعیت و صورت‌جلسه‌های تصمیم. |

## ۲۳.۲ P02 — شناخت و Due Diligence جامع

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر استراتژی |
| بخش مرتبط | بخش‌های ۶ و ۷ |
| هدف | شناخت فنی و کسب‌وکاری سازمان، ۱۲ VC، همه شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده، محصولات و محصولات جانبی و ثبت نظر مدیر تیم Y. |
| بسته‌های کار | ایجاد گزارش داده‌ها؛ جلسه با همه مسئولان و مدیران؛ نمایش عملی محصول؛ بررسی کد، معماری، امنیت، داده، مدل، بازار و اقتصاد؛ اعطای حق پاسخ؛ تصمیم‌گیری در دروازه تصویب. |
| نقاط عطف | ماه ۱: ثبت دامنه؛ ماه ۳: موج نخست؛ ماه ۶: پوشش میانی؛ ماه ۹: پوشش اصلی؛ ماه ۱۲: ممیزی پایانی موارد باز. |
| شواهد پذیرش | پرونده هر موضوع، فهرست شواهد، یافته‌های فنی و کسب‌وکاری، نظر کارشناسی مدیر تیم Y و وضعیت تصویب. |

## ۲۳.۳ P03 — ممیزی نیروی انسانی، سامانه و کانال

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر پروژه |
| بخش مرتبط | بخش ۲۰ |
| هدف | ثبت خط مبنای قابل اتکا از ظرفیت افراد، فرآیندها، سامانه‌ها، داده‌ها و کانال‌ها و تعیین شکاف‌های اولویت‌دار. |
| بسته‌های کار | مصاحبه و مشاهده؛ فهرست‌برداری از دارایی‌ها؛ تحلیل نقش و دسترسی؛ ارزیابی سطح بلوغ؛ ثبت شکاف، ریسک و اقدام اصلاحی. |
| نقاط عطف | ماه ۱: طراحی ابزار؛ ماه ۲: اجرای موج نخست؛ ماه ۳: گزارش خط مبنا؛ ماه‌های ۶ و ۱۲: بازبینی. |
| شواهد پذیرش | فهرست دارایی‌ها، ماتریس دسترسی، نقشه فرآیند، گزارش شکاف و اقدام‌های مصوب. |

## ۲۳.۴ P04 — محیط‌شناسی، ذی‌نفعان، عموم‌ها و رقبا

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر استراتژی |
| بخش مرتبط | بخش‌های ۸ تا ۱۰ |
| هدف | تبدیل رصد محیط، ذی‌نفعان، عموم‌ها و رقبا به فرضیه، فرصت، ریسک و اقدام قابل پیگیری. |
| بسته‌های کار | تحلیل محیط با چارچوب PESTEL؛ ترسیم نقشه ذی‌نفعان و عموم‌ها؛ ثبت خط مبنای رقبا؛ تحلیل پیام، کانال و شواهد؛ طراحی سناریو و هشدار زودهنگام. |
| نقاط عطف | ماه ۲: تعیین دامنه؛ ماه ۳: ثبت خط مبنا؛ ماه ۶: بازبینی؛ ماه ۹: طراحی سناریو؛ ماه ۱۲: به‌روزرسانی. |
| شواهد پذیرش | نقشه محیط، کارت ذی‌نفع و عموم، کارت رقیب، دفتر ثبت نشانه‌های تغییر و یادداشت اقدام. |

## ۲۳.۵ P05 — هویت، معماری برند و پروفایل شرکتی

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر خلاقیت |
| بخش مرتبط | بخش ۱۳ |
| هدف | ایجاد هویت منسجم، معماری روشن برند سازمان و شرکت‌های سرمایه گذاری‌شده و بسته معرفی مبتنی بر شواهد. |
| بسته‌های کار | ممیزی هویت؛ معماری برند؛ نظام نام‌گذاری؛ هویت بصری؛ پروفایل شرکتی؛ فهرست محصولات تأییدشده. |
| نقاط عطف | ماه ۲: ممیزی؛ ماه ۳: معماری؛ ماه ۵: پیش‌نویس پروفایل؛ ماه ۶: راهنمای جامع برند؛ ماه ۷: فهرست محصولات. |
| شواهد پذیرش | سند معماری برند، راهنمای جامع برند، پروفایل شرکتی، قالب‌ها و سوابق تصویب. |

## ۲۳.۶ P06 — وب‌سایت مرجع و معماری PESO

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر رسانه |
| بخش مرتبط | بخش‌های ۱۰ و ۱۲ |
| هدف | ایجاد دارایی مرجع و توزیع هماهنگ محتوا در رسانه‌های تحت مالکیت، اشتراکی، اکتسابی و پولی بر پایه مدل PESO. |
| بسته‌های کار | طراحی معماری اطلاعات؛ طراحی و توسعه وب‌سایت؛ برنامه‌ریزی محتوا؛ ایجاد صفحه‌های مرجع؛ استقرار سازوکار انتشار و ارزیابی؛ ثبت مالکیت فنی به نام سازمان. |
| نقاط عطف | ماه ۲: معماری؛ ماه ۴: نمونه اولیه؛ ماه ۶: نسخه آزمایشی؛ ماه ۸: راه‌اندازی؛ ماه‌های ۹ تا ۱۲: بهبود. |
| شواهد پذیرش | نقشه وب‌سایت، مخزن کد، راهنمای انتشار، تقویم PESO، فهرست صفحه‌های مرجع و گزارش آزمون. |

## ۲۳.۷ P07 — اندیشکده و برنامه پژوهش

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر اندیشکده و پژوهش |
| بخش مرتبط | بخش ۱۵ |
| هدف | تولید دانش و مرجعیت معتبر از مسیر گزارش، مقاله، یادداشت سیاستی، میزگرد و وایت‌پیپر (سپیدنامه). |
| بسته‌های کار | تشکیل شورای علمی؛ تنظیم تقویم پژوهش؛ آماده‌سازی بسته منابع؛ تدوین روش‌شناسی؛ داوری؛ انتشار و اصلاح نسخه. |
| نقاط عطف | ماه ۴: راه‌اندازی؛ ماه ۶: نخستین وایت‌پیپر (سپیدنامه)؛ ماه‌های ۷ و ۱۰: گزارش صنعت؛ ماه ۹: گزارش سرمایه‌گذاری؛ ماه ۱۱: گزارش سالانه. |
| شواهد پذیرش | طرح پژوهش، شیوه‌نامه روش، پرونده داوری، نسخه مرجع و سابقه اصلاح. |

## ۲۳.۸ P08 — رسانه و فرآیند تولید محتوای هوش مصنوعی

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر محتوا |
| بخش مرتبط | بخش ۱۶ |
| هدف | تولید منظم متن، ویدئو، صوت، داده‌نما و نسخه‌های متناسب با هر کانال، همراه با راستی‌آزمایی و تأیید انسانی. |
| بسته‌های کار | ثبت طرح تولید؛ آماده‌سازی بسته منابع؛ تولید پیش‌نویس؛ تولید ویدئو و صوت؛ کنترل ادعا و حقوق استفاده؛ انتشار و نسخه‌بندی. |
| نقاط عطف | ماه ۴: تیم متنی؛ ماه ۵: تیم ویدئو؛ ماه ۶: فرآیند کنترل کیفیت؛ ماه ۸: تثبیت برنامه انتشار؛ ماه ۱۲: ممیزی نمونه‌ها. |
| شواهد پذیرش | شناسه محتوا، منبع، مدل و دستور تولید، پرونده کنترل کیفیت، تأیید مسئول و اثرانگشت دیجیتال نسخه منتشرشده. |

## ۲۳.۹ P09 — رصد مناقصات و فرصت‌های رسمی

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | کارشناس مناقصات |
| بخش مرتبط | بخش‌های ۱۱ و ۱۴ |
| هدف | شناسایی فرصت‌های رسمی متناسب با توان اثبات‌شده و مدیریت منضبط تصمیم درباره شرکت یا عدم شرکت. |
| بسته‌های کار | پایش منابع؛ بررسی تناسب؛ تصمیم شرکت یا عدم شرکت؛ تشکیل پرونده؛ هماهنگی فنی و کسب‌وکاری؛ ثبت نتیجه و درس‌آموخته. |
| نقاط عطف | ماه ۳: آغاز فعالیت؛ ماه ۴: ثبت خط مبنا؛ ماه‌های ۵ تا ۱۲: پایش و بازبینی ماهانه. |
| شواهد پذیرش | پرونده فرصت، تصمیم مستدل شرکت یا عدم شرکت، فهرست اسناد، سوابق ارسال و نتیجه. |

## ۲۳.۱۰ P10 — معماری و اجرای رویداد

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر رویداد |
| بخش مرتبط | بخش ۱۷ |
| هدف | تبدیل میزگرد، روز نمایش محصول، رویداد استارتاپی، نشست مدیران و حضور بیرونی به رابطه، دانش یا فرصت قابل پیگیری. |
| بسته‌های کار | ثبت طرح اجرایی و دروازه تصویب؛ طراحی محتوا؛ دعوت؛ اجرا؛ ثبت تماس‌ها؛ گزارش پس از رویداد؛ تصمیم درباره تکرار. |
| نقاط عطف | ماه ۴: تقویم؛ ماه ۶: میزگرد و روز نمایش محصول به‌صورت مشروط؛ ماه ۷: رویداد استارتاپی به‌صورت مشروط؛ ماه ۱۱: میزگرد و نشست مدیران به‌صورت مشروط. |
| شواهد پذیرش | طرح اجرایی رویداد، فهرست تصمیم‌ها، سوابق حضور و تعامل، اطلاعات ثبت‌شده در SRIP، اقدام بعدی و گزارش نتیجه. |

## ۲۳.۱۱ P11 — یکپارچه‌سازی و کیفیت داده SRIP

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مهندس داده |
| بخش مرتبط | بخش ۱۹ |
| هدف | ایجاد مرجع واحد و معتبر داده با حفظ مالکیت سازمان و انجام پاک‌سازی، تطبیق و ورود فنی قابل ممیزی. |
| بسته‌های کار | فهرست منابع و اقلام داده؛ قرارداد داده؛ شناسه یکتا؛ نسخه پشتیبان و اثرانگشت دیجیتال؛ نگاشت؛ ورود مرحله‌ای؛ تطبیق داده؛ ثبت منشأ و مسیر تغییر. |
| نقاط عطف | ماه ۲: مدل داده؛ ماه ۳: نمونه؛ ماه ۵: موج نخست؛ ماه ۷: موج اصلی؛ ماه ۱۰: ممیزی؛ ماه ۱۲: تثبیت. |
| شواهد پذیرش | فهرست داده‌ها، نگاشت، گزارش کیفیت، اثرانگشت دیجیتال مبدأ، گزارش مغایرت و تأیید مالک داده. |

## ۲۳.۱۲ P12 — لایه هوش مصنوعی و بازیابی اطلاعات در SRIP

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مهندس یادگیری ماشین |
| بخش مرتبط | بخش ۱۹ |
| هدف | افزودن جست‌وجوی معنایی، خلاصه جلسه، استخراج اقدام، دستیار Due Diligence، دستیار محتوا و تحلیل پایش با کنترل انسانی. |
| بسته‌های کار | استقرار درگاه هوش مصنوعی؛ بازیابی اطلاعات بر پایه مجوز؛ ثبت درخواست ورودی و نسخه مدل؛ ارزیابی؛ دستیارهای محدود؛ پایش فنی و بازگشت ایمن. |
| نقاط عطف | ماه ۲: معماری؛ ماه ۴: بازیابی آزمایشی؛ ماه ۶: درگاه و دستیار جلسه؛ ماه ۷: کاربرد عملیاتی؛ ماه ۱۰: آزمون مقایسه‌ای؛ ماه ۱۲: ارزیابی نهایی. |
| شواهد پذیرش | کارت کاربرد هوش مصنوعی، مجموعه آزمون، گزارش اتکای پاسخ به منبع، سابقه ثبت سابقه و تصمیم انتشار نسخه. |

## ۲۳.۱۳ P13 — پایش ماهانه مرجعیت هوش مصنوعی

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر اندیشکده و پژوهش |
| بخش مرتبط | بخش ۱۸ |
| هدف | سنجش منظم جایگاه سازمان به‌عنوان مرجع هوش مصنوعی کشور بر پایه نه مؤلفه شاخص مرجعیت. |
| بسته‌های کار | اجرای پایش با ۲۵ سؤال در سه دسته؛ ثبت ماهانه نام سامانه، تاریخ، میزان ارجاع، دقت بازنمایی، منبع احتمالی و اقدام اصلاحی. |
| نقاط عطف | ماه ۱: خط مبنا؛ ماه‌های ۲ تا ۱۲: اجرای ماهانه؛ ماه‌های ۳، ۶، ۹ و ۱۲: جمع‌بندی دوره‌ای. |
| شواهد پذیرش | جدول پایش ماهانه، پاسخ ثبت‌شده، منبع احتمالی، نتیجه بررسی و اقدام اصلاحی. |

## ۲۳.۱۴ P14 — آماده‌سازی سرمایه‌گذار، شریک و فرصت

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| بخش مرتبط | بخش ۱۴ |
| هدف | تبدیل شناخت و Due Diligence مصوب به بسته معتبر برای مذاکره با سرمایه‌گذار، شریک، مشتری یا نهاد سیاستی. |
| بسته‌های کار | انتخاب موضوع مجاز؛ گردآوری شواهد فنی و کسب‌وکاری؛ آماده‌سازی بسته معرفی و گزارش‌های داده؛ تعیین فهرست هدف و طرح جلسه؛ ثبت فرصت و اقدام بعدی. |
| نقاط عطف | ماه ۵: طراحی قالب؛ ماه ۶: نمونه؛ ماه ۷: بسته‌های نخست؛ ماه‌های ۸ تا ۱۲: توسعه و بازبینی. |
| شواهد پذیرش | پرونده آماده‌سازی سرمایه‌گذار و شریک، بسته شواهد، فهرست هدف، سوابق تعامل و فرصت و صورت‌جلسه تصمیم. |

## ۲۳.۱۵ P15 — استقرار ساختار تیم و واحد تحقیق و توسعه

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر منابع انسانی |
| بخش مرتبط | بخش ۲۱ |
| هدف | جذب و استقرار ۳۶ نفر در ۳۳ عنوان نقش، ایجاد واحد تحقیق و توسعه و تعیین مسیر روشن پاسخ‌گویی. |
| بسته‌های کار | تدوین کارت نقش؛ جذب و ارزیابی؛ ورود همکار؛ تخصیص دسترسی؛ تعیین اهداف ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه؛ دریافت بازخورد؛ برنامه‌ریزی جانشینی. |
| نقاط عطف | ماه ۱: ۱۰ نفر؛ ماه ۲: ۲۲ نفر؛ ماه ۳: ۳۰ نفر؛ ماه ۴: ۳۳ نفر؛ ماه ۵: ۳۵ نفر؛ ماه ۷: ۳۶ نفر. |
| شواهد پذیرش | کارت نقش، پرونده ارزیابی، سابقه ورود همکار، ماتریس تخصیص مسئولیت‌ها، ماتریس دسترسی و بازبینی دوره ورود. |

## ۲۳.۱۶ P16 — آماده‌سازی ورود به بازار برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| بخش مرتبط | بخش ۱۲ |
| هدف | طراحی مسیر مبتنی بر شواهد برای ورود یا گسترش در بازار محصولات دارای Due Diligence مصوب، بدون ایجاد مسئولیت یا اختیار فروش، تعهد، تصمیم نهایی و امضای قرارداد. |
| بسته‌های کار | تعریف مسئله و نمایه مشتری ایدئال؛ تدوین ارزش پیشنهادی؛ بسته‌بندی و قیمت‌گذاری؛ تعیین کانال و شریک؛ اجرای آزمایشی؛ گردآوری شواهد مشتری؛ تصمیم درباره توسعه یا اصلاح. |
| نقاط عطف | ماه ۴: طراحی قالب؛ ماه ۶: موارد نخست؛ ماه ۷: اجرای آزمایشی؛ ماه ۹: بازبینی شواهد؛ ماه ۱۲: تصمیم مرحله بعد. |
| شواهد پذیرش | پرونده آماده‌سازی ورود به بازار، فرضیه مشتری ایدئال، شواهد مصاحبه، طرح اجرای آزمایشی، نتیجه و تصمیم مصوب. |

## ۲۳.۱۷ P17 — ارتباطات بین‌المللی

| مؤلفه | شرح |
| --- | --- |
| مسئول | مدیر توسعه کسب‌وکار |
| بخش مرتبط | بخش‌های ۱۰ و ۱۴ |
| هدف | ایجاد سازوکار مستند برای شناخت بازارها و ذی‌نفعان خارجی، آماده‌سازی ارتباط چندزبانه مبتنی بر شواهد و پیگیری حرفه‌ای تعامل‌ها، صرفاً در محدوده شناخت، اعتبارسنجی، توسعه رابطه و آماده‌سازی فرصت، بدون اختیار فروش، تعهد یا امضا. |
| بسته‌های کار | تعیین معیارهای اولویت بازار؛ ترسیم نقشه ذی‌نفعان؛ اعتبارسنجی طرف‌های ارتباط؛ آماده‌سازی و بازبینی محتوای چندزبانه؛ هماهنگی مکاتبه و جلسه؛ ثبت تعامل و اقدام بعدی در SRIP؛ بررسی الزامات حقوقی، محرمانگی و حفاظت داده؛ تکمیل و ثبت پرونده فرصت واجد شرایط برای تصمیم‌گیری مرجع مجاز. |
| نقاط عطف | ماه ۱: تعیین دامنه و مرزهای حقوقی؛ ماه ۲: طراحی معیار بازار و الگوی ثبت؛ ماه ۳: آغاز نقشه‌برداری و برنامه‌ریزی ارتباط؛ ماه ۴: اعتبارسنجی طرف‌ها و آماده‌سازی متن مرجع؛ ماه ۵: تصویب بسته و اجرای آزمایشی مکاتبه؛ ماه ۶: بازبینی پاسخ و کیفیت پیگیری؛ ماه‌های ۷ تا ۹: توسعه تعامل‌های واجد شرایط و ارزیابی موردی نیاز به سفر با تصویب مستقل؛ ماه ۱۰: آماده‌سازی نسخه چندزبانه گزارش مصوب؛ ماه ۱۱: ارزیابی فرصت‌ها و اقدام‌های باز؛ ماه ۱۲: گزارش نهایی و اولویت‌های سال دوم. |
| شواهد پذیرش | نقشه بازار و ذی‌نفعان؛ پرونده اعتبارسنجی طرف ارتباط؛ متن مرجع و نسخه‌های بازبینی‌شده؛ مجوزها و بررسی‌های لازم؛ مکاتبه‌ها و صورت‌جلسه‌های ثبت‌شده در SRIP؛ اقدام‌های بعدی، وضعیت فرصت‌ها و گزارش ماهانه. |

# پیوست ب: فهرست و محتوای فرم‌ها

هر فرم در SRIP شناسه، مسئول، نسخه، وضعیت و سابقه تغییر دارد. فایل یا شاهد حجیم در مخزن شواهد نگهداری می‌شود و شناسه و اثرانگشت دیجیتال آن در فرم ثبت می‌گردد. موارد زیر حداقل اقلام اطلاعاتی اجباری‌اند و حذف هر قلم فقط با تصویب مسئول فرآیند مجاز است.

| کد | نام فرم | پروژه | حداقل اقلام اطلاعاتی اجباری |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | کنترل اجرا | P01 | هدف، دامنه، موارد خارج از محدوده، مسئول، ذی‌نفعان، وابستگی‌ها، تصمیم‌ها، اقدام‌ها، موانع، تغییرات، مهلت و وضعیت |
| F02 | پرونده Due Diligence | P02 | موضوع بررسی، مسئولان، محصول و محصول جانبی، گزارش داده‌های اولیه، جلسه، نمایش عملی، کد، معماری، امنیت، داده، مدل، بازار، اقتصاد، ریسک، حق پاسخ، نظر مدیر تیم Y و وضعیت تصویب |
| F03 | برگه ممیزی ظرفیت و دارایی | P03 | فرد یا دارایی، مسئول، کارکرد، سطح بلوغ، دسترسی، وابستگی، شاهد، شکاف، ریسک، اقدام و تاریخ بازبینی |
| F04 | کارت محیط، ذی‌نفع، عموم و رقیب | P04 | نوع اطلاعات، نشانه تغییر، منبع، تاریخ، اهمیت، مسئله مشترک، وضعیت عموم، سطح آگاهی، میزان درگیری، محدودیت اقدام، رفتار ارتباطی، موضع، قدرت، پیام، شواهد رقیب، سناریو، هشدار و اقدام |
| F05 | درخواست و تصویب دارایی برند | P05 | کاربرد، مخاطب، معماری برند، نام، پیام، قالب، دارنده حقوق، نسخه، بازبین هویت، تأیید و نشانی فایل مرجع |
| F06 | فرم صفحه و انتشار PESO | P06 | هدف، گروه رسانه‌ای شامل تحت مالکیت، اشتراکی، اکتسابی یا پولی، صفحه مرجع، مخاطب، پیام، منبع، فراخوان اقدام، نسخه، مسئول انتشار و نتیجه |
| F07 | طرح پژوهش و داوری | P07 | پرسش، دامنه، روش، نمونه، منابع، محدودیت‌ها، تعارض منافع، نویسنده، داور اول، داور دوم، اصلاحات و نسخه انتشار |
| F08 | کارت تولید و کنترل محتوای هوش مصنوعی | P08 | شناسه محتوا، طرح تولید، منابع، مدل و نسخه، دستور تولید، میزان استفاده از هوش مصنوعی، ادعاها، حقوق استفاده، راستی‌آزما، مسئول محتوا، تأیید و اثرانگشت دیجیتال انتشار |
| F09 | فرم فرصت مناقصه | P09 | مرجع، عنوان، مهلت، تناسب، الزام‌ها، شواهد توان، ریسک، تصمیم شرکت یا عدم شرکت، مسئول، اسناد، وضعیت ارسال، نتیجه و درس‌آموخته |
| F10 | طرح اجرایی و گزارش رویداد | P10 | نوع رویداد، هدف، مخاطب، شرط Due Diligence، محتوا، سخنران، ریسک، دعوت، حضور، تعامل، اطلاعات ثبت‌شده در SRIP، اقدام بعدی و تصمیم درباره تکرار |
| F11 | برگه ورود و تطبیق داده | P11 | منبع، مالک، مجوز، سطح محرمانگی، تعداد اقلام مبدأ، اثرانگشت دیجیتال، نگاشت، قواعد پاک‌سازی، استثناها، تعداد اقلام مقصد، مغایرت‌ها، منشأ و مسیر تغییر و تأیید |
| F12 | کارت کاربرد و ارزیابی هوش مصنوعی | P12 | مسئله، کاربر، داده مجاز، مدل، ابزار، روش بازیابی اطلاعات، سطح اختیار، مجموعه آزمون، میزان اتکای پاسخ به منبع، تأیید انسانی، تصمیم انتشار و روش بازگشت ایمن |
| F13 | جدول پایش ماهانه مرجعیت هوش مصنوعی | P13 | نام سامانه، تاریخ، سؤال، پاسخ، میزان ارجاع، دقت بازنمایی، منبع احتمالی، اقدام اصلاحی و نتیجه بازبینی |
| F14 | کارت آماده‌سازی سرمایه‌گذار و شریک | P14 | موضوع، وضعیت Due Diligence، هدف رابطه، شواهد فنی و بازار، فهرست هدف، طرح جلسه، تعهدها، فرصت و اقدام بعدی |
| F15 | کارت نقش و ورود همکار | P15 | عنوان، مأموریت، مسئولیت‌ها، شایستگی، ارزیابی، تاریخ ورود، دسترسی، اهداف ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه، بازخورد، جانشین و تأیید |
| F16 | کارت آماده‌سازی ورود به بازار | P16 | محصول، وضعیت تصویب Due Diligence، مسئله، مشتری ایدئال، ارزش، جایگزین، بسته‌بندی، قیمت‌گذاری، کانال، شریک، اجرای آزمایشی، شواهد مشتری، تصمیم و اقدام |
| F17 | ثبت ارتباط و فرصت بین‌المللی | P17 | کشور و بازار، نام نهاد و طرف ارتباط، منبع شناسایی، هویت و اختیار نمایندگی، هدف تعامل، ارتباط با فناوران هوش مصنوعی پارس ایرانیان، ۱۲ VC یا هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شده زیرمجموعه، وضعیت Due Diligence، پیام و شاهد تأییدشده، زبان و نسخه متن، بازبین ترجمه، سطح محرمانگی، مجوز اشتراک داده، بررسی حقوقی و مالی، سابقه مکاتبه و جلسه، تعهدهای ثبت‌شده، فرصت، مسئول اقدام بعدی، مهلت، تصمیم ارجاع و نتیجه بازبینی |

# پیوست پ: دروازه‌های کنترل مشترک

| دروازه | شرط عبور | اطلاعات ثبت‌شده در SRIP |
| --- | --- | --- |
| G0 دامنه | موضوع، مسئول، محصول و هدف در فهرست دامنه ثبت شده‌اند. | شناسه دامنه و مسئول |
| G1 شواهد | اسناد، جلسه، نمایش عملی و منابع لازم برای اظهارنظر فراهم‌اند. | شناسه مجموعه شواهد و اثرانگشت دیجیتال |
| G2 Due Diligence | بررسی فنی و کسب‌وکاری تکمیل و نظر مدیر تیم Y ثبت شده است. | شناسه ارزیابی و وضعیت تصویب |
| G3 طراحی | طرح اجرایی، مخاطب، پیام، ریسک، دسترسی و معیار پذیرش تصویب شده‌اند. | شناسه طرح و تأییدکننده |
| G4 کیفیت | راستی‌آزمایی، کنترل امنیت و حقوق، بررسی منابع و تأیید انسانی انجام شده‌اند. | سابقه کنترل کیفیت و شواهد |
| G5 اجرا | نسخه مصوب اجرا و سابقه آن ثبت شده است. | شناسه اجرا و نسخه |
| G6 بازبینی | نتیجه، خطا و درس‌آموخته ثبت شده‌اند و اقدام بعدی، مسئول و مهلت مشخص دارد. | شناسه بازبینی و اقدام |